НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Методическое руководство по подготовке инновационных проектов, предлагаемых на рассмотрение в Комитет по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь

Минск 2002 г.

АННОТАЦИЯ

В «Методическом руководстве» сформулированы типовые требования к инновационным проектам, их заявителям и государственным заказчикам. Изложен порядок внесения инновационных проектов на рассмотрение в Комитет по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь, а также основные правила конкурсного отбора инновационных проектов. Рассмотрен порядок оценки плановой эффективности, порядок сдачи и приемки инновационных проектов. Приведен порядок включения затрат, входящих в смету расходов по инновационным проектам, а также порядок и особенности налогообложения полученных и возвращенных денежных средств.

Комплексное и систематизированное изложение вопросов в области финансирования, налогообложения, планирования позволит повысить эффективность принятия управленческих решений, облегчить руководителям поиск необходимой информации, сократить период прохождения проекта по всем стадиям – от вынесения на рассмотрение до их реализации.

«Методическое руководство» подготовлено ведущими специалистами Белорусского инновационного фонда и Комитета по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь при консультационном содействии специалистов Министерства финансов и Министерства экономики Республики Беларусь.

| СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Аннотация | 2 |
| 1. Общие положения | 4 -7 |
| 2. Основные требования к инновационным проектам, их заявителям (заказчикам) по проектам, финансируемым на возвратной основе | 8 – 12 |
| 3. Порядок внесения инновационного проекта | 13 – 14 |
| 4. Основные правила конкурсного отбора инновационных проектов и порядок их регистрации в государственном реестре научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ. | 15 – 17 |
| 5. Порядок отражения в бухгалтерском учете и отчетности у исполнителей инновационных проектов полученных и возвращенных денежных средств | 18 – 23 |
| 6. Порядок включения затрат, входящих в смету расходов инновационных проектов | 24 – 45 |
| 7. Особенности налогообложения инновационных проектов, финансируемых на возвратной основе | 46 – 49 |
| 8. Рекомендации по оценке плановой эффективности инновационных проектов | 50 – 60 |
| 9. Порядок сдачи и приемки инновационных проектов | 61 – 63 |
| 10. Список использованных нормативных источников | 64 - 65 |
| Приложения: |  |
| А. Форма письма-заявки на финансирование | 64 |
| Б. Доверенность | 65 |
| В. Паспорт инновационного проекта | 66 – 68 |
| Г. Формы и показатели по реализации инновационных проектов | 69 – 91 |
| Д. Типовой договор на создание (передачу) научно-технической продукции и финансирование инновационного проекта на возвратной основе | 92 – 116 |
| Е. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 мая 1997 г. № 472 «Об осуществлении государственной регистрации научно- исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ» | 117 - 119 |
| Ж. Номенклатура статей общепроизводственных расходов | 120 – 126 |
| З. Номенклатура статей общехозяйственных расходов | 127 – 134 |
| И. Номенклатура статей коммерческих расходов | 135 – 136 |
| К. Формы оценки плановой эффективности инновационного проекта | 137 – 151 |
| Л. Форма сопроводительного письма к отчетным документам | 152 |
| М. Акт сдачи-приемки НИР и ОКР | 153 |
| Н. Форма справки отчёта о выполнении работ по НИР и ОКР | 154 |
| П. Форма титульного листа к отчету о научно-исследовательской работе | 155 |

1.Общие положения

1.1. Настоящие методическое руководство (далее - Руководство) разработаны на основе действующих нормативно-правовых актов, регулирующих научную, научно-техническую и инновационную деятельность (перечень документов приведен в приложении № 1) и предназначены для руководства при формировании и реализации инновационных проектов, финансирование (кредитование) которых осуществляется на возвратной основе за счет средств, выделяемых из республиканского бюджета на эти цели Белорусскому инновационному фонду (далее – Белинфонд).

1.2. В Рекомендациях с учетом опыта работы Белинфонда даны уточнения и разъяснения отдельных положений и требований нормативно-правовых актов, связанных с реализацией инновационных проектов (далее – проектов) при финансовой поддержке Белинфонда.

1.3. Термины и определения, используемые в Руководстве, соответствуют установленным в действующей нормативно-правовой  документации.

Перечень и содержание наиболее употребляемых в Руководстве терминов и определений:

Прикладные научные исследования – исследования, направленные на применение результатов фундаментальных научных исследований в достижении практических целей и решении конкретных задач.

Разработки – это систематические работы, которые основаны на существующих знаниях, полученных в результате исследований и (или) практического опыта, и направлены на создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов. Эти работы могут быть также направлены на значительное усовершенствование уже имеющихся объектов.

К данной группе относятся следующие виды деятельности: разработка определенной конструкции инженерного объекта или технической системы (конструкторские работы); разработка идей и вариантов нового объекта, в том числе нетехнического, на уровне чертежа или другой системы знаковых средств (проектные работы); разработка технологических процессов, т.е. способов объединения физических, химических, технологических и других процессов с трудовыми в целостную систему, производящую полезный результат (технологические работы).

В состав разработок включены также: создание опытных образцов (оригинальных моделей, обладающих принципиальными особенностями создаваемого новшества); их испытание в течение времени, необходимого для получения данных и накопления опыта, что должно в дальнейшем найти отражение в технической документации; подготовка рабочих инструкций, руководства и т.п. по применению нововведений; инженерная деятельность, необходимая для усовершенствования продукции или процесса до их соответствия фундаментальным и экономическим требованиям и готовности к передаче в производство, в том числе подготовка чертежей, спецификаций, инструкций, руководства, используемых при передаче нововведений в производство.

инновация (нововведения) – создаваемые (осваиваемые) новые или усовершенствованные технологии, виды товарной продукции или услуг, а также организационно-технические решения производственного, административного, коммерческого или иного характера, способствующие продвижению технологий, товарной продукции и услуг на рынок;

инновационная деятельность – деятельность, обеспечивающая создание и реализацию инноваций;

инновационный проект – комплекс работ по созданию и реализации инноваций (от научных исследований до практического использования полученных результатов).

инновационный проект, представляемый в Белинфонд для оказания финансовой поддержки, – это комплект документов, содержащий описание работ по созданию и реализации инноваций от научных исследований и разработок до практического использования полученных результатов, характеристику объемов затрат на его реализацию, технико-экономические параметры результатов проекта, сроки выполнения, оформленный в соответствии с требованиями, утвержденными Комитетом по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь для этих целей;

инновационная продукция – продукция, освоенная производством впервые на базе новых технологий или с применением новых материалов.

государственный заказчик инновационного  проекта - министерство или иной республиканский орган государственного управления, Национальная академия наук Беларуси, фонд специального назначения, объединение и учреждение, подчиненные Правительству Республики Беларусь, другой субъект научной, научно-технической и инновационной деятельности, на который согласно его положению (устава) возложены задачи научно-технического развития в соответствующей области, взявший на себя полномочия по выполнению инновационного проекта,  принятому к финансированию за счет средств республиканского бюджета на возвратной основе. Государственный заказчик инновационного проекта утверждается приказом Председателя Комитета по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь.

Государственный заказчик несет ответственность за выполнение инновационного проекта с момента разработки его концепции до приемки результатов. Государственный заказчик инновационного проекта может выступать одновременно и в роли заказчика проекта.

заявитель (заказчик) проекта – юридическое лицо, выступившее с инициативой реализации конкретного инновационного проекта, принявшее на себя обязательства по практическому использованию практических результатов и  по долевому участию в финансировании затрат на выполнение инновационного проекта в размере не менее 50 процентов общего объема планируемых на эти цели затрат, а также по возврату ассигнований, предусмотренных к выделению из республиканского бюджета для финансовой поддержки проекта. В качестве заявителя могут выступать исполнители и потребители результатов инновационного проекта;

исполнитель проекта (поставщик научно-технической продукции) – научное учреждение, научный коллектив, в том числе и временный, иное юридическое лицо, выполняющее исследования и разработки по заданию заказчика, а также по своей инициативе за счет собственных средств;

потребитель проекта – юридическое лицо, принимающее на себя в установленном порядке обязательства по практическому использованию планируемых результатов инновационного проекта;

экспертиза научно-техническая – система действий по анализу и оценке инновационного проекта и подготовке заключения в целях принятия решения о целесообразности их реализации и финансирования;

1.4. Процедура, связанная с оказанием государственной поддержки инновационным проектам за счет средств Белинфонда на возвратной основе, как правило, включает следующие этапы:

1.4.1. предварительное рассмотрение исполнительной дирекцией Белинфонда заявок на оказание финансовой поддержки инновационным проектам на возвратной основе, представленных в установленном порядке заявителями проектов, на предмет соответствия требованиям, изложенным в разделе 2 настоящего Руководства;

1.4.2. направление проектов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Комитетом по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь, на государственную научно-техническую экспертизу по соответствующему профилю в государственные экспертные советы,  действующие   при Комитете по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь;

1.4.3. уточнение и доработка всего комплекта документации по результатам положительного решения об оказании финансовой поддержки проекта на возвратной основе для процедуры заключения соответствующих договоров;

1.4.4. процедура заключения договоров на создание (передачу) научно-технической продукции между Белинфондом и заявителем (исполнителем) проекта;

1.4.5. сопровождение инновационного проекта:

финансирование проекта в соответствии с условиями заключенного договора;

контроль за ходом выполнения проектов и целевым использованием выделенных на эти цели средств;

приемка результатов проекта, предусмотренных договором;

контроль за возвратом средств, перечисленных на оказание финансовой поддержки проектам;

предоставление вышестоящим органам в установленном порядке необходимой информации и отчетности об итогах выполнения инновационного проекта.

2. Основные требования к инновационным проектам, их заявителям (заказчикам) по проектам, финансируемым на возвратной основе.

2.1. Средства, полученные Белинфондом из республиканского бюджета на финансирование инновационных проектов, выделяются на оказание финансовой поддержки проектов в части проведения научных исследований и разработок.

2.2. Период от начала выполнения проекта до полного достижения поставленных в нём целей, не должен превышать двух лет, а срок действия договора между исполнителем проекта и Белинфондом с учётом периода возврата денежных средств не должен превышать 4 лет.

2.3. Представляемые на рассмотрение Белинфонда инновационные проекты не должны дублировать задания проектов (проекты), средства на выполнение которых выделялись (выделяются) из республиканского бюджета и фондов специального назначения, созданных по решению Правительства.

2.4. К рассмотрению принимаются проекты, заявители которых принимают на себя обязательства по практическому использованию планируемых результатов и долевому участию в финансировании затрат на выполнение научных исследований и разработок, предусмотренных в проекте, в размере не менее 50% общего объема  планируемых на эти цели затрат.

2.5. Проекты должны быть направлены на реализацию важнейших приоритетов  социально-экономического развития республики, на создание высокоэффективной конкурентоспособной экономики. В области научно-технической деятельности в соответствии с постановлением Правительства от 27 февраля 1997 г. №139 к таким приоритетным направлениям на период 1997 – 2010 годы относится создание и развитие новых и высоких технологий, перспективных производств, основанных на таких технологиях:

Информационные технологии и электроника.

Системы распознавания и синтеза речи, текста и изображений.

Системы искусственного интеллекта.

Информационные и телекоммуникационные системы.

Микросхемная техника и микросенсорика.

Сверхбольшие интегральные схемы и микроэлектроника, включая технологическое оборудование.

Компьютерные технологии проектирования и управления.

Производственные технологии.

Прецизионные технологии.

Технологии, основанные на высококонцентрированных потоках энергии (лазерные, электронно-плазменные и ионно-плазменные технологии, высокотемпературный синтез).

Технологии, основанные на применении новых видов сырья, конструкционных материалов, катализаторов, снижении норм расхода сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, включая технологическое оборудование.

Новые материалы и химические продукты.

Материалы для микро- и наноэлектроники.

Композиционные материалы и материалы с особыми свойствами.

Синтез новых химических соединений.

Нанокристаллические и аморфные материалы и технологии их получения.

Биотехнологии.

Химический и биологический синтез фармацевтических средств, биологически активных соединений и пищевых добавок.

Трансгенные формы растений и животных.

Биологические средства питания и защиты растений и животных.

Биотехнологические процессы производства, переработки и хранения сельскохозяйственного сырья.

Топливо и энергетика.

Нетрадиционные возобновляемые источники энергии. Энерго- и ресурсосберегающие технологии межотраслевого применения, включая технологическое оборудование.

Экология и рациональное природопользование.

Обеспечение безопасности продукции, производств и объектов.

Реабилитация окружающей среды, и минимизация экологических последствий трансграничного воздействия.

Сельское хозяйство.

Технологии селекции новых сортов растений и пород сельскохозяйственных животных.

Макро- и микробиотехнологии сельскохозяйственного производства на интенсивном уровне.

Технологии создания новых поколений средств иммунодиагностики. профилактики и лечения сельскохозяйственных животных.

Другие технологии.

Квантовая оптика и оптика, включая технологическое оборудование.

Нанотехнологии, включая технологическое оборудование. Технологии тонкого химического синтеза, включая технологическое оборудование.

Отнесение разрабатываемых, привлекаемых и используемых технологий к новым и высоким, производств и предприятий, основанных на этих технологиях к высокотехнологичным осуществляется по результатам соответствующей государственной научно-технической экспертизы.

Проведение государственной научно-технической экспертизы и ведение реестра  возложено на Комитет по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь. При этом используются следующие критерии оценки технологий и производств:

Научно-технические:

новизна технологии;

технический уровень и преимущества технологии по сравнению с аналогами;

патентная защищённость.

Производственно-экономические:

объёмы привлекаемых инвестиций;

количество вновь создаваемых рабочих мест;

доля рабочих мест инженерно-технического персонала;

ёмкость и перспективность рынка, ориентация на развитие экспорта и импортозамещения;

наличие мультипликативного эффекта;

величина нематериальных активов;

срок окупаемости;

удельная добавленная стоимость;

удельная материалоёмкость, энергоёмкость, безотходность технологии (производства).

Соответствие стандартам:

международным;

национальным.

Соответствие национальным приоритетам.

Доля продукции, выпускаемой с использованием новых и высоких технологий.

2.6.Формирование проектов осуществляется их заявителем. Заявителями проектов могут выступать министерства и другие республиканские органы государственного управления, Национальная академия наук Беларуси, фонды специального назначения, другие субъекты научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Заявка на оказание финансовой поддержки проектам оформляется в соответствии с Приложением А.

Проекты, не отвечающие установленным требованиям, возвращаются заявителю с указанием причин возврата.

2.7. Заявители  должны иметь необходимые профессиональные знания и квалификацию, опыт и положительную репутацию, финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности, располагать необходимыми трудовыми ресурсами; исполнять обязательства по уплате налогов в бюджет и обязательных платежей в государственные бюджетные и внебюджетные фонды, должны быть платежеспособными и не находиться в процессе ликвидации.

2.8. Финансовая поддержка проектов осуществляется на конкурсной основе.

Конкурсная комиссия, создаваемая Комитетом по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь, проводит отбор проектов с учётом результатов государственной научно-технической экспертизы.

Отобранные проекты утверждаются приказом Председателя Комитета по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь.

2.9. Деятельность государственного заказчика инновационного проекта регулируется Положением о государственном заказчике научно-технической продукции.

2.9.1. В функции государственного заказчика входит:

проведение предварительной экспертизы и рассмотрение инновационного проекта на его соответствие приоритетным направлениям научно-технического развития страны и обеспечение конкурентоспособности намечаемой к созданию и освоению научно-технической продукции;

представление по результатам предварительного конкурсного отбора в Комитет по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь необходимых материалов, включая   бизнес-планы, для проведения государственной научно-технической экспертизы и рассмотрения конкурсной комиссией инновационных проектов;

осуществление контроля за целевым и эффективным использованием выделенных бюджетных ассигнований и средств Белинфонда на возвратной основе;

контроль за ходом  и состоянием выполнения проекта на всех этапах работ;

представление в Комитет по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь отчетов о ходе выполнения работ по проекту два раза в год: по результатам первого полугодия - до 31 июля и по результатам года - до 25 февраля следующего за отчетным года;

приемка и оценка работ по инновационному проекту в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными в договоре.

2.9.2. Государственный заказчик  имеет право:

вносить предложения в Комитет по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь о прекращении финансирования работ по инновационному проекту, если исполнители не обеспечивают получение результатов, предусмотренных проектом;

представлять предложения в Комитет по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь по изменению объемов финансирования работ по проекту, промежуточных и конечных результатов и сроков работ.

2.9.3. Государственный заказчик  несет ответственность за:

заключение договора между государственным заказчиком и заявителем (исполнителем) инновационного проекта на выполнение работ, предусмотренных в проекте;

технико-экономическую обоснованность и  достоверность всех показателей, характеризующих конечные результаты создаваемой по проекту научно-технической продукции;

своевременное и полное финансирование инновационного проекта в пределах своих обязательств, оговоренных в  договорах с Белинфондом и исполнителем проекта;

эффективное и целевое использование  средств, выделенных на выполнение проекта;

завершение в установленные сроки и в полном объёме работ по проекту и получение запланированных результатов;

своевременную приёмку, освоение и практическое использование результатов выполнения проекта.

3. Порядок внесения инновационного проекта

3.1. Вносимый на рассмотрение инновационный проект (далее – проект) должен быть оформлен  в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Комитетом по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь.

3.2. Проект вносится его заявителем после предварительной экспертизы, проведенной заявителем (заказчиком), и рассмотрения  его на ученом (научно-техническом) совете.

Заявители, у которых отсутствуют ученые (научно-технические) советы, могут вносить проекты без информации о результатах рассмотрения проектов на ученом (научно-техническом) совете, со ссылкой в сопроводительном письме на отсутствие таковых.

3.3. Проект представляется вместе с сопроводительным письмом.

Лицо, уполномоченное представлять заявителя проекта, должно иметь доверенность на реализацию предоставленных ему прав в этой части. (Приложение Б).

Не принимаются к рассмотрению заявки на оказание финансовой поддержки проекту от организаций, нарушивших обязательства по заключенным ранее договорам.

Проект, не отвечающий установленным требованиям, возвращается заявителю с указанием причин возврата.

3.4. Представленный проект в установленном порядке подлежит государственной научно-технической экспертизе.

Расходы по проведению государственной научно-технической экспертизы поданных заявок несут организации-заявители. Оплата экспертизы производится в размере 0,3 % от указанной в заявке суммы финансирования проекта, с учетом налога на добавленную стоимость.  До поступления средств в оплату экспертизы проекта заявка на оказание финансовой поддержки  проекта не принимается.

Вне зависимости от возможного отказа в финансировании проекта или уменьшения суммы финансирования средства, уплаченные за проведение экспертизы, не возвращаются.

3.5. Процедура внесения и рассмотрения  проекта, состоит из нескольких этапов.

3.5.1. Этап 1. Предварительное рассмотрение в Белинфонде заявки на оказание финансовой поддержки  проекта.

Для предварительного рассмотрения заявки на оказание финансовой поддержки  проекта в Белинфонд вместе с сопроводительным письмом (заявкой) представляется паспорт проекта. (Приложение В). В Белинфонде проект анализируется на его соответствие установленным требованиям по оформлению и содержанию.

По результатам предварительного рассмотрения заявки в Белинфонде заявитель письменно уведомляется о порядке дальнейшего рассмотрения проекта или возвращается заявителю с указанием причин возврата.

3.5.2. Этап 2. Доработка проекта и экспертиза.

На основании сообщения Белинфонда о дальнейшем рассмотрении проекта заявитель проекта дорабатывает комплект документов в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Комитетом по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь (Приложение Г) и согласовывает его с государственным заказчиком. Кроме форм и показателей по реализации инновационных проектов (Приложение Г) заявитель должен предоставить бизнес-план инновационного проекта по форме, утвержденной Приказом Председателя Государственного комитета по науке и технологиям 20.05.1997 г. №40, с утвержденными балансами организации за последние два года.

Государственный заказчик направляет согласованный комплект документов по проекту на государственную научно-техническую экспертизу в Комитет по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь.

3.5.3. Этап 3. Заключение договора.

На основании приказа Председателя Комитета по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь об оказании финансовой поддержки проекта Белинфонд направляет заявителю проекта письменное уведомление о включении работ в перечень инновационных проектов, финансируемых на возвратной основе.

В течение месячного срока Белинфонд и заявитель заключают  договор на создание (передачу) научно-технической продукции и финансирование инновационного проекта на возвратной основе.

3.6. Договор, заключаемый с Белинфондом на оказание финансовой поддержки инновационного проекта, должен соответствовать форме Типового договора на создание (передачу) научно-технической продукции, утверждаемого Комитетом по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь в установленном порядке. (Приложение Д).

4. Основные правила конкурсного отбора инновационных проектов и порядок их регистрации в государственном реестре научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ.

4.1. Конкурсный отбор проектов осуществляется на основании результатов государственной научно-технической экспертизы, проводимой государственными экспертными советами, действующими при Комитете по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь.

Для проведения экспертизы проекта государственный научно-технический

экспертный совет (ГЭС) привлекает не менее двух государственных экспертов.

Государственные эксперты готовят заключение, которое содержит однозначные выводы о целесообразности реализации проекта и соответствия его установленным требованиям.

Государственный эксперт несёт ответственность за своевременное и доброкачественное проведение экспертизы в соответствии с действующим законодательством.

Заключение государственных экспертов о целесообразности реализации проекта рассматривается на заседании ГЭС и учитывается при проведении конкурсного отбора проектов для финансирования из средств Белинфонда.

При наличии отрицательного заключения по проекту двух государственных экспертов он отклоняется от дальнейшего рассмотрения на заседании совета. Проект, получивший противоречивую (положительную и отрицательную) или положительную оценку экспертов,  рассматривается на заседании ГЭС в установленном порядке.

Срок осуществления государственной научно-технической экспертизы проекта не может превышать более двух месяцев со дня поступления проекта в ГЭС.

Заключение о результатах государственной научно-технической экспертизы проекта, подписанное председателем ГЭС, направляется в Комитет по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь и государственному заказчику  проекта.

В случае несогласия заказчика  (заявителя) с результатами государственной научно-технической экспертизы он имеет право обжаловать их в Комитет по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь. При этом Комитет по науке при Совете Министров Республики Беларусь может направить проект на повторную экспертизу или образовать специальную комиссию для дополнительного его рассмотрения.

4.2. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы (далее НИОКР и ОТР), выполняемые в рамках инновационных проектов, подлежат государственной регистрации в соответствии с Порядком государственной регистрации научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, утвержденным Советом Министров Республики Беларусь (Приложение Е).

Обязательной государственной регистрации подлежат все НИОКР и ОТР, выполняемые за счет средств республиканского бюджета.

Государственную регистрацию научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ осуществляет Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы (БелИСА).

Регистрация проводится с целью обеспечения ведения государственного реестра научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ (НИОКР и ОТР), комплектования фонда научно-технических документов по этим работам.

Представление в налоговую инспекцию официального уведомления Белорусского института системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы (БелИСА) о регистрации НИОКР и ОТР  в государственном реестре является основанием для освобождения от налога на добавленную стоимость НИОКР и ОТР, выполняемых в рамках проекта.

Организации-исполнители проекта, представившие регистрационные документы, имеют право бесплатно пользоваться фондом научно-технических документов БелИСА по этим работам.

БелИСА оказывает методическую помощь организациям-исполнителям в государственной регистрации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ и осуществляет контроль за состоянием регистрации работ, выполняемых за счет средств республиканского бюджета.

Организация-исполнитель для государственной регистрации научно-исследовательской, опытно-конструкторской или опытно-технологической работы направляет в БелИСА регистрационную карту по форме, установленной БелИСА. по согласованию с Комитетом по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь.

Срок представления регистрационной карты в БелИСА не должен превышать 30 дней с начала выполнения работы, которая подлежит регистрации.

Неправильно оформленные регистрационные карты возвращаются организациям-исполнителям для исправления с указанием причин возврата.

Вместе с регистрационной картой в качестве дополнения к ней прилагаются техническое задание или технико-экономическое обоснование на выполняемые работы.

При проведении работы несколькими организациями (комплексная работа) каждая организация-исполнитель может направлять в БелИСА регистрационные документы на часть работы, которая выполняется ею самостоятельно.

После окончания зарегистрированной работы организация-исполнитель направляет в БелИСА информационную карту по форме, установленной БелИСА по согласованию с Комитетом по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь.  Вместе с информационной картой в качестве дополнения к ней прилагаются отчет  и пояснительная записка о научно-исследовательской работе, утвержденные руководителем организации-исполнителя.

После получения информационной карты с приложенными документами БелИСА вносит их в фонд научно-технических документов и в 30-дневный срок направляет (выдает) организации-исполнителю справку о поступлении документов в названный фонд.

В случае прекращения выполнения НИОКР и ОТР, выполняемых в рамках инновационного проекта, организация-исполнитель обязана в 30-дневный срок письменно известить об этом БелИСА, указав регистрационный номер, название работы и причину исключения ее из государственного реестра.

При изменении названия работы организация-исполнитель направляет в БелИСА заново оформленную регистрационную карту и эта работа включается в государственный реестр под новым регистрационным номером, а прежний номер аннулируется.

5. Порядок отражения в бухгалтерском учете и отчетности у исполнителей инновационных проектов полученных и возвращенных денежных средств.

Настоящий Порядок отражения в бухгалтерском учете и отчетности у исполнителей инновационных проектов полученных и возвращенных денежных средств (далее — Порядок) разработан в соответствии с постановлениями Совета Министров Республики Беларусь от 12 ноября 1998 г. № 1739 «0 создании Белорусского инновационного фонда» и от 31 мая 1999 г. № 819 «06 утверждении Положения о порядке конкурсного отбора и реализации инновационных проектов, финансируемых из республиканского бюджета».

5.1. Бухгалтерский учет у исполнителей проектов осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» (Ведамасцi Вярхоунага Савета Рэсгтублiкi Беларусь, 1994 г., Х 34, ст. 566; Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1997 г., 1’й 27, ст. 468; 1998 г., № 2, ст.7), иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, от четности и настоящим Порядком.

Исполнители проектов ведут учет хозяйственных операций на счетах в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий (далее — План счетов бухгалтерского учета), утвержденным приказом Министерства финансов СССР № 56 от 1 ноября 1991 года, и Инструкцией по его применению, в денежной единице, эмитируемой Национальным банком Республики Беларусь в качестве официального платежного средства.

5.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета и создание необходимых условий для правильного его ведения, хранения бухгалтерских документов, учетных регистров и отчетности несет руководитель исполнителя проектов. Он должен обеспечить неукоснительное выполнение всеми подразделениями, работниками, имеющими отношение к учету, требований главного бухгалтера или лица, его заменяющего, в части соблюдения правил ведения учета, оформления и представления для учета документов и сведений.

Бухгалтерский учет у исполнителей проектов осуществляется бухгалтерией, являющейся ее структурным подразделением, либо бухгалтером (главным бухгалтером) в случае отсутствия бухгалтерской службы.

Руководство бухгалтерским учетом у Исполнителей инновационных проектов осуществляет главный бухгалтер или лицо, его заменяющее.

5.3. Исполнители проектов имеют самостоятельный баланс, расчетный счет и другие счета в учреждениях банков.

5.4. Объектом бухгалтерского учета исполнителей проектов является имущество, обязательства, хозяйственные операции, осуществляемые им в процессе своей деятельности.

5.5. Исполнители проектов в соответствии с действующим законодательством самостоятельно устанавливают - форму бухгалтерской работы, исходи из вида организации и конкретных условий хозяйствования, определяют форму и методы бухгалтерского учета, разрабатывают систему отчетности и контроля, формируют свою учетную политику и оформляют ее в виде приказа руководителя.

Исполнитель проектов в лице своего руководителя и главного бухгалтера (или лица, его заменяющего) разрабатывает и утверждает рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями Министерства финансов Республики Беларусь, полноты учета и отчетности.

5.6. Хозяйственная деятельность исполнителей проектов для целей бухгалтерского учета представляется в виде отдельных хозяйственных операций.

Под хозяйственной операцией в бухгалтерском учете Исполнителей проектов понимается каждая совершаемая операция, вызывающая изменения в его финансовом состоянии, в составе средств (активов) и/или источников (пассивов).

5.7. При ведении бухгалтерского учета должны применяться типовые формы первичных документов. При этом допускается применение самостоятельно разработанных форм.

Утверждение вновь разработанных форм документов, применяемых у исполнителей проектов, производятся в приказе об учетной политике.

5.8. Исполнители проектов самостоятельно выбирают форму бухгалтерского учета, исходя из особенностей и масштаба своей деятельности, управления, численности. При этом возможно использование регистров из упрощенной формы бухгалтерского учета, и, при необходимости, отдельных регистров для учета определенных ценностей, преобладающих в деятельности, из единой журнально-ордерной формы счетоводства.

Упрощенная форма бухгалтерского учета может вестись по про стой форме бухгалтерского учета (без использования регистров бухгалтерского учета имущества) или по форме бухгалтерского учета с использованием регистров бухгалтерского учета имущества.

Исполнитель проектов, совершающие незначительное количество хозяйственных операций, могут вести учет всех операций путем их регистрации только в Книге учета хозяйственных операций.

5.9. Отражение в бухгалтерском учете исполнителей проектов полученных средств для финансирования инновационных проектов на возвратной основе должно осуществляться в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, на счете 94 “Краткосрочные займы” или счете 95 “Долгосрочные займы” в зависимости от срока привлечения средств: до одного года или более одного года.

5.9.1. Поступление средств от заимодавцев (кроме банков) отражается по дебету счетов учета денежных средств в корреспонденции с кредитом счета 94 “Краткосрочные займы’ или 95 “Долгосрочные займы”.

5.9.2. При возврате (погашении полученных кредитов производятся записи по дебету счетов 94 “Краткосрочные займы” или 95 “Долгосрочные займы” в корреспонденции с кредитом счетов учета денежных средств.

5.9.3. Аналитический учет по счетам 94 ‘Краткосрочные займы” или 95 “Долгосрочные займы” должен вестись по заимодавцам и срокам погашения займов.

5.10. Положением о порядке конкурсного отбора и реализация инновационных проектов, финансируемых из республиканского бюджета, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 1999 г. № 819 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., ы 46, 5/965), с учетом изменений, внесенных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.03.2000 г. № 317, предусмотрен возврат денежных средств с учетом средневзвешенной ставки рефинансирования, объявленной Национальным банком.

Сумма денежных средств, подлежащая возврату, определяется путем умножения суммы договора на процент средневзвешенной ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной на 100.

Процент средневзвешенной ставки рефинансирования рассчитывается на основе учетных ставок рефинансирования, объявляемых Национальным банком, за период со дня поступления средств Белинфонда на расчетный счет поставщика конечной продукции, берущего на себя обязательства по возврату денежных средств, полученных на финансовую поддержку инновационных проектов, по день исполнения им денежных обязательств по каждой возвращаемой сумме денежных средств.

Днем исполнения денежных обязательств является день перечисления денежных средств с расчетного счета поставщика конечной продукции, берущего на себя обязательства по возврату денежных средств, полученных на финансовую поддержку инновационных проектов, на расчетный счет Белинфонда.

5.11. Возврат денежных средств поставщиком конечной продукция (заявителем) может производиться как в полном объеме денежных средств, подлежащих возврату, так и частями в сроки, указанные в договоре, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Белинфонда.

Примечание: Пример расчета средневзвешенной ставки рефинансирования Национального банка и определения общей суммы возврата денежных средств Белинфонду:

исходные данные:

договорная цена (сумма договора) - 1900 млн. рублей (один миллиард девятьсот миллионов рублей);

день поступления средств Белинфонда на расчетный счет поставщика конечной продукции - 20 января 2001 г.;

день исполнения поставщиком конечной продукции денежных обязательств - 25 ноября 2001 г.

Учетные ставки рефинансирования, объявляемые Национальным банком за указанный период:

20 января 2001 г. - 60 процентов, включительно по 1 марта

2001 г. (40 дней);

2 марта 2001г. -82 процента, включительно по 31 марта 2001 г. (30 дней);

1 апреля 2001 г. - 90 процентов, включительно по 25 ноября

2001 г. (239 дней).

Процент средневзвешенной учетной ставки рефинансирования за период с 20 января 2001 г. по 25 ноября 2001 г. составил 85,3:

(60% х 40 дней + 82% х 30 дней + 90% х 239 дней)

309 дней

Подлежит возврату на расчетный счет Белинфонда сумма в размере 3520,7 млн.рублей (три миллиарда пятьсот двадцать миллионов семьсот тысяч рублей):

(1900,0 млн.руб. х (85,3 + 100)”

100

5.12. Суммовая разница между суммой полученного и возвращенного займа в бухгалтерском учете исполнителя проектов приравнивается к процентам по бюджетным ссудам и в соответствии с пунктом 2.2.19 Основных положений по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), утвержденных Минэкономики (№ 19-12/397 от 26.01.1998г.), Минстатом (№ 3 01-21/8 от 30.01.1998г.), Минфином (№ З от 30.01.1998г.) и Минтруда Республики Беларусь (№ 03-02-07/300 от 30.01.1998г.) с учетом “Изменений и дополнений, вне сенных в Основные положения по составу затрат, включаемых в себе стоимость продукции (работ, услуг)”, утвержденных Приказами Минэкономики ( 28 от 8.04.1999г.), Минтруда (№ 41 от 13.04.1999г.), Минфином. (№ 85 от 14.04.1999г.), Минстатом Республики Беларусь (№ 80 от 15.04.1999г.) относится на себестоимость продукции (работ, услуг) и отражается по дебету счетов учета затрат в корреспонденции с кредитом счетов 94 “Краткосрочные займы” или 95 “Долгосрочные займы” в момент погашения долга пропорционально сумме погашаемого долга.

5.13. Момент реализации проекта, финансируемого на возвратной основе должен быть определен приказом по учетной политике исполнителя проекта: по моменту окончания договора между исполнителем проекта и заказчиком или же по моменту поэтапного выполнения работ на основании актов выполненных работ, если договором не предусмотрено иное.

5.14. Передача инновационного проекта Заказчику отражается в бухгалтерском учете в зависимости от принятого момента реализации по дебету счета 51 “Расчетный счет, 52 ‘Валютный счет”, 55 “Специальные счета в банках” и др. или 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” в корреспонденции с кредитом счета 46 “Реализация продукции (работ, ус луг)”.

5.15. Ведение учета у исполнителей проектов организуется таким образом, чтобы разделить учет поступлений заемных средств для осуществления инновационных проектов от прочих  поступлений денежных средств, а также для правильного распределения расходов, предусмотренных сметой инновационных проектов, и прочих расходов, обусловленных иной деятельностью исполнителей проектов.

5.16. Затраты, связанные с исполнением инновационных проектов, накапливаются по дебету счета 20 “Основное производство” (на соответствующих субсчетах) с последующим отнесением, по мере выполнения проектов, в дебет счета 40 “Готовая продукция” с кредита счета 20 “Основное производство”, а затем по мере реализации проектов — в дебет счета 46 “Реализация продукции (работ, услуг)”.

5.17. Оставшееся после изготовления продукции специальное оборудование, и другие изделия, приобретенные или изготовленные в процессе работы, предусмотренной договором, должны передаваться заказчику, если это предусмотрено договором. В том случае, когда указанное оборудование и изделия не возвращаются заказчику, то, по завершении изготовления, они инвентаризуются и оцениваются по цене их возможного использования. Акт инвентаризации утверждается руководителем научной организации или уполномоченным им на это другим лицом.

После утверждения акта инвентаризации специальное оборудование и изделия сдаются по накладной на склад или на ответственное хранение материально-ответственному лицу до момента их использования по новому назначению или реализации.

6. Порядок включения затрат, входящих в смету расходов инновационных проектов.

6.1. При определении затрат, включаемых в себестоимость инновационного проекта, следует руководствоваться Основными положениями по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), с учетом последующих изменений и дополнений (далее – Основные положения), утвержденных Министерством экономики Республики Беларусь 26 января 1998 г. №19-12/397, Министерством финансов Республики Беларусь 30 января 1998 г. №3, Министерством статистики и анализа Республики Беларусь 30 января 1998 г. №01-21/8 и Министерством труда Республики Беларусь 30 января 1998 г. №03-02-07/300.

При определении затрат, включаемых в себестоимость инновационного проекта следует руководствоваться Методическими рекомендациями по планированию, учету и калькулированию себестоимости научно-технической продукции (Приказ Председателя Комитета по науке и технологиям при Cовете Министров Республики Беларусь от 31.08.1998 г. № 156) с учетом изменений и дополнений, внесенных в Основные положения.

При определении затрат, включаемых в себестоимость продукции, изготовленной в рамках инновационного проекта в отдельных отраслях экономики, следует учитывать Методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг), разработанных и утвержденных в установленном порядке министерствами, иными органами государственного управления, объединениями, подчиненными Правительству Республики Беларусь.

Затраты включаемые в себестоимость инновационных проектов в части освоения (внедрения) их результатов в производство приведены в разделе 6.2.-6.4.

6.2. Группировка затрат по калькуляционным статьям

6.2.1. Группировка затрат по статьям осуществляется по принципу их функциональной роли в процессе деятельности. Затраты на изготовление продукции по инновационному проекту (далее продукции) подразделяются на прямые и косвенные.

Под прямыми понимаются затраты, которые были использованы в процессе производства продукции, и имеющие пропорциональную связь с производством каждого изделия, а также возможность распределения их по принципу прямой связи.

К косвенным относятся затраты, связанные с организацией, обслуживанием и управлением производственного процесса, которые не имеют прямой пропорциональной связи с отдельными видами продукции и включаются в их себестоимость с помощью специальных методов, указанных в настоящих рекомендациях.

6.2.2. Для планирования, калькулирования и учета себестоимости продукции рекомендуется следующая группировка затрат по калькуляционным статьям:

сырье и материалы;

покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера;

возвратные отходы (вычитаются);

топливно-энергетические ресурсы на технологические цели;

заработная плата производственных рабочих;

отчисления на социальные нужды;

общепроизводственные расходы;

общехозяйственные расходы;

потери от брака;

прочие производственные расходы;

коммерческие расходы.

6.2.3. В статью «Сырье и материалы» включаются затраты на сырье, основные и вспомогательные материалы, которые входят в состав вырабатываемой продукции, образуя ее основу, или являются необходимыми компонентами при ее изготовлении (выполнении конкретной работы, оказании услуги), а также вспомогательные материалы, используемые на технологические цели.

Стоимость основных и вспомогательных материалов для технологических целей включается в себестоимость продукции прямым путем, исходя из утвержденных норм расхода на единицу продукции и стоимости единицы этих материалов.

Затраты на вспомогательные материалы, отнесение которых непосредственно на себестоимость отдельных видов продукции затруднено, включаются в себестоимость в следующем порядке:

на каждый вид продукции устанавливаются нормы расхода вспомогательных материалов для технологических целей;

в соответствии с нормами расхода и стоимостью этих материалов определяется сметная ставка на единицу продукции, которая должна пересматриваться по мере изменения норм расхода материалов или цен.

На предприятиях, где вспомогательные материалы для технологических целей составляют незначительный удельный вес и прямое отнесение их к определенным изделиям затруднено, затраты на эти материалы включаются в состав общепроизводственных расходов.

6.2.4. В статью «Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера» отражаются затраты на приобретение готовых покупных изделий и полуфабрикатов, используемых на комплектование или подвергающихся дополнительной обработке на данном предприятии для получения готовой продукции.

В эту же статью входят затраты на оплату услуг производственного характера, оказываемых сторонними организациями, которые могут быть отнесены на себестоимость отдельных изделий, видов продукции (выполнение отдельных операций, связанных с изготовлением продукции, частичная обработка и отделка полуфабрикатов и изделий и т.д.).

Стоимость покупных комплектующих изделий, полуфабрикатов и услуг производственного характера сторонних организаций включается в себестоимость отдельных изделий в порядке, аналогичном для сырья и материалов.

6.2.5. В статью «Возвратные отходы» включается стоимость остатков сырья, материалов и полуфабрикатов, образовавшихся в процессе производства продукции, если они полностью или частично утратили потребительские качества исходного материала (химические или физические свойства и т.п.) и в силу этого используются с повышенными затратами (понижением выхода продукции) или вовсе не используемые по прямому назначению.

Стоимость возвратных отходов исключается из стоимости затрат на сырье и материалы, включаемых в себестоимость продукции.

Не относятся к возвратным отходам остатки материальных ресурсов, которые в соответствии с установленной технологией передаются в другие цеха, подразделения в качестве полноценного материала для производства других видов продукции (работ, услуг).

Отходы подразделяются на возвратные (используемые и неиспользуемые в производстве) и безвозвратные.

Возвратными, используемыми в производстве, считаются отходы, которые могут быть потреблены самой организацией для изготовления продукции.

Возвратными, неиспользуемыми в производстве, считаются отходы, которые могут быть потреблены самой организацией лишь на хозяйственные нужды или реализованы на сторону.

Безвозвратными считаются отходы, которые не могут быть использованы в производстве при данном состоянии техники, и технологические потери: угар, распыл, усушка и пр.

Сдача отходов должна предусматриваться в нормах и лимитах, на основе которых в организациях организуется контроль за их полным и рациональным использованием.

6.2.6. В статью «Топливно-энергетические ресурсы» включаются затраты на все виды топлива и энергии, включая сжатый воздух, кислород, холод, горячую и холодную воду, как полученные со стороны, так и выработанные самой организацией.

Затраты на покупную энергию состоят из расходов на ее оплату по установленным тарифам, а также трансформацию и передачу.

Стоимость топлива и энергии, расходуемых на двигательные цели, на отопление и освещение помещений и различные хозяйственные нужды, включается в накладные расходы в пределах установленных норм их расхода.

Затраты на материалы, топливо, покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты включают расходы на их приобретение или заготовку и доставку по ценам приобретения без учета налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством, акцизов, наценок, комиссионных вознаграждений, таможенных пошлин, платы за транспортировку и хранение, осуществляемые сторонними организациями.

К транспортно-заготовительным относятся расходы организации, связанные с доставкой (включая погрузочно-разгрузочные работы) материальных ресурсов на склад организации, затраты на приемку и складирование, стоимость услуг товарных бирж, включая брокерские услуги и прочие.

Транспортно-заготовительные расходы относятся на себестоимость продукции в целом и отдельные виды продукции в установленном проценте к статьям «Сырье и материалы», «Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера», «Топливно-энергетические ресурсы».

В соответствии с установленным процентом транспортно-заготовительные расходы относятся также на стоимость материальных ценностей, находящихся на складе организации.

На материалы, израсходованные на обслуживание производства и управление, а также на вспомогательное производство, транспортно-заготовительные расходы не распространяются.

В стоимость материальных ресурсов включаются также затраты предприятий на приобретение тары и упаковки, полученных от поставщиков материальных ресурсов, за вычетом стоимости этой тары по цене ее возможного использования в тех случаях, когда цены на них установлены особо сверх цены на эти ресурсы.

В тех случаях, когда стоимость тары, принятой от поставщика с материальным ресурсом, включена в его цену, из общей суммы затрат по его приобретению исключается стоимость тары по цене ее возможного использования или реализации (с учетом затрат на ее ремонт в части материалов).

6.2.7. В статью «Заработная плата производственных рабочих» включаются расходы на оплату труда производственных рабочих и других работников, непосредственно связанных с изготовлением продукции:

выплаты заработной платы штатным работникам за фактически отработанное время и выполненную работу, исчисленные исходя из тарифных ставок, должностных окладов и сдельных расценок в соответствии с принятыми в организации формами и системами оплаты труда;

надбавки, выплачиваемые в соответствии с действующим законодательством штатным работникам за стаж работы;

надбавки к должностным окладам и тарифным ставкам за профессиональное мастерство, за высокие достижения в труде и т.д.;

оплата труда работников, не состоящих в штате организации, за выполнение ими работ по заключенным договорам гражданско-правового характера (включая договор подряда), если расчеты с работниками за выполненную работу производятся непосредственно самой организацией. При этом размер средств на оплату труда работников за выполнение работ (услуг) по договору подряда определяется исходя из сметы на выполнение этих работ (услуг) и платежных документов;

выплаты по системам премирования за производственные результаты, в размерах, предусмотренных действующим законодательством, за экономию сырья и материалов, топливно-энергетических ресурсов;

оплата в соответствии с законодательством трудовых отпусков, социальных отпусков с сохранением заработной платы, компенсация за неиспользованный отпуск, оплата льготных часов подростков, оплата перерывов в работе матерей для кормления ребенка, оплата времени, связанного с прохождением медицинских осмотров, выполнением государственных обязанностей, другие виды оплат;

оплата в соответствии с действующим законодательством учебных отпусков, предоставляемых рабочим и служащим, успешно обучающимся в вечерних и заочных высших и средних специальных учебных заведениях, в аспирантуре, в вечерних (сменных) профессионально-технических учебных заведениях, в вечерних (сменных) и заочных общеобразовательных школах и др.

оплата в соответствии с действующим законодательством отпуска, предоставляемого по окончании государственного учебного заведения выпускникам, которые получили направление на работу;

другие выплаты из фонда заработной платы, предусмотренные действующим законодательством.

6.2.8. В статью «Отчисления на социальные нужды» включаются расходы от всех видов оплаты труда работников независимо от источников выплат по установленным законодательством нормам в фонд социальной защиты населения и государственный фонд содействия занятости.

6.2.9. В статью «Общепроизводственные расходы» включаются расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования, а также расходы, связанные с организацией, обслуживанием и управлением производством.

Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования включают затраты на содержание, обслуживание и ремонт основных средств, используемых непосредственно в производственном процессе, затраты по внутризаводскому перемещению грузов, амортизацию используемых основных средств, износ и затраты на восстановление малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений общего назначения.

Общепроизводственные расходы относятся на себестоимость продукции пропорционально заработной плате производственных рабочих, или же, по усмотрению организации, пропорционально прямым материальным затратам.

Непроизводительные расходы относятся на себестоимость тех работ, с которыми непосредственно связаны эти расходы. Номенклатура статей общепроизводственных расходов приведена в приложении Ж.

6.2.10. В статью «Общехозяйственные расходы» включаются расходы, связанные с обслуживанием, организацией производства и управлением организацией в целом, а также нематериальные активы организации.

В общехозяйственные расходы включаются фактически непроизводительные затраты, которые невозможно отнести на цехи-виновники.

Общехозяйственные расходы относятся на себестоимость отдельных видов продукции пропорционально расходам на оплату труда производственных рабочих или прямым материальным затратам.

Номенклатура статей общехозяйственных расходов приведена в приложении З

6.2.11. Планирование потерь от брака допускается в виде исключения в отдельных производствах.

К статье «Потери от брака» относятся:

стоимость окончательно забракованной продукции;

некачественно выполненные работы;

стоимость материалов, покупных изделий и полуфабрикатов, а также полуфабрикатов собственного производства, испорченных при наладке оборудования сверх технических норм, установленных на эти цели;

затраты на исправление брака;

прочие расходы.

В зависимости от характера дефектов, установленных при технической приемке, брак делится на исправимый и неисправимый (окончательный). Исправимым браком считается продукция (изделия), которые после исправления могут быть использованы по прямому назначению и исправление которых технически возможно и экономически целесообразно. Окончательным браком считается продукция (изделия) и работы, которые не могут быть использованы по прямому назначению и исправление которых технически невозможно или экономически нецелесообразно.

По месту обнаружения брак подразделяется на внутренний, выявленный в организации до отправки продукции покупателю (заказчику), и на внешний, выявленный у покупателя (заказчика) в процессе обработки, сборки, монтажа или  при эксплуатации изделия.

Себестоимость внутреннего окончательного брака исчисляется по фактическим затратам по всем статьям расходов, установленным для калькулирования производственной себестоимости продукции, кроме статьи «Общехозяйственные расходы».

Себестоимость внутреннего исправимого брака состоит из стоимости материалов и полуфабрикатов, израсходованных на исправление дефектной продукции, расходов на оплату труда производственных рабочих, начисленной за исправление брака, отчисления на социальные нужды от средств на оплату труда, а также соответствующей доли общепроизводственных расходов. Себестоимость самих изделий и полуфабрикатов, подвергавшихся исправлению, не включаются в потери по исправлению брака.

Стоимость внешнего брака слагается из производственной себестоимости продукции, окончательно забракованной покупателями (заказчиками), суммы возмещения затрат, понесенных в связи с приобретением этой продукции, а также из расходов по исправлению, замене и транспортировке продукции.

Для определения потерь от внутреннего и внешнего брака, относимых на себестоимость продукции, к стоимости внутреннего и внешнего окончательного брака прибавляются затраты на исправление брака, а также затраты на гарантийный ремонт и вычитаются стоимость забракованной продукции по цене ее возможного использования, суммы, фактически удержанные с виновников брака, и суммы, фактически взысканные с поставщиков недоброкачественных материалов или полуфабрикатов (работ, услуг), послуживших причиной брака.

Потери от брака включаются в себестоимость тех видов продукции, по которым обнаружен брак.

Потери от внешнего брака, относящиеся к продукции, выработанной в прошлом отчетном периоде, списываются на себестоимость аналогичной продукции, выработанной в текущем периоде. Если аналогичная продукция не производилась, то потери от внешнего брака распределяются между выпущенной продукцией по методу, установленному для распределения общехозяйственных расходов.

6.2.12. В статье «Прочие производственные расходы» отражаются затраты, на гарантийное обслуживание и ремонт продукции и прочие расходы, не предусмотренные вышеназванными статьями.

6.2.13. В статье «Коммерческие расходы» отражаются затраты, связанные со сбытом продукции. К ним относятся:

затраты на тару и упаковку, хранение, транспортировку продукции, погрузку в транспортные средства (кроме тех случаев, когда они возмещаются покупателями сверх цены);

расходы, связанные с исследованием рынка (маркетинговые исследования), расходы на рекламу и прочие. Затраты на тару и упаковку относятся к коммерческим расходам в тех случаях, когда затаривание и упаковка готовой продукции производится после ее сдачи на склад. Если затаривание продукции (в соответствии с установленным технологическим процессом) производится в цехах до сдачи ее на склад готовой продукции, стоимость тары включается в себестоимость продукции по соответствующим калькуляционным статьям или комплексной статьей, если тара изготавливается отдельно в тарном цехе.

Номенклатура статей коммерческих расходов приведена в приложении И.

6.3. Группировка затрат по элементам.

6.3.1. По элементам группируются затраты, однородные по их экономическому содержанию: материальные, трудовые и затраты, имеющие характер комплексных денежных платежей и отчислений. Эта группировка используется для определения всех затрат по видам в целом по организации.

6.3.2. Затраты, образующие себестоимость продукции в целом по организации, рекомендуется группировать в соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам:

сырье и материалы;

покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты, работы производственного характера;

топливо со стороны;

энергия со стороны;

расходы на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

амортизация основных средств;

прочие затраты.

6.3.3. В элементе «Сырье и материалы» отражается стоимость приобретенных со стороны сырья, основных и вспомогательных материалов:

необходимых для изготовления продукции, образуя ее основу или являются необходимым компонентом при ее изготовлении;

которые используются в процессе производства продукции для обеспечения нормального технологического процесса и упаковки этой продукции или расходуемые на другие производственные и хозяйственные нужды (ремонт и эксплуатация оборудования, зданий, сооружений и прочее), а также запасных частей для ремонта оборудования;

приобретенных или изготовленных по договорам со сторонними организациями и предприятиями специальных приспособлений, инструментов, приборов, аппаратов, установок, механизмов, устройств и другого специального оборудования, не относимых к основным средствам;

износ приспособлений, приборов, инвентаря и других средств труда, не относимых к основным средствам, износ спецодежды и прочее.

В этом элементе также отражаются:

стоимость природного сырья (отчисления на покрытие затрат по геологоразведочным и геологопоисковым работам по полезным ископаемым; затраты на рекультивацию земель; оплата работ по рекультивации земель, осуществляемых специализированными предприятиями; плата, взимаемая за древесину, отпускаемую на корню, а также за другие природные ресурсы, используемые в пределах норм, установленных законодательством);

платежи за добычу природных ресурсов и выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах установленных лимитов (экологический налог), а также суммы налога за переработку нефти и нефтепродуктов.

6.3.4. К элементу «Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты, работы и услуги производственного характера» относится стоимость:

покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, необходимых для изготовления продукции;

работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями или производствами и хозяйствами организации, не относящиеся к основному виду деятельности, а также индивидуальными предпринимателями.

К работам производственного характера относятся: выполнение отдельных операций по изготовлению продукции, обработке сырья и материалов, проведение испытаний для определения качества потребляемых сырья и материалов, контроль за соблюдением установленных технологических процессов, ремонт основных производственных средств, а также транспортные услуги сторонних организаций по перевозкам грузов внутри организации и прочие.

6.3.5. В элементе «Топливо со стороны» отражается стоимость приобретаемого со стороны топлива всех видов, расходуемого на выработку всех видов энергии (электрической, тепловой, сжатого воздуха, холода и других видов), на отопление зданий, транспортные работы по обслуживанию деятельности, выполняемые транспортом организации.

6.3.6. В состав элемента «Энергия со стороны» включается стоимость покупной энергии всех видов (электрической, тепловой, сжатого воздуха, холода и других видов), расходуемой на проведение научных и экспериментальных работ, на энергетические, двигательные и другие производственные и хозяйственные нужды организации.

Расходы на производство электрической и других видов энергии, вырабатываемых самой организацией, а также на трансформацию и передачу покупной энергии до места ее потребления включается в соответствующие элементы затрат.

Стоимость топлива, электрической и тепловой энергии включается в себестоимость изготовления продукции по инновационному проекту в пределах установленных норм или лимитов их расхода. Топливно-энергетические ресурсы, израсходованные сверх установленных норм или лимитов, возмещаются за счет прибыли, остающейся в распоряжении организации.

Затраты по элементам «Сырье и материалы», «Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты», «Работы производственного характера», «Топливо со стороны», «Энергия со стороны» планируются и учитываются как элемент «Материальные затраты».

Стоимость материальных ресурсов, отражаемая по элементам «Сырье и материалы», «Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты», «Работы производственного характера», «Топливо со стороны», «Энергия со стороны» планируются и учитываются как элемент формируется исходя из цен их приобретения (без учета налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством), акцизов, наценок (надбавок), комиссионных вознаграждений, стоимости услуг товарных бирж, включая брокерские услуги, таможенных пошлин, платы за транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые сторонними организациями.

В стоимость материальных ресурсов включаются расходы организации на оплату тары и упаковки, полученных от поставщиков материальных ресурсов, за вычетом стоимости этой тары по цене возможного использования, когда цены на них установлены особо сверх цены на эти ресурсы.

В тех случаях, когда стоимость тары, принятой от заказчика с материальным ресурсом, включена в цену материального ресурса, из общей суммы затрат на его приобретение исключается стоимость тары по цене возможного использования или реализации (с учетом расходов по ее ремонту в части материалов).

Затраты, связанные с доставкой (включая погрузочно-разгрузочные работы) материальных ресурсов транспортом и персоналом организацией, подлежат включению в соответствующие элементы затрат (затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды населения, материальные и другие).

Из затрат на материальные ресурсы, включаемые в себестоимость продукции, исключается стоимость возвратных отходов.

Под возвратными отходами понимаются остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, других видов материальных ресурсов, образовавшиеся в процессе изготовления продукции по инновационному проекту, утратившие полностью или частично потребительские качества исходного ресурса (химические или физические свойства) и в силу этого не используемые по прямому назначению.

Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке:

по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного использования), если отходы могут быть использованы для производства продукции, но с повышенными затратами (пониженным выходом продукции), для нужд вспомогательного производства, изготовления предметов широкого потребления (товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода) или реализованы на сторону;

по полной цене исходного материального ресурса, если отходы реализуются на сторону для использования в качестве полноценного ресурса;

по действующей цене на отходы за вычетом расходов на сбор и обработку, когда отходы идут в переработку внутри организации или сдаются на сторону.

В затратах на материальные ресурсы отражаются потери от недостачи поступивших материальных ресурсов в пределах норм естественной убыли.

6.3.7. В элементе «Расходы на оплату труда» отражаются выплаты по заработной плате, исчисленные исходя из сдельных расценок, тарифных ставок и должностных окладов, устанавливаемых в зависимости от результатов труда, его количества и качества, стимулирующих и компенсирующих выплат, включая компенсации по оплате труда в связи с повышением цен и индексацией заработной платы в соответствии с действующим законодательством; систем премирования рабочих, руководителей, специалистов и других служащих за производственные результаты, иных условий оплаты труда в соответствии с применяемыми на предприятии формами и системами оплаты труда.

В состав расходов на оплату труда в соответствии с законодательством включаются:

выплаты заработной платы за фактически отработанное время, выполненную и сданную в установленном порядке работу, исчисленные исходя из сдельных расценок, тарифных ставок и должностных окладов в соответствии с принятыми в организации формами и системами оплаты труда;

стоимость продукции, выдаваемой в порядке натуральной оплаты работникам;

выплаты по системам премирования работников, надбавки к должностным окладам за производственные результаты в размерах, предусмотренных действующим законодательством, за выполнение особо важных (срочных) работ;

выплаты компенсирующего характера, связанные с режимом работы и условиями труда, в том числе надбавки и доплаты к тарифным ставкам и должностным окладам за работу в ночное время, сверхурочную работу, за работу в тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда и т.д.;

стоимость бесплатно предоставляемых работникам питания и продуктов в соответствии с установленным законодательством порядком;

стоимость выдаваемых бесплатно в соответствии с действующим законодательством предметов (включая форменную одежду, обмундирование), остающихся в личном постоянном пользовании (или сумма льгот в связи с их продажей по пониженным ценам);

разница в окладах, выплачиваемая работникам, трудоустроенным с других предприятий и организаций с сохранением в соответствии с законодательством в течение определенного срока размеров должностного оклада по предыдущему месту работы, а также при временном заместительстве;

оплата в соответствии с действующим законодательством трудовых отпусков, социальных отпусков с сохранением заработной платы, компенсация за неиспользованный отпуск, оплата льготных часов подростков, перерывов в работе матерей для кормления ребенка, а также времени, связанного с прохождением медицинских осмотров, выполнением государственных обязанностей;

выплаты работникам, высвобождаемым в связи с реорганизацией организации и ее структурных подразделений, сокращением численности работников и штатов;

доплаты к должностным окладам и тарифным ставкам за ученые степени и надбавки (повышение должностного оклада), за стаж работы в соответствии с действующим законодательством;

оплата в соответствии с законодательством отпуска, предоставляемого по окончании государственного учебного заведения выпускникам, которые получили направление на работу;

оплата в соответствии с действующим законодательством учебных отпусков, предоставляемых работникам, успешно обучающимся в вечерних и заочных высших и средних учебных заведениях, в аспирантуре, в вечерних (сменных) профессионально-технических учебных заведениях, в вечерних (сменных) и заочных общеобразовательных школах;

оплата за время выполнения нижеоплачиваемой работы или вынужденного прогула в случаях, предусмотренных законодательством;

установленные законодательством доплаты до фактического заработка в случае временной утраты трудоспособности, а также средства, израсходованные на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями;

другие виды выплат, включаемые в соответствии в установленном порядке в фонд оплаты труда (за исключением расходов по оплате труда, финансируемых за счет прибыли, остающейся в распоряжении организации).

В себестоимость продукции (работ, услуг) не включаются следующие выплаты работникам предприятия в денежной и натуральной формах, а также затраты, связанные с их содержанием:

премии, выплачиваемые за счет средств специального назначения и целевых поступлений, а также выплаты по системам премирования рабочих, руководителей и служащих за производственные результаты и т.д., сверх размеров, предусмотренных законодательством;

вознаграждения по итогам работы за год;

материальная помощь (в том числе безвозмездная материальная помощь работникам для первоначального взноса на кооперативное жилищное строительство, на частичное погашение кредита, предоставленного на кооперативное и индивидуальное жилищное строительство), беспроцентная ссуда на улучшение жилищных условий, обзаведение домашним хозяйством и иные социальные потребности;

оплата дополнительно предоставляемых по коллективному договору (сверх предусмотренных законодательством) отпусков работникам, в том числе женщинам, воспитывающим детей;

надбавки к пенсиям; единовременные пособия уходящим на пенсию ветеранам труда; доходы (дивиденды, проценты), выплачиваемые по акциям и вкладам трудового коллектива предприятия; компенсационные выплаты в связи с повышением цен, производимые сверх размеров индексации доходов предусмотренные действующим законодательством; компенсация удорожания стоимости питания в столовых, буфетах и профилакториях, либо предоставление его по льготным ценам или бесплатно (кроме специального питания для отдельных категорий работников в случаях, предусмотренных законодательством);

оплата проезда к месту работы транспортом общего пользования, специальными маршрутами, ведомственным транспортом (за исключением сумм, подлежащих отнесению на себестоимость продукции (работ, услуг);

ценовые разницы по продукции (работам, услугам), предоставляемой работникам предприятия, или отпускаемой подсобными хозяйствами для общественного питания предприятия;

оплата жилья, путевок на лечение и отдых, экскурсий и путешествий, занятий в секциях, кружках, клубах, посещений культурно-зрелищных и физкультурных (спортивных) мероприятий, подписки на периодические издания и товаров для личного потребления работников и другие аналогичные выплаты и затраты, производимые за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия;

другие выплаты, носящие характер социальных льгот, дополнительно предоставляемых по решению трудового коллектива сверх льгот, предусмотренных законодательством.

6.3.8. В элементе «Отчисления на социальные нужды» отражаются обязательные отчисления по установленным законодательством нормам от всех видов оплаты труда работников, относимых на себестоимость изготовления продукции по инновационному проекту:

отчисления в фонд социальной защиты населения;

отчисления в государственный фонд содействия занятости.

При отнесении на себестоимость продукции (работ, услуг) чрезвычайного налога и обязательных отчислений в государственный фонд содействия занятости единым платежом, обязательные отчисления в государственный фонд содействия занятости отражаются в элементе «Отчисления на социальные нужды» в размере 20 процентов данного платежа, а чрезвычайный налог в размере 80 процентов платежа – в составе элемента «Прочие затраты»

6.3.9. В элементе «Амортизация основных средств» отражается сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных средств, исчисленная исходя из балансовой стоимости и утвержденных в установленном порядке норм, методов и правил, включая ускоренную амортизацию их активной части, а также индексацию амортизационных отчислений, производимую в соответствии с законодательством. При этом начисление амортизации по основным средствам прекращается после истечения нормативного срока их службы при условии полного перенесения всей их стоимости на издержки производства и обращения.

Организации, осуществляющие свою деятельность на условиях аренды, по элементу «Амортизация основных средств» отражают амортизационные отчисления на полное восстановление как по собственным, так и по арендованным основным средствам.

Амортизационные отчисления по объектам лизинга в течение срока лизинга производится в размерах и в периоды, установленные договором лизинга.

В этом элементе отражаются также амортизационные отчисления от стоимости основных средств (помещений), предоставляемых бесплатно организациям общественного питания, обслуживающим трудовые коллективы, а также от стоимости помещений и инвентаря, предоставляемых организациями медицинским учреждениям для организации медпунктов непосредственно на территории организаций.

6.3.10. В элементе «Прочие затраты» отражаются следующие расходы:

услуг вычислительных центров и узлов связи, средств сигнализации;

консультационных, информационных и аудиторских услуг;

услуг по управлению в случаях, когда штатным расписанием научной организации не предусмотрены те или иные функциональные службы;

страховые взносы по видам обязательного страхования, по добровольному страхованию жизни и дополнительных пенсий (в порядке, предусмотренном Советом Министров Республики Беларусь), а также платежи по страхованию имущества, грузов, гражданской ответственности и риска непогашения кредитов, суммы страховых взносов, перечисленные иностранным перестраховочным организациям, – при условии заключения договоров перестрахования в порядке, установленном органом государственного надзора за страховой деятельностью;

плата по процентам за ссуды (кроме процентов по просроченным и отсроченным ссудам и ссудам, полученным на восполнение недостатка собственных оборотных средств и на приобретение основных средств и нематериальных активов).

Включаются затраты на оплату процентов по полученным кредитам банков (кроме процентов по просроченным кредитам - кредитам, не возвращенным в установленные кредитным договором сроки, и пролонгированным кредитам - кредитам, сроки возврата которых продлены банком); процентов по займам других юридических и физических лиц; процентов по бюджетным ссудам, кроме ссуд, выданных на инвестиционные и конверсионные мероприятия.

плата сторонним организациям за пожарную и сторожевую охрану;

плата за подготовку и переподготовку кадров;

авторский гонорар;

компенсация за износ (амортизацию) использованных для нужд предприятия личных транспортных средств, оборудования, инструментов и приспособлений в соответствии с законодательством;

расходы на рекламу. К расходам на рекламу относятся расходы на разработку и издание рекламных изделий (иллюстрированных прейскурантов, каталогов, брошюр, альбомов, проспектов, плакатов, афиш, рекламных писем, открыток и т.п.); на разработку и изготовление эскизов этикеток, образцов оригинальных и фирменных пакетов, упаковки и т.д.; на рекламные мероприятия (объявления в печати, передача по радио и телевидению); на световую и иную наружную рекламу; на изготовление стендов, муляжей, рекламных щитов, указателей и др.; на хранение и экспедирование рекламных материалов; на оформление витрин, выставок-продаж, выставок и ярмарок, комнат образцов; на уценку товаров, полностью или частично потерявших свое первоначальное качество при экспонировании в витринах; на проведение иных рекламных мероприятий;

затраты на гарантийный ремонт и обслуживание изделий, на которые установлен гарантийный срок службы;

расходы по организованному набору работников;

арендная плата;

лизинговые платежи;

износ нематериальных активов, используемых в процессе уставной деятельности;

командировочные и представительные расходы в пределах норм, установленных законодательством;

отчисления в ремонтный фонд и резерв предстоящих затрат по ремонту основных фондов;

оплата услуг банков, иных кредитных организаций по осуществлению в соответствии с заключенным договорами факторинговых операций;

другие затраты, входящие в состав себестоимости продукции (работ, услуг), но не относящиеся к ранее перечисленным элементам затрат.

6.3.11. Организации, образующие резерв средств (ремонтный фонд) для обеспечения равномерного включения затрат на проведение всех видов ремонта основных производственных средств в себестоимость продукции (работ, услуг), в составе элемента "Прочие затраты" отражают также отчисления в ремонтный фонд, определяемые исходя из балансовой стоимости основных производственных средств и нормативов отчислений, утверждаемых в установленном порядке самими предприятиями.

В остальных случаях затраты на проведение всех видов ремонтов (текущих, средних, капитальных) основных производственных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) по соответствующим элементам затрат (материальным затратам, расходам на оплату труда и другим). В целях равномерного списания затрат по ремонту производственных средств на себестоимость продукции (работ, услуг) допускается включение их в себестоимость исходя из установленного предприятием норматива с отражением разницы между общей стоимостью ремонта и суммой, относимой по нормативу на себестоимость продукции (работ, услуг) в составе расходов будущих периодов.

6.4. Планирование затрат

Планирование затрат осуществляется с целью определения величины материальных, трудовых и финансовых ресурсов, необходимых для создания и реализации продукции по конкретным ее видам и в целом по организации.

Показатели плановой себестоимости используются для обоснования отпускных цен, формирования массы прибыли и определения экономической эффективности отдельных организационно-технических мероприятий и производства в целом, во внутрипроизводственном планировании.

Планирование затрат по статьям осуществляется на основе технико-экономических расчетов, результаты которых отражаются в калькуляции себестоимости продукции.

Под калькуляцией себестоимости понимается расчет затрат на создание и реализацию продукции, изготовленной по инновационному проекту.

План по себестоимости продукции является составной частью бизнес-плана организации.

Планированию затрат, относимых на себестоимость, должен предшествовать анализ сложившегося уровня затрат по элементам и статьям в базисном году. При этом особое внимание должно быть уделено разработке мероприятий, направленных на устранение излишних затрат и потерь путем дальнейшего совершенствования организации процесса производства, труда и управления.

В зависимости целей планирования, этапов и стадий разработки планов, полноты исходной информации плановая себестоимость может определяться путем укрупненных расчетов изменения базового уровня затрат или детальных сметно-нормативных расчетов величины затрат.

Метод укрупненных расчетов рекомендуется применять на стадии разработки проектов годовых и перспективных планов.

Одним из методов определения плановой себестоимости продукции в перспективном планировании является расчет влияния на уровень затрат важнейших технико-экономических факторов, в основе которого лежит количественный и качественный анализ зависимости между производственными затратами и различными изменениями в структуре продукции, уровне техники, технологии, организации производства труда.

Для определения плановой величины затрат в целом по организации в элементном разрезе и в разрезе статей может использоваться базовый показатель затрат, исчисленный по элементам и статьям на 1 рубль объема продукции в стоимостном выражении, скорректированный на индекс изменения в плановом периоде затрат под воздействием внешних и внутренних факторов (изменения цен, тарифов, тарифных ставок и окладов, нормативов отчислений в бюджет, целевые бюджетные и внебюджетные фонды; организация труда и управления).

Сравнение показателей затрат в разрезе элементов и в разрезе статей характеризует динамику изменения себестоимости продукции. Сравнение целесообразно проводить в двух оценках: в ценах фактически сложившихся в базисном году и ценах планируемого года.

Исходными данными для разработки плана по себестоимости продукции являются:

организационная структура организации;

нормы расхода материальных ресурсов на изготовление продукции, содержание и ремонт зданий и сооружений, на отопление, освещение и другие общехозяйственные нужды;

нормы затрат труда и расчеты численности работников, тарифные ставки и оклады;

ставки налогов, нормативы отчислений в бюджет, целевые бюджетные и государственные внебюджетные фонды, нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных средств;

мероприятия, разрабатываемые по результатам анализа затрат, сложившихся в базисном году, направленные на устранение излишних затрат и потерь;

другие нормы, лимиты и нормативы.

При расчете затрат по статьям «Сырье и материалы», «Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера» (за вычетом возвратных отходов) указывается наименование и количество всех основных материалов, их марка и профиль, всех вспомогательных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий. Натуральные показатели, приведенные в расчете, должны быть подробным образом обоснованы исходя из объема производства продукции по инновационному проекту и обоснованных норм расхода материальных ресурсов на единицу продукции, установленных для планируемого года.

При отсутствии норм расхода должны быть утверждены временные нормы после проведения и составления акта по результатам первого эксперимента.

На основе норм расхода потребляемых материальных ресурсов и цен их приобретения определяется величина плановых затрат на единицу продукции в стоимостном выражении. При этом для оценки используются цены, действующие на данный момент, и прогнозируемые индексы их изменения.

Услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями, рассчитываются согласно сроков выполнения, а также стоимости данных работ.

Планирование затрат по статье «Топливно-энергетические ресурсы» (в натуральном и стоимостном выражении) производится на основании расчетов потребности организации во всех видах топлива и энергии.

Потребность в топливе на технологические цели и выработку всех видов энергии определяется в соответствии с объемом производства и нормами расхода на единицу продукции.

Затраты по статье «Заработная плата производственных рабочих» определяются на основе соответствующих выплат по заработной плате работникам, штатного расписания, должностных окладов (тарифных ставок).

Расходы на заработную плату включают основную заработную плату и различные платы (выплаты), предусмотренные положениями по оплате труда, принятыми в организации.

Основная заработная плата работников, занятых выпуском продукции, рассчитывается отдельно для сдельщиков и повременщиков исходя из планируемого объема производства продукции, нормативной трудоемкости (норм выработки), сдельных расценок, тарифных ставок (должностных окладов), включая премии за производственные результаты, и плановой численности работников.

Доплаты (выплаты) определяются исходя из суммы основной заработной платы и средней нормы доплат, установленной на основании анализа соответствующих выплат за предшествующий год.

В составе расходов на социальные нужды планируются обязательные отчисления в фонд социальной защиты населения, государственный фонд содействия занятости от всех видов оплаты труда работников, занятых в производстве продукции, независимо от источников выплат. Суммы отчислений определяются исходя из планируемых расходов на оплату труда и установленных норм отчислений.

Основой для составления смет накладных расходов (общепроизводственные и общехозяйственные расходы) являются установление структуры управления цехом и организации в целом, их штатные расписания; нормы расхода топлива и энергии для отопления, освещения и других хозяйственных нужд; нормы расхода вспомогательных материалов на содержание и ремонт зданий и сооружений; нормы износа малоценных и быстроизнашивающегося инвентаря; нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов, сметы расходов на ремонт основных средств, охрану труда, содержание противопожарной и сторожевой охраны, подготовку кадров, содержание служебного легкового автомобиля и др.

Расходы на служебные командировки рассчитываются исходя из намечаемого их количества, длительности и действующих норм возмещения данных расходов.

Служебные разъезды планируются в соответствии с перечнем работников, деятельность которых связана с систематическими разъездами в черте города.

Расходы на содержание и ремонт зданий, сооружений и инвентаря рекомендуется определять на основе расчета отдельной сметы, включающей затраты на освещение, отопление, водоснабжение, содержание внутри зданий всех сетей и коммуникаций, на содержание в чистоте зданий, помещений и инвентаря. В смету включаются также расходы на содержание и ремонт фондов природоохранного назначения.

Канцелярские, типографские, почтовые, телеграфные и телефонные расходы рассчитываются на основе анализа этих затрат в базисном году.

Расходы на содержание служебных легковых автомобилей в соответствии с законодательством планируются на основании специальной сметы, включающей стоимость горючего, смазочных и других материалов, ремонта и технического обслуживания.

Расходы общехозяйственного назначения на охрану труда, на подготовку кадров и другие планируются на основании смет по каждому виду этих расходов.

Амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных средств рассчитываются исходя из среднегодовой стоимости основных производственных средств и утвержденных норм.

Процентная норма накладных расходов определяется отношением сметы накладных расходов к фонду заработной платы производственных рабочих, либо к прямым затратам (за вычетом стоимости работ и услуг сторонних организаций).

Затраты по статье «Прочие производственные расходы» отражаются по видам затрат в соответствии с пунктом 6.2.12 и должны быть обоснованы дополнительными расчетами произвольных форм.

Коммерческие расходы определяются исходя из условий реализации продукции и договорами поставок.

Исходными данными для составления сметы являются:

нормы материальных, трудовых и денежных расходов на изготовление (приобретение) тары и упаковки на складах отдела сбыта;

нормы и нормативы затрат на доставку продукции в случаях, предусмотренных договорами поставки;

сметы расходов, связанные с участием в выставках, ярмарках и т.д.

оплата услуг сторонних организаций по оказанию маркетинговых услуг включается в смету в соответствии со стоимостью этих работ по договорам.

7. Особенности налогообложения инновационных проектов, финансируемых на возвратной основе.

7.1. Согласно пункту 2 статьи 2 Закона Республики Беларусь «О налогах на доходы и прибыль предприятий, объединений, организаций» доходы, поступившие в собственность получателя от операций, непосредственно не связанных с производством продукции (работ, услуг) включая безвозмездно полученные денежные средства и иные ценности (в том числе основные фонды, товарно-материальные ценности, нематериальные активы, ценные бумаги), кроме передачи этих ценностей в пределах одного собственника, включаются в состав доходов от внереализационных операций.

7.1.1. Одновременно данным Законом установлено, что средства, поступающие из созданных в соответствии с законодательством Республики Беларусь фондов и бюджета Республики Беларусь и использованные по целевому назначению, не включаются для целей налогообложения в состав доходов от внереализационных операций. При этом, расходы , для которых данные средства являются источниками покрытия, при формировании налогооблагаемой базы не учитываются, т.е. суммы денежных средств, полученные юридическими лицами в порядке целевого финансирования от Белорусского инновационного фонда для выполнения вышеуказанных видов работ , и подлежащих возврату, не могут относится на себестоимость произведенной продукции (работ, услуг).

7.1.2. Учитывая данное положение Закона, если юридические лица получают средства от Белорусского инновационного фонда в порядке целевого финансирования для реализации каких-либо инновационных проектов, то данные средства не включаются в состав доходов от внереализационных операций и, соответственно, не подлежат налогообложению.

7.2. В случае, если первичным источником указанных средств, получаемых юридическими лицами от Белорусского инновационного фонда является республиканский бюджет, а сами средства используются юридическими лицами на возвратной основе, то это дает основания рассматривать данные средства согласно статье 643 Гражданского кодекса Республики Беларусь как полученные на условиях ссуды.

В связи с этим, средства, полученные в виде ссуды не являются безвозмездно полученными для целей применения статьи 2 Закона Республики Беларусь «О налогах на доходы и прибыль предприятий, объединений, организаций» и, исходя из его положений, не подлежат налогообложению у получающей стороны.

7.3. Налоговым законодательством не предусмотрены льготы по налогообложению, связанные с инновационной деятельностью, в части выручки от реализации производственной продукции, произведенной в результате внедрения в производство инновационных разработок.

7.4. Законом Республики Беларусь «О налоге на добавленную стоимость», вступившим в силу с 1 января 2000 г. освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость обороты по реализации на территории Республики Беларусь научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, зарегистрированных в государственном реестре, в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь. Таким образом, не подлежит исчислению и, соответственно, уплате в бюджет налог на добавленную стоимость по оборотам от реализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских, и опытно-технологических работ, и , следовательно этот налог не должен учитываться в стоимости указанных работ.

7.5. Пунктом 2 статьи 5 Закона Республики Беларусь «О налогах на доходы и прибыль предприятий, объединений, организаций» установлена льгота по налогу на прибыль, предусматривающая уменьшение налогооблагаемой прибыли, на суммы прибыли, фактически использованной на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ. При этом, сумма льготируемой прибыли, использованной на указанные мероприятия, не может превышать 50 процентов балансовой прибыли.

Если возврат средств Белорусскому инновационному фонду, использованных юридическими лицами на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ будет осуществлен за счет прибыли этих же юридических лиц, то данная прибыль будет считаться направленной на выполнение указанных видов работ. При этом эти юридические лица вправе уменьшить налогооблагаемую прибыль на соответствующую сумму в соответствии с вышеуказанной нормой Закона.

7.6. Обязательным  условием для  применения вышеуказанных льгот по налогам является наличие регистрации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ в Государственном реестре, произведенной в установленном порядке. Такой порядок, установлен постановлением Совета Министров Республик Беларусь от 13 мая 1997 г. № 472 «Об осуществлении государственной регистрации научно- исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ»

Представление в инспекции Государственного налогового комитета официального извещения, выданного Белорусским институтом системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы, о регистрации названных работ в государственном реестре , является основанием для получения льготы по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость. Льгота распространяется на прибыль, фактически использованную предприятиями на проведение вышеуказанных работ и мероприятий собственными силами или оплату работ и мероприятий, выполненных по заказам предприятий сторонними организациями.

7.7. Льгота по налогу на прибыль, установленная статьей 5 Закона Республики Беларусь «О  налогах на доходы и прибыль предприятий, объединений, организаций» применяется в случае направления  юридическим  лицом  собственной прибыли на выполнение указанных видов работ, результаты которых используются в собственном производстве (сфере услуг либо других сферах деятельности).

7.8. Если работы  по НИОКР, финансируемые за счет заемных средств Белорусского инновационного фонда, выполняются предприятиями с целью дальнейшего использования их результатов в собственном производстве, то, на основании пункта 2.2.3. Основных положений по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), утвержденных в установленном порядке Министерством экономики, Министерством промышленности, Министерством статистики и анализа, Министерством труда, (далее Основными положениями по составу затрат) в себестоимость продукции включаются затраты на подготовку и освоение производства новых видов продукции, не предназначенной для серийного или массового производства, включая затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по их разработке.

7.9. Если указанные виды работ, также финансируемые за счет заемных средств Белорусского инновационного фонда, выполняются соответствующими организациями для целей последующей их реализации заказчикам, то выполнение данных видов работ является видом деятельности таких организаций. Затраты указанных организаций по выполненным работам, на основании пункта 2.2. Основных положений по составу затрат, рассматриваются как непосредственно связанные с производством продукции (работ, услуг), обусловленные технологией и организацией производства, включаются в себестоимость продукции (работ, услуг).

7.10. Проценты по бюджетным ссудам, согласно пункта 2.2.22. Основных положений по составу затрат, включаются в себестоимости продукции (работ, услуг).

С учетом изложенного, суммовая разница между возращенной суммой денежных средств с учетом ставки рефинансирования и величиной денежных средств, выданных на оказание финансовой поддержки инновационных проектов, приравнивается к процентам по бюджетным ссудам и у исполнителей (заявителей) инновационных проектов относится на себестоимость продукции (работ, услуг).

7.11. Бюджетные средства, возращенные юридическими лицами Белорусскому инновационному фонду после их использования не рассматриваются как доход Белинфонда и налогообложению в Белинфонде не подлежат.

7.12. Суммовая разница между возращенной Белинфонду суммой денежных средств с учетом ставки рефинансирования и величиной денежных средств, выданных на оказание финансовой поддержки инновационного проекта, для Белинфонда является внереализационным доходом и подлежит налогообложению в установленном законодательством порядке.

8. Рекомендации по оценке плановой эффективности инновационных проектов.

Необходимым условием при разработке и реализации инновационного проекта (ИП) для исполнителей и потребителей является оценка эффективности планируемого к реализации проекта.

Настоящий порядок оценки плановой эффективности ИП тесно интегрирован с этапами подготовки и предварительного рассмотрения заявки и форм ИП, рассмотрения материалов ИП в Комитете по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь, экспертизы и конкурсного отбора ИП; содержит ссылки на формы ИП, ТЗ, паспорт ИП и т.д., заполнение и предоставление которых обязательно при оформлении заявки на оказание финансовой поддержки за счет средств республиканского бюджета на возвратной основе.

Необходимость проведения качественной оценки плановой эффективности ИП связана со следующими аспектами:

- оценка эффективности ИП позволяет получить информацию относительно выгодности и целесообразности реализации проекта для исполнителя и потребителя;

- объективная оценка выступает основной гарантией успешной реализации проекта, коммерциализации его результатов, а следовательно и возврата заемных средств;

- качественный, систематизированный анализ ИП позволяет учесть возможности и снизить риски реализации ИП, изыскать дополнительные резервы получения прибыли.

Порядок оценки плановой эффективности ИП изложен в соответствии с Рекомендациями по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов, утвержденных Приказом Министерства экономики Республики Беларусь 31.03.1999 г. №25 и Методическими рекомендациями по разработке бизнес-плана научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, утвержденных приказом Председателя Государственного комитета по науке и технологиям 20.05.1997 г. №40.

Порядок оценки плановой эффективности ИП, финансируемых за счет средств республиканского бюджета на возвратной основе, состоит из нескольких этапов, последовательное выполнение которых упрощает процедуру его осуществления и сокращает материальные и трудовые затраты на разработку ИП.

Реализация каждого этапа оценки плановой эффективности ИП позволяет сформировать массив информации, необходимый для оформления бизнес-плана ИП.

Оценка плановой эффективности ИП состоит из следующих основных этапов:

"Общая характеристика предприятия";

"Общая характеристика ИП и описание инновационной продукции";

"Анализ рынков сбыта. Разработка плана маркетинга";

"Определение плановой цены новой продукции, создаваемой в рамках ИП";

"Разработка плана производства продукции, осваиваемой в рамках ИП";

"Разработка финансового плана ИП";

"Оценка финансовой привлекательности реализации ИП";

"Анализ показателей экономической эффективности ИП";

"Анализ рисков ИП"

При оценке плановой эффективности проекта следует учитывать весь период реализации инновационного проекта, который, как правило, охватывает срок действия договора между исполнителем ИП и Белинфондом.

8.1. Этап "Общая характеристика предприятия".

8.1.1. Как правило при характеристике предприятия отражаются следующие вопросы:

- перечень и объемы выпускаемой продукции (в натуральном и стоимостном выражении);

- характеристика имеющихся основных производственных фондов и технологий (средний возраст, степень износа основных производственных фондов);

- загрузка производственных мощностей;

- обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами необходимыми для реализации инновационного проекта (численность, квалификационный состав, наличие научных работников);

- сведения о предоставленных предприятию государственных льгот, их перечень и объем.

- участвовал ли исполнитель в реализации государственных, отраслевых программ и дать оценку их результативности.

8.1.2. При оценке ИП следует особое внимание уделить вопросу соответствия целей реализации проекта общей стратегии предприятия

8.2. Этап "Общая характеристика ИП и описание инновационной продукции".

8.2.1. На данном этапе необходимо ответить на следующие вопросы:

- наименование ИП;

- актуальность и новизна предлагаемого ИП;

- стадии проработки основных этапов ИП;

- особые условия и мероприятия по достижению заданных целей;

- планируемый срок реализации ИП.

Для характеристики ИП целесообразно использовать информацию, содержащуюся в паспорте ИП. (Приложение В)

8.2.2. Необходимо указать величину собственных источников финансирования (амортизация, чистая прибыль, продажа основных фондов, акций и т.д.), которые будут направлены на реализацию ИП.

8.2.3. Систематизируется и обобщается информация о продукции, которую будет разрабатывать, и производить предприятие в рамках ИП. Выполнять данный этап целесообразно в следующей последовательности:

- описать область применения новой продукции (или новой технологии);

- изложить основные характеристики (потребительские, сбытовые и функциональные);

- сопоставить соответствие продукции международным и национальным стандартам качества;

- проанализировать наличие и возможность получения патентов, лицензий, сертификатов.

Сведения необходимые для оформления результатов этого этапа оценки эффективности ИП, содержатся в техническом задании на выполнение НИР и ОКР, а также в карте технического уровня новых видов промышленной продукции.

8.3. Этап "Анализ рынков сбыта. Разработка плана маркетинга".

8.3.1. Ключевым моментом разработки любого ИП является исследование рынка планируемой к выпуску продукции, результаты которого позволяют принять решение о целесообразности разработки и производства конкретного вида новой продукции, освоения нового технологического процесса.

Одним из наиболее эффективных и доступных для большинства исполнителей ИП способов повышения вероятности успешной реализации проекта является тщательный анализ рынков сбыта и выработка простой и эффективной стратегии маркетинга.

8.3.2. Анализ рынков должен включать:

- общую характеристику рынков, на которых планируется сбыт товаров (услуг) предприятия, оценку емкости рынков;

- долю предприятия на разных рынках;

- динамику развития рынка (растущий, устойчивый, стагнирующий) и прогноз тенденций изменения его в будущем;

- основные факторы, влияющие на изменение рынка;

- основные потребности и требования потребителей к новой продукции;

- оценка конкурентов на основании данных о выпускаемой ими продукции (технический уровень продукции, цена, уровень качества);

- степень влияния конкурентов на рынок планируемой к выпуску продукции (услуги);

- преимущества предприятия перед конкурентами (преимущества по цене, качественным характеристикам, дополнительным функциональным характеристикам). Указанная информация сводится в таблицу 3.1. (Приложение К)

8.3.3. В развитии плана маркетинга необходимо обосновать каналы товародвижения новой продукции на каждом сегменте рынка (собственная торговая сеть, торговые представительства, посредники, дистрибьюторы и т.д.)

8.3.4. На основе анализа рынка производится оценка объемов реализации продукции в динамике.

8.4. Этап «Определение плановой цены новой продукции, создаваемой в рамках ИП».

8.4.1. Определение цены продукции является частью общей стратегии ИП. Сложность качественного обоснования цены новой продукции осваиваемой в рамках ИП, обусловлена отсутствием данных о ценах на близкие аналоги.

8.4.2. При определении цены на продукцию целесообразно соблюдать следующие рекомендации:

- расчет и обоснование цены следует проводить с учетом действующего законодательства и политики регулирования цен на государственном уровне, а также особенностей соответствующего сегмента рынка;

- для продукции, которую планируется реализовывать на внешних рынках, при прогнозировании цены необходимо учитывать льготы, предоставляемые внутренним законодательством, а также ограничения и требования, выдвигаемые страной-импортером;

- следует обосновать правильность выбора стратегии ценообразования (сравнение с ценой конкурентов, с учетом свойств продукции - новизны, качества и т.д.);

8.4.3. В определении цены на новую продукцию используются несколько методов. Выбор конкретного метода зависит от новизны продукта, стадии проработки проекта, общих тенденций на рынке данной продукции. Возможности различных методов расчета цены новой продукции, принципы расчетов и недостатки различных методов сведены в таблицу 4.1. (Приложение К)

8.4.4. Расчеты по прогнозируемой цене на продукцию следует систематизировать в соответствии с макетом таблицы 4.2. (Приложение К)

8.5. Этап "Разработка плана производства продукции, осваиваемой в рамках ИП".

8.5.1. Производственный план продукции, осваиваемой в рамках ИП разрабатывается на срок реализации проекта. Данный этап должен включать:

- разработку плана производства и реализации продукции осваиваемой в рамках ИП;

- планирование материально-технического обеспечения ИП;

- расчет затрат на  производство и сбыт продукции, осваиваемой в рамках ИП.

8.5.2. План производства и реализации продукции разрабатывается на основании проведенных маркетинговых исследований (См. этап 3). При его разработке учитывается как возможности рынка по потреблению данной продукции, так и наличие необходимых ресурсов для ее производства. Результаты расчетов оформляется в соответствии с макетом таблицы 5.1. (Приложение К)

8.5.3. При планировании материально-технического обеспечения производства излагаются перспективы обеспечения проекта требуемым сырьем, материалами, комплектующими изделиями, запасными частями и теплоэнергетическими ресурсами. При разработке ИП следует учитывать, что целесообразно разделять затраты на материально-техническое обеспечение выполнения этапов НИР и ОКР, которые описываются и приводятся в разрезе статей в формах ИП и материально-техническое обеспечение процесса производства новой продукции.

8.5.4. Кроме того, в процессе разработки производственного плана целесообразно:

- составить перечень наиболее значимых для предприятия поставщиков сырьевых ресурсов и оценить возможность привлечения альтернативных поставщиков таблицы 5.2.; (Приложение К)

- рассчитать потребности в сырьевых ресурсах по макету таблицы 5.3.; (Приложение К)

8.5.5. Сводный расчет потребности в трудовых ресурсах и заработной плате работников занятых в реализации ИП проводится аналогично расчету потребности в сырьевых ресурсах.

8.5.6. Полные издержки на реализуемую продукцию оформляются по макету таблицы 5.4. (Приложение К) При заполнении таблицы 5.4. с целью дальнейшего анализа безубыточности продукции, осваиваемой в рамках ИП, выделяются переменные и постоянные издержки.

8.5.7. При разработке таблицы 5.4. целесообразно проанализировать отдельные статьи издержек по отношению к суммарной себестоимости производственной программы с целью определения резервов ее снижения.

8.6. Этап "Разработка финансового плана ИП".

8.6.1. Для разработки финансового плана используются результаты расчетов, полученные при выполнении этапа 5 "Разработка плана производства ИП". Основные этапы этой работы можно свести в следующие таблицы:

- расчет потока денежных средств;

- расчет чистой прибыли от реализации продукции;

- проектно-балансовая ведомость.

8.6.2. Прогнозирование потока денежных средств производится на основании данных по притокам (поступлениям) денежных средств от операционной (производственной), инвестиционной и финансовой деятельности предприятия и их оттоков (расходов) по годам реализации проекта. Распределение во времени потока средств (поступления от продаж, долгосрочные и краткосрочные ссуды и т.д.) должно быть синхронизировано с расходами (оттоком средств), связанными с инвестициями, эксплуатацией предприятия и финансовыми обязательствами. При этом не допускается как излишек финансовых накоплений (неиспользуемых, но требующих уплаты процентов), так и дефицит финансовых средств. Расчет потока денежных средств производится в соответствии с макетом таблицы 6.1. (Приложение К)

8.6.3. На основе данных, полученных при прогнозировании потока денежных средств, производится расчет чистой прибыли от реализации ИП. Расчет чистой прибыли от реализации продукции производится в соответствии с макетом таблицы 6.2. (Приложение К) В данной таблице отражается ежегодно образующаяся прибыль или убытки от реализации ИП.

8.6.4. На основе данных о потоке денежных средств и чистой прибыли от реализации продукции заполняется проектно-балансовая ведомость ИП, которая разрабатывается в соответствии с макетом таблицы 6.3. (Приложение К)

8.7. Этап “Оценка финансовой привлекательности реализации ИП”

8.7.1. Результаты расчетов, полученных при разработке финансового плана ИП, служат основой оценки финансовой привлекательности проекта. Расчет основных финансовых показателей позволит оценить финансовое положение предприятия и его динамику, а также обеспечить финансовую безопасность предприятия на этапах реализации ИП.

8.7.2. Расчет прогнозируемых коэффициентов ликвидности, деловой активности и показателей структуры капитала производства (предприятия) осуществляется на основе исходных данных таблиц 5.4., 6.2., 6.3, и рассчитываются в соответствии с макетом таблицы 7.1. (Приложение К)

8.8. Этап "Анализ показателей экономической эффективности ИП".

8.8.1. Оценка инвестиций базируется на сопоставлении ожидаемой чистой прибыли от реализации проекта с инвестированным в проект капиталом. В основе метода лежит вычисление чистого потока наличности, определяемого как разность между притоком денежных средств от операционной (производственной) и инвестиционной деятельности и их оттоком, а также за минусом издержек финансирования (процентов по долгосрочным кредитам). Расчет чистого потока наличности осуществляется по макету таблицы 8.1. (Приложение К)

8.8.2. На основании чистого потока наличности рассчитываются основные показатели оценки инвестиций: чистый дисконтированный доход (ЧДД); индекс доходности (ИД); внутренняя норма доходности (ВНД); срок окупаемости.

8.8.3. Для расчета этих показателей применяется коэффициент дисконтирования, который используется для приведения будущих потоков и оттоков денежных средств на шаге t к начальному периоду времени.

Коэффициент дисконтирования:

Kt = 1/(1 + Д) в степени t

где Д - ставка дисконтирования (норма дисконта);

t - год реализации проекта.

Ставка дисконтирования принимается на уровне ставки рефинансирования Национального банка или фактической ставки процента по долгосрочным кредитам банка. В необходимых случаях может учитываться надбавка за риск, которая добавляется к ставке дисконтирования для без рисковых вложений.

Выбор средневзвешенной нормы дисконта для собственного и заемного капитала может определяться по формуле

Дср = (Рс.к. х СК + Рз.к. х ЗК)/100,

где Рс.к. - процентная ставка на собственные средства;

СК - доля собственных средств в общем объеме инвестиционных затрат;

Рз.к. - процентная ставка по займу;

ЗК - доля займа в общем объеме инвестиционных затрат.

Процентная ставка для собственных средств определяется:

Рс.к =(Рн. – (1-i))/i*100

где Рн - номинальная процентная ставка (в долях единицы) - ставка, устанавливаемая Национальным банком Республики Беларусь;

i - индекс цен (в долях единицы) - годовой индекс роста потребительских цен (произведение индексов цен по месяцам);

Процентная ставка по займу Рз.к. при использовании средств Белинфонда может быть рассчитана следующим образом

Рз.к.=Рн.б./Тп.

Где Рн.б. – средневзвешенная ставка рефинансирования за период пользования средствами Белинфонда;

Тп. – количество лет пользования средствами Белинфонда.

8.8.4. Чистый дисконтированный доход (ЧДД).

Чистый дисконтированный доход характеризует интегральный эффект от реализации проекта и определяется как величина, полученная дисконтированием (при постоянной ставке процента отдельно от каждого года) разницы между всеми годовыми оттоками и притоками реальных денег, накапливаемых в течение горизонта расчета проекта:

Формулу по расчету ЧДД можно представить в следующем виде:

ЧДД = П(0) + П(1) х К1 + П(2) х К2 + ... + П(Т) х Кт,

где Пt - чистые потоки наличности в годы t = 1, 2, 3, ..., Т;

Кt - коэффициент дисконтирования.

Чистый дисконтированный доход показывает абсолютную величину прибыли, приведенной к началу реализации проекта и должен иметь положительное значение, иначе инвестиционный проект нельзя рассматривать как эффективный. В случае если величина ЧДД оказалась отрицательной можно считать данный проект экономически не целесообразным.

8.8.5. Внутренняя норма доходности (ВНД).

ВНД – это интегральный показатель, рассчитываемый нахождением ставки дисконтирования, при которой стоимость будущих поступлений равна стоимости инвестиций (ЧДД=0).

Приблизительно рассчитать ВНД можно следующим образом:

при ставке Д1 (любая величина) рассчитывается ЧДД1;

при ставке Д2 (любая величина / Д1) рассчитывается ЧДД2;

ВНД = (Д1-Д2)*ЧДД1/(ЧДД2-ЧДД1)-Д1

Если проект выполняется за счет заемных средств, то ВНД характеризует максимальный процент, под который возможно взять ссуду, чтобы рассчитаться из доходов от реализации.

Этот показатель также характеризует "запас прочности" проекта, выражающийся в разнице между ВНД и ставкой дисконтирования (в процентном исчислении).

8.8.6. Индекс рентабельности (доходности) (ИР):

#### ИР = (ЧДД + ДИ)/ДИ

где ДИ - дисконтированная стоимость инвестиций за расчетный период.

Инвестиционные проекты эффективны при ИР более 1.

8.8.7. Срок окупаемости служит для определения степени рисков реализации проекта и ликвидности инвестиций. Различают простой срок окупаемости и динамический. Простой срок окупаемости проекта - это период времени, по окончании которого чистый объем поступлений (доходов) прекрывает объем инвестиций (расходов) в проект, и соответствует периоду, при котором накопительное значение чистого потока наличности изменяется с отрицательного на положительное. Расчет динамического срока окупаемости проекта осуществляется по накопительному дисконтированному чистому потоку наличности. Дисконтированный срок окупаемости в отличие от простого учитывает стоимость капитала и показывает реальный период окупаемости.

8.8.8. Точка безубыточности (ТБУ) определяется для одного вида продукции в натуральных показателях или стоимостном выражении и характеризует собой ежегодный объем производства при котором предприятие полностью покрывает затраты на производство данного вида продукции. Точка безубыточности рассчитывается по следующей формуле:

ТБУ = постоянные издержки /(цена - переменные издержки).

Целесообразно сравнить уровень планируемого объема производства и сбыта новой продукции с точкой безубыточности. В случае если точка безубыточности превышает уровень сбыта данной продукции, предприятие не сможет покрыть издержки на ее производство, и будет терпеть убытки по данному виду продукции.

8.8.9. Крупнейшим инвестором при реализации ИП, финансируемого из республиканского бюджета на возвратной основе, является государство в лице Белинфонда, для привлечения средств которого, необходимо провести расчет окупаемости государственной поддержки, который осуществляется по алгоритму, приведенному в таблице 8.2. (Приложение К).

8.9. Этап "Анализ рисков ИП".

8.9.1. Одним из наиболее важных этапов оценки эффективности ИП является оценка рисков реализации проекта

Для выполнения этого этапа необходимо классифицировать и оценить риски по месту их возникновения (производственные, инвестиционные, инфляционные, организационные, коммерческие и т.д.), провести качественный и количественный анализ рисков, а также наметить меры по их снижению или предотвращению. С целью выявления и снижения риска вложений должен проводиться анализ устойчивости (чувствительности) проекта в отношении его внутренних параметров и внешних факторов.

9.2. Первым шагом в проведении качественного анализа рисков ИП является четкое определение всех возможных рисков проекта.

Существенную практическую помощь в этом направлении может оказать предлагаемая и практически используемая классификация рисков ИП приведена в таблица 9.1. (Приложение К).

8.9.3. После выявления рисков ИП необходимо провести их количественную оценку. Одним из наиболее простых и эффективных методов количественной оценки рисков ИП является анализ чувствительности ИП.

8.9.4. Анализ чувствительности ИП проводится при помощи «последовательно-единичного» изменения каждой переменной: только одна из переменных меняет значение, на основе чего пересчитывается новое значение используемого критерия (например, критерия чистого дисконтированного дохода). Затем оценивается процентное изменение критерия по сравнению с базисным случаем и рассчитывается показатель чувствительности выбранного критерия, представляющий собой отношение процентного изменения критерия к изменению значения переменной на один процент (так называемая эластичность изменения показателя). Таким же образом исчисляются показатели чувствительности по каждой из остальных переменных таблица 9.2. (Приложение К).

8.9.5. По результатам этих расчетов происходят экспертное ранжирование переменных по степени важности (например, "очень высокая", "средняя", "невысокая") и экспертная оценка прогнозируемости (предсказуемости) значений переменных (например, "высокая", "средняя", "низкая"). Далее в соответствии с таблицей 9.3. (Приложение К) строиться матрица чувствительности, выделяются наименее и наиболее рискованные для проекта переменные (показатели) с соответствии с макетом таблицы 9.4. (Приложение К)

Допускается использование других методов оценки рисков ИП.

8.9.6. По полученным данным делаются выводы относительно вероятности реализации проекта с учетом возможных рисков, и разрабатывается комплекс мероприятий по снижению рисков наступления неблагоприятных событий.

9. Порядок сдачи и приемки инновационных проектов.

9.1. Порядок сдачи и приемки выполненных этапов работ инновационного проекта.

9.1.1. Реализация инновационного проекта осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом (приложением Д №2 к типовому договору) . Организация-исполнитель после завершения каждого этапа обязана своевременно и в установленном порядке отчитаться о результатах проделанной ею работы.

9.1.2. До передачи результатов выполнения каждого этапа работ по инновационному проекту в части НИР и ОКР в Белинфонд результаты этапов должны быть рассмотрены на заседании учёного (научно-технического) совета организации заявителя проекта.

9.1.3. По письменному требованию руководителя организации – исполнителя проекта, Белинфонда или государственного заказчика, приказом Белинфонда и по согласованию с заинтересованными сторонами назначается комиссия по приемке результатов работ соответствующего этапа проекта.

Назначение комиссии для рассмотрения результатов работ соответствующего этапа обязательно для:

- подтверждения факта и качества разработки рабочей (учтённой) документации, а также факта передачи её на хранение в соответствующие службы;

- подтверждения факта и качества, изготовленных макетных, лабораторных, опытных образцов, а также факта сдачи их заказчику согласно календарному плану договора.

Результаты работы комиссий отражаются в протоколах и актах приемки комиссий.

В состав комиссий включаются специалисты заинтересованных сторон. Как правило комиссия включает представителей исполнителя инновационного проекта, государственного заказчика, Белинфонда.

9.1.4. Для рассмотрения результатов выполнения этапов инновационного проекта и их принятия Белинфондом необходимо предоставить ниже перечисленный комплект отчётных документов по выполненному этапу работ:

- Сопроводительное письмо. (Приложение Л).

- Выписка из протокола заседания учёного (научно-технического) совета исполнителя (заявителя) проекта о рассмотрении результатов выполнения этапа работ.

- Акты о разработке, изготовлении и передаче научно-технической продукции (с указанием регистрационных номеров) в соответствующие службы учёта и хранения научно-технической документации у заявителя проекта или (и) производителя конечной продукции.

- Материалы работы комиссии (приказ о назначении комиссии, протоколы заседаний или выписки из протоколов, акты; и другие документы) в случае создания комиссии по приемке этапа.

- Акты финансовой приёмки выполненного этапа работ. (Приложение М).

- Справка-отчёт при выполнения этапа за счет собственных средств исполнителя (заявителя) (Приложение Н).

# 9.2. Порядок сдачи и приемки инновационного проекта в целом.

9.2.1. Приемку по инновационному проекту в целом осуществляет приемочная комиссия.

Проект приказа о назначении приемочной комиссии готовит исполнитель инновационного проекта с участием Белинфонда и государственного заказчика, на основании которого Белинфонд издает приказ о назначении приемочной комиссии.

9.2.2. Государственный заказчик и Белинфонд в течение 10 дней со дня получения отчетных документов о завершении работ по инновационному проекту в целом обязаны создать комиссию для приемки-сдачи научно-технической продукции. Комиссия в течение 5 дней обязана принять научно-техническую продукцию или направить исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.

9.2.3. На приемку инновационного проекта в целом исполнитель инновационного проекта представляет комплект документов, установленный ТЗ и договором, который в общем случае включает:

- утвержденное ТЗ на выполнение НИОКР инновационного проекта;

- подписанные акты сдачи-приемки этапов НИР и ОКР;

- отчет о НИР и ОКР; (Приложение П);

- разработанную документацию;

- протокол научно-технического совета (если разработанная документация рассматривалась на научно-техническом совете); экспериментальные (опытные) образцы;

- программу и методику испытаний;

- акты (протоколы) испытаний экспериментальных или опытных образцов продукции.

9.2.4. Если в договоре между исполнителем инновационных проектов и Белинфондом в ТЗ предусмотрен другой состав документов, то он должен быть представлен исполнителем инновационного проекта приемочной комиссии.

9.2.5. По результатам приемки инновационного проекта комиссией оформляется акт приемки НИР и ОКР в соответствии с приложением О.

9.2.6. В случае если при приемке НИР и ОКР обнаружено несоответствие работы требованиям ТЗ (или договора), приемочная комиссия предоставляет исполнителю инновационного проекта мотивированный отказ о приемке работы.

В случае мотивированного отказа Белинфонда от подписания акта о выполнении работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Устранение недостатков, указанных в акте, производится за счет средств исполнителя (заявителя) инновационного проекта.

После устранения недостатков акт о выполнении работ и итоговые материалы повторно представляются Белинфонду для рассмотрения.

9.2.7. В случае досрочного выполнения работ исполнителем проекта по одному из этапов или договору в целом Белинфонд вправе досрочно принять и оплатить работы, указанные в акте сдачи приемки работ.

9.2.8. Разногласия сторон в отношении качества, глубины исследования и разработки, обоснованности выводов и других вопросов, относящихся к предмету договора, разрешаются путем привлечения независимых экспертов. Срок разрешения разногласий 30 дней. Стоимость экспертизы возмещает сторона, выводы которой экспертами признаны необоснованными. При частичной необоснованности выводов обеих сторон они несут затраты поровну.

Список использованных нормативных источников:

- Гражданский кодекс Республики Беларусь (принят Палатой представителей 28 октября 1998 г., одобрен  Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь 19 ноября 1998 г.).

- «О бухгалтерском учете и отчетности» Закон Республики Беларусь от 18.10.1994 г. № 3321-ХII.

- «О налогах на доходы и прибыль предприятий» Закон Республики Беларусь от 22.12.1991 г.№1330-ХII.

- «О налоге на добавленную стоимость» Закон Республики Беларусь от 1.01.2001 г.

- «О бюджете Республики Беларусь на 2001 год» Закон Республики Беларусь от 11.11.2000 г. № 448-3.

- Об осуществлении государственной регистрации научно- исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ (Постановление Совета Министров Республик Беларусь от 13.05.1997 г. № 472).

- Порядок финансирования научной, научно-технической и инновационной деятельности (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10.07.1998 № 1084).

- Положение о Белорусском инновационном фонде (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12.11.1998 № 1739).

- Положение о порядке конкурсного отбора и реализации инновационных проектов, финансируемых из республиканского бюджета (Постановление Совета Министров Республики Беларусь 31 мая 1999 г.№819).

- О внесении изменений в положение о порядке конкурсного отбора и реализации инновационных проектов, финансируемых из республиканского бюджета (Постановление Совета Министров Республики Беларусь 10 марта 2000 г.№317).

- Об утверждении Типового договора на создание (передачу) научно-технической продукции и финансирование инновационного проекта на возвратной основе (Приказ Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь от 30.07.1999 г. № 201 а/207/76.).

- Основные положения по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг). (Приказ Минэкономики (№19-12/397 от 26.01.1998г.),Минстата (№3 01-21/8 от 30.01.1998г.), Минфина (№3 от 30.01.1998г.) и Минтруда Республики Беларусь (№03-02-07/300 от 30.01.1998г.) с учетом «Изменений и дополнений, внесенных в Основные положения по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг)», утвержденных Приказами Минэкономики(№28 от 8.04.1999г.), Минтруда (№41 от 13.04.1999г.), Минфином (№85 от 14.04.1999г.),Минстатом Республики Беларусь (№80 от 15.04.1999 г.).

- Рекомендации по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов (Приказ Министерства экономики Республики Беларусь 31.03.1999 г. №25).

- Инструкция по заполнению государственной статистической отчетности о выполнении научных исследований и разработок (№ 1 – наука) (Приказ Министра статистики и анализа Республики Беларусь от 26.09.1997 № 227).

- Методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости научно-технической продукции (Приказ Председателя ГКНТ РБ от 31.08.1998 г. № 156).

- Методические рекомендации по разработке бизнес-плана научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ (Приказ Председателя Государственного комитета по науке и технологиям 20.05.1997 г. №40).

- Об утверждении форм и показателей по реализации инновационных проектов. (Приказ Председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 14.06.1999г. № 147).

- Положение о государственном заказчике научно-технической продукции (Приказ Председателя ГКНТ от 27.04.1999 № 95).

- Порядок выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию научно-технической продукции СТБ 1080-97.

# Приложение А

# ФОРМА ПИСЬМА-ЗАЯВКИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ*

### Директору Белинфонда

## Гришановичу А. П.

## 220072, г. Минск,

ул. Сурганова, 15,17

тел/факс 375(017)2840031

Прошу рассмотреть материалы инновационного проекта

________________________________________________________________

(наименование проекта)

и определить возможность его финансирования из средств Белорусского инновационного фонда.

Приложение: Паспорт инновационного проекта – 1 экз.

Формы ИП – 2 экз.

Бизнес-план – 1 экз.

______________________________              		                                     __________________

(Руководитель Организации-Заявителя проекта)       		                                                                                    (подпись)

Примечание: *) письмо оформляется на бланке организации-заявителя.

Приложение Б

ДОВЕРЕННОСТЬ

город_____________ 			Дата совершения «____» __________200_г.

______________________________________________________________ , в лице

Директора ___________________________________________ , действующего на

основании Устава, настоящей Доверенностью уполномочивает гражданина(ку) _____________________________________________________________ паспорт ____________________________ , выдан: ________________________________ ,

проживает: __________________________________________________________,

представлять интересы ________________________________________________

в Белорусском инновационном фонде при подаче проекта _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

на финансирование из средств Белорусского инновационного фонда.

Подлинность подписи гражданина(ки) ___________________________________

___________________________________ удостоверяю.

Настоящая доверенность действует в течение 3 (трёх) лет с момента совершения.

Директор

__________								___________________

М.П.

##### Приложение В

##### ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

1. Наименование инновационного проекта ____________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Заявитель проекта (наименование организации или предприятия, почтовый адрес, e-mail, телефон, ФИО (полностью) руководителя организации или предприятия, ФИО физического лица (лиц)) ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Описание инновационного продукта (на отдельном листе): основные характеристики и свойства, потребительские качества, конкурентоспособность и новизна, область применения и др. (при необходимости приложить иллюстрационные материалы).

4. Степень готовности проекта                                                                    (указать да/нет)

| 4.1 | Исследованы и обоснованы технические параметры проекта |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Исследованы и обоснованы технологические аспекты проекта |  |
| 4.3 | Исследованы и обоснованы экономические аспекты проекта |  |
| 4.4 | Проведены научно-исследовательские работы |  |
| 4.5 | Проведены опытно-конструкторские работы |  |
| 4.6 | Изготовлен опытный образец |  |
| 4.7 | Проведены испытания опытного образца |  |
| 4.8 | Разработана рабочая документация |  |
| 4.9 | Получено заключение организации, сертифицирующей продукцию |  |
| 4.10 | Проведено маркетинговое исследование |  |

5. Условия, необходимые для осуществления проекта

| 5.1 | Наличие собственной материально-технической базы |  |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Наличие необходимого персонала, специалистов |  |
| 5.3 | Наличие сырья и материалов |  |
|  | Привозные в пределах Беларуси |  |
|  | Привозные из-за рубежа |  |
| 5.4 | Необходимы ли организации-соисполнители |  |
|  | Проведены ли переговоры с потенциальными соисполнителями |  |
| 5.5 | Необходимы ли предприятия-изготовители продукции |  |
|  | Проведены ли переговоры с потенциальными изготовителями |  |

6. Сведения о выбранной технологии

| 6.1 | Планируется закупить в Беларуси |  |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Планируется закупить за рубежом |  |
| 6.3 | Собственная разработка |  |
| 6.4 | Есть аналоги или конкурент |  |

7. Правовое обеспечение инновационного продукта

| 7.1 | Наличие патента |  |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Наличие лицензионного договора |  |
| 7.3 | Наличие ноу-хау |  |
| 7.4 | Наличие прав на монопольное использование |  |
| 7.5 | Наличие прав на совместное использование |  |

8. Потребители инновационного продукта (услуг)______________________________

___________________________________________________________________________

| 9. Цена на продукцию (услугу), которую предполагается выпускать |
| --- |
| 9.1 | Расчетная цена (тыс.руб.) _________________________________________________ |
| 9.2 | Цена аналога (услуги) на мировом рынке (тыс.руб. ($ США))___________________ _______________________________________________________________________ |

# 10. Чем обеспечивается конкурентоспособность продукции (услуг)

| 10.1 | Снижением цены |  |
| --- | --- | --- |
| 10.2 | Повышением качества продукции (услуги) |  |
| 10.3 | За счет другого показателя (укажите)_______________________________________ _______________________________________________________________________ |

# 11. Объем средств, необходимых для реализации проекта (млн.руб) ______________

# ________________________________________________________________, в том числе:

| 11.1 | Собственные средства (тыс.руб)___________________________________________ |
| --- | --- |
| 11.2 | Средства Белинфонда (тыс.руб.)___________________________________________ |
| 11.3 | Инвестиции (тыс.руб.)___________________________________________________ |
| 11.4 | Взносы участников (тыс.руб.)_____________________________________________ |
| 11.5 | Кредиты банков и фондов (тыс.руб.)_______________________________________ |
| 11.6 | Целевое финансирование фондов (тыс.руб.)_________________________________ |
| 11.7 | Целевое государственное финансирование (тыс.руб.)_________________________ |
| 11.8 | Другие источники (укажите)______________________________________________ _______________________________________________________________________ |
| 12. Достигнута ли договоренность о сотрудничестве с потенциальны- |  |
| ми инвесторами и кредиторами |  |

13. Планируемый срок реализации проекта____________________________________

14. Срок окупаемости проекта________________________________________________

15. ФИО, почтовый адрес, e-mail, телефон, факс лица, уполномоченного для дальнейших контактов по реализации инновационного проекта_____________________

___________________________________________________________________________

16. Другие сведения (на усмотрение лица, представляющего предложение) _______

___________________________________________________________________________

Подпись _____________________________                                      ___________________

(Руководитель Организации-Заявителя проекта)                                                                                  (Дата)

Приложение Г

Ф О Р М Ы  И  П О К А З А Т Е Л И

по реализации инновационных проектов.

Форма 01  ИП

РАБОТЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ, ПРИБОРОВ, МАТЕРИАЛОВ И СОЦИАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ

| Наименование проекта и сроки его выполнения. Состав работ , выполняемых в текущем году. | Государственный заказчик проекта | Организация** Научный руководитель проекта Организация-разработчик | Наименование научно-технической продукции и объем ее поставки в ______году | Объем финансирования на весь проект. Объем финансирования работ текущего года (тыс.руб.) в ценах на _______ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вид продукции | Количество | Бюджетные средства | Внебюджетные средства. Источники финансирования: |
|  |  |  |  |  |  | Иннов.фонды | Пр. источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Разработать технологию и освоить производство петель для дверей повышенной надежности.Срок выполнения I кв.1999 - IV кв.2000 гг. | Министерство промышлен-ности | ПО “Минский моторный з-д” Соколов А.Р. тел. 222-22-22 ФТИ НАН Б | Комплект КД Комплект ТД Комплект техоснастки Опытная партия петель, шт. Акт испытаний Акт освоения производства | 1 1 1 1000 1 1 | 5000,0 | 2000,0 Минпром | 3000,0 ПО “Минский моторный з-д” |
| 1999 год: |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработать конструкторскую (КД) и техническую (ТД) документации на петли для дверей повышенной надежности. Разработать и изготовить техоснастку для серийного производства. Изготовить экспериментальную партию петель. |  | ПО “Минский моторный з-д” Соколов А.Р. ФТИ НАН Б | Комплект КД Комплект ТД Комплект оснастки Экспериментальная партия петель, шт. | 1 1 1 10 | 2500,0 | 1500,0 Миинпром | 1000,0 ПО “Минский моторный з-д” |

Государственный заказчик	                                                                                   					        Руководитель организации-разработчика

____________________  __________                                                                                     					        _____________________   ____________

(подпись, дата, печать)                   (Ф.И.О.)                                                                                        					            			   ( подпись, дата, печать)                    (Ф.И.О.)

Руководитель организации                                                                                                      					        Научный руководитель проекта

____________________  __________                                                                               					        ____________________   _____________

(        подпись, дата, печать)                   (Ф.И.О.)                                                                                        					    			           (подпись, дата)                           (Ф.И.О.)

*) данные в графах 1-8 приведены для справки и при оформлении проекта не печатаются.

**) организация – организация-изготовитель

# Приложение А к форме 01 ИП

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЁМЫ ПОСТАВОК

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

_______________________________________________________________________________

(наименование проекта)

| № п/п | Год поставки | Наименование научно-технической продукции | Объёмы поставок научно-технической продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2* | 3** | 4*** |
| 1 | 2001 | Установочная партия петель, тыс. шт. | 1 |
| 2 | 2002 | Промышленная партия петель, тыс. шт. | 5 |
| 3 | 2003 | Промышленная партия петель, тыс. шт. | 10 |

*) в графе 2 указываются годы поставок продукции до окончания договора (возврата финансовых средств в бюджет)

**) данные в графах 3,4 приведены для справки и при оформлении проекта не печатаются.

Государственный заказчик               					                  Руководитель организации

________________    _________						                  ______________   ______

(подпись, дата, печать)                (Ф.И.О.) 							     (подпись, дата, печать)        (Ф.И.О)

Форма 02 ИП

Э Т А П Ы

разработки и реализации проекта

____________________________________________

____________________________________________

(полное наименование проекта)

____________________________________________

(сроки разработки проекта)

| № п/п | Наименование этапа | Исполнители | Сроки выполнения (год, квартал) | Сметная стоимость (тыс. руб.) в ценах на г. | Результаты выполнения этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание | Средства Белинфонда | Внебюджетные средства, источники финансирования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Примечание: финансирование этапов выполнения работ должно производиться раздельно из бюджетных или внебюджетных средств (с указанием источника представления внебюджетных средств).

Государственный заказчик			                                                        		Руководитель организации-разработчика

________________    ______________                                                                                               ____________________    _____________

(подпись, дата, печать)                         (Ф.И.О.)                                                                                                                                                                           (подпись, дата, печать)                                 (Ф.И.О.)

Руководитель организации                                                                                 			Научный руководитель проекта

________________   ________________                                                                                            ___________________     _____________

(подпись, дата, печать)                          (Ф.И.О.)                                                      				                                        (подпись, дата)                                        (Ф.И.О.)

Форма 03 ИП

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

на инновационный проект________________________________________________

(наименование проекта)

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) включает:

1. Анализ состояния предлагаемой к разработке проблемы в республике и  достигнутый уровень  ее  решения  в странах СНГ и за рубежом;  цель работ; основные технико-экономические параметры  создаваемого  объекта новой техники, сравнение их с характеристиками лучших аналогов, сведения о новизне разработки, номера патентов на применяемые изобретения, данные зарубежных и отечественных прогнозов по решению проблемы (дать ссылку на источники информации).

2. Указывается,  какой интеллектуальный потенциал будет направлен  на разработку и реализацию проекта; какие крупные научные и технические проблемы ранее были решены учеными (специалистами), привлекаемыми к разработке проекта; приводятся данные о привлекаемых ресурсах (трудовые, энергетические,  сырьевые), о производственных мощностях (площадях), оборудовании для реализации проекта; обосновываются объемы финансирования НИОКР, включая объемы затрат заказчика и изготовителя, а также потребность в поддержке из госбюджета.

3. Сведения об ожидаемых экономических и социальных результатах (экономия трудовых,  материальных и энергетических ресурсов;  возможность поставки новой продукции на экспорт; увеличение объема выпуска товаров народного потребления;  улучшение экологических характеристик производства, условий труда и других социально-экономических показателей) у изготовителя и потребителя объекта разработки; ориентировочная цена на новую продукцию, потребность в ней внутри страны, в станах СНГ и дальнего зарубежья.

4. Обязательства производителя по срокам  и  объемам  освоения  новой продукции (технологии), по его участию в финансировании работ.

5. Сведения о вероятности возможных отрицательных последствий  реализации проекта, возникновения аварийных ситуаций, экологических загряз нений и др.

Государственный заказчик		  	                                                             			        Руководитель организации-разработчика

_____________________   _________                                                                         			        _______________________    __________

(подпись, дата, печать)                              (Ф.И.О.)                                                                            			                            	                               (подпись, дата, печать)                                    (Ф.И.О.)

Руководитель организации			                                                            	                                 Научный руководитель проекта

______________________  _________					          			                     _______________________    __________

(подпись, дата, печать)                              (Ф.И.О.)                                                                              				                                                              (подпись, дата)                                        (Ф.И.О.)

Форма  04 а ИП

КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ НОВЫХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

_________________________________________________________

(Наименование изделия)

__________________________________________________________

(Организация. Организация-разработчик.)

| Наименование технико-экономических показателей | Единица измерения | Величина показателей на начало планируемого периода | Краткая оценка конструктивных и эксплутацион- ных показате- лей | Патент-ная чистота | Источники информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемого образца | лучшего отечественного аналога | лучших зарубежных аналогов |  |  |  |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Государственный заказчик			                                                                  		Руководитель организации-разработчика

_____________________   _________                                                                            			________________________	________

(подпись)                                    (Ф.И.О.)                                                                                         				                                        (подпись)                                      (Ф.И.О.)

Руководитель организации									Научный руководитель проекта

______________________   _________                                                                          			_________________________	________

(подпись)                                       (Ф.И.О.)                                       								     (подпись)                               (Ф.И.О.)

Примечания:

1. Номенклатура  технико-экономических показателей, включаемых в карту технического уровня, должна содержать показатели, общие для всех видов продукции и специфические - для групп однородной продукции.

2. Номенклатура технико-экономических показателей должна обеспечивать сопоставимость отечественных  и  зарубежных аналогов, характеризовать стабильность качества изготовления и  конкурентоспособность  оцениваемой  продукции на внешнем рынке.

3. В графе А  приводятся наиболее характерные для сравнительной оценки технико-экономические  показатели,  в  состав которых  обязательно  должны  входить  (в количестве не более 2-3 показателей) основные показатели назначения, определяющие полезность продукции (например,  производительность,  мощность, скорость), конструктивные показатели (например,  масса, габариты), показатели надежности (например, средний срок службы, гарантийный срок службы),  показатели экономного использования сырья, материалов, топлива и энергии (например, расход материальных ресурсов (топлива, электроэнергии) на единицу продукции), показатели  унификации, плановая себестоимость и трудоемкость изготовления единицы продукции.

4. В графах 3,4 и 5 указывается страна, фирма, модель и год выпуска  изделия.  При наличии двух или трех сопоставляемых зарубежных моделей заполняются соответственно две или три графы. К зарубежным аналогам относятся изделия зарубежного производства, обладающие общностью функционального назначения, масштабов производства и условий применения.

5. В  графе 6 приводится оценка показателей новой продукции, заключение о степени соответствия ее уровня лучшим зарубежным аналогами и основные преимущества новой продукции по сравнению с выпускающейся.

6. В графе 7 указываются страны, в отношении которых проводилась проверка патентной чистоты новой продукции.  В тех случаях,  когда продукция не является патентночистой, после наименования страны должно указываться, какие узлы подпадают под патенты какой зарубежной фирмы, а также сроки прекращения действия этих патентов. Проверка патентной чистоты проводится в отношении стран (СНГ и других) в соответствии с действующей в этой области нормативно-0провавой базой.

7. В графе 8 указываются источники информации (стандарты,  журналы,  патентные описания,  каталоги,  обзоры, фирменные проспекты,  отчеты об испытаниях и т.д.),  наименование и номер выпуска источника,  место и год выпуска, номера страниц,  на которые даются ссылки. Наименования материалов и фирм записываются, как правило, на языке оригинала,  при этом наименования на языках,  не применяющих русский и латинский алфавиты, записываются в русской транскрипции.

Форма 05а ИП с приложениями

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

стоимости работ, выполняемых НИОКР и ОТР

по проекту ______________________________________________________________________

( наименование проекта)

Срок выполнения проекта: начало__________________окончание__________________

тыс. руб. в ценах на _______  г.

| № п/п | Наименование статей затрат | Всего | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2001 г. | 2002 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия Топливно-энергетические ресурсы для научно-экспериментальных целей Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ Заработная плата научно - производственного персонала Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды от средств на оплату труда научно-производственного персонала Научно-производственные командировки Работы и услуги сторонних организаций Прочие прямые расходы Накладные расходы (от основной заработной платы) |  |  |  |

Итого полная себестоимость:

Налоговые отчисления, исчисляемые от себестоимости продукции в соответствии с действующим законодательством в области

налогообложения

Всего расходов:

Примечание:   	1. Статьи "топливно-энергетические ресурсы" и спецоборудование для научных работ могут вводиться дополнительно в виде исключения с

предоставлением обоснования.

Руководитель планово-экономического отдела					Руководитель организации

государственного заказчика проекта						______________                 _______________

(подпись)         (М.П.)                (ФИО)

______________                    _______________

(подпись)			        (ФИО)						Руководитель планово-экономического отдела

организации

_______________                _______________

(подпись)		                         (ФИО)

Приложение 1 к форме 05 а ИП

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними

организациями, по инновационному проекту в части НИОКР и ОТР

________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

| Наименование сторонней организации | Наименование работ и услуг, выполняемых сторонней организацией | Срок выполнения Начало ¦ Окончание | Стоимость работ,* тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Итого затрат

Примечание: *) по работам и услугам, выполняемым сторонними организациями, представляются расчеты затрат по соответствующим формам (Приложения  №  2-7  к форме  05 а ИП).

Руководитель планово-экономического отдела                                                                	Руководитель планово-экономического государственного 	заказчика												отдела организации

__________________            ___________     					_______________     ____________

(подпись)                                                   (Ф.И.О.)                                                                                                                  (подпись)                                     (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

_______________      ____________

(подпись)                                          (Ф.И.О.)

Приложение 2 к форме 05 а ИП

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на заработную плату по инновационному проекту, в части НИОКР и ОТР

________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

| Наименование категорий и должностей работников, занятых в выполнении проекта | Численность исполнителей (чел.) | Количество человеко-месяцев, подлежащих отработке | Должностной оклад (тарифная ставка), (тыс. руб.) | Доплаты и надбавки (тыс.руб.) | Материальное стимулирование (тыс. руб.) | Сумма расходов на оплату труда (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе в планируемом году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего затрат |  |  |  |  |  |  |  |

# Руководитель планово-экономического                                               Руководитель планово-экономического

отдела государственного заказчика                                                                                                    отдела организации

________________      _______________                                                                                            _______________       ________________

(подпись)                                           (Ф.И.О.)                                                                                                                                                                          (подпись)                                             (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

________________    ________________

(подпись)                                             (Ф.И.О.)

Приложение 3 к форме 05 а ИП

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на приобретение материалов и комплектующих изделий  по инновационному проекту в части НИОКР и ОТР ________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

| Наименование комплектующих изделий, материалов и других материальных ресурсов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 г. | 2002 г. |  | Всего | 2001 г. | 2002 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| проволока | т | 0,03 | 0,02 | 20 | 1 | 0,6 | 0,4 |
| фольга цинковая | кг | 5 | 5 | 0,03 | 0,3 | 0,15 | 0,15 |
| и т. д. |  |  |  |  |  |  |  |

Итого затрат

Руководитель планово-экономического                                                                                             Руководитель планово-экономического

отдела государственного заказчика                                                                                                    отдела организации

________________      _______________                                                                                            ________________    _______________

(подпись)                                          (Ф.И.О.)                                                                                                                                      	                 (подпись)                                        (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

_______________      ________________

(подпись)                                             (Ф.И.О.)

Приложение 4 к форме 05 а ИП

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на приобретение специального оборудования,

необходимого для проведения научных

(экспериментальных) работ по инновационному проекту в части НИОКР и ОТР

________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

| Наименование специальных инструментов, приспособлений, приборов, устройств и другого специального оборудования | Организация(предприятие) изготовитель (поставщик) | Количество | Цена за единицу тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Итого затрат

Руководитель планово-экономического отдела                                                                     Руководитель планово-экономического отдела

государственного заказчика                                                                                                    организации

____________________  ___________________                                                                      ___________________  ____________________

(подпись)                                             (Ф.И.О.)                                                                                                                                                              (подпись)                                                (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

___________________  ___________________

(подпись)                                               (Ф.И.О.)

Приложение 5 к форме 05 а ИП

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на научно-производственные командировки,

связанные с выполнением работ по инновационному проекту в части НИОКР и ОТР

________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

| Цель командировки | Пункт назначения, организация (предприятие) | Количество командируемых | Продолжительность командировки | Расходы на командировки, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Итого затрат

Руководитель планово-экономического									Руководитель планово-экономического

отдела государственного заказчика									отдела организации

_______________         _____________									______________        _______________

(подпись)                                          (ФИО)										            подпись)		        (ФИО)

Научный руководитель проекта

______________        _______________

(подпись)		            (ФИО)

Приложение 6 к форме 05 а ИП

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на топливно-энергетические ресурсы,  необходимые

для проведения инновационных работ по проекту в части НИОКР и ОТР

________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

| № п/п | Наименование оборудования, использу- емого для научно-экспериментальных и технологических целей | Установленная мощность | Время использования, час. | Тариф за единицу | Сумма затрат, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Итого затрат

Руководитель планово-экономического                                                                                  	   Руководитель планово-экономического

отдела государственного заказчика                                                                                                     отдела организации

___________  ________________                                                                                                          _____________  _________________

(подпись)                          (Ф.И.О.)                                                                                                                			               (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

_____________  _________________

(подпись)                                    (Ф.И.О.)

Приложение 7 к форме 05 а ИП

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

по статье “Прочие прямые расходы”

по инновационному проекту в части НИОКР и ОТР ______________________________________________________________________________

(наименование проекта)

| № п/п | Наименование расхода | Сумма расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы на экспертизу |  |

Итого затрат

Руководитель планово-экономического                        Руководитель планово-экономического

отдела государственного заказчика                               отдела организации

____________ _______________                                    ____________  _________________

(подпись)                         (Ф.И.О.)                                              		         (подпись)                              (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

____________    _________________

(подпись)                                    (Ф.И.О.)

Форма 05 б ИП с приложениями

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

стоимости работ, выполняемых за счёт средств внебюджетных источников,по инновационному проекту

_____________________________________________________________________

( наименование проекта)

Срок выполнения проекта: начало__________________окончание__________________

тыс. руб. в ценах на _______  г.

| № п/п | Наименование статей затрат | Всего | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1999 г. | 2000 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Материалы и комплектующие изделия Основная заработная плата научно-производственного персонала Дополнительная заработная плата научно-производственного персонала Отчисления в фонд социальной защиты населения Отчисления в фонд занятости Научные командировки Работы и услуги сторонних организаций Прочие прямые расходы Накладные расходы (от основной заработной платы) |  |  |  |

Итого полная себестоимость:

Другие отчисления  в бюджет в соответствии с действующим законодательством в области

налогообложения

Всего стоимость  работ:

Примечание:   	1. Статьи "топливно-энергетические ресурсы" и спецоборудование для научных работ могут вводиться дополнительно в виде исключения с

предоставлением обоснования.

Руководитель планово-экономического отдела					Руководитель организации

государственного заказчика проекта						______________                 _______________

(подпись)         (М.П.)                (ФИО)

______________                    _______________

(подпись)			        (ФИО)						Руководитель планово-экономического отдела

организации

_______________                _______________

(подпись)		                         (ФИО)

Приложение 1 к форме 05 б ИП

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними

организациями, по инновационному проекту

________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

| Наименование сторонней организации | Наименование работ и услуг, выполняемых сторонней организацией | Срок выполнения Начало ¦ Окончание | Стоимость работ,* тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Итого затрат

Примечание: *) по работам и услугам, выполняемым сторонними организациями, представляются расчеты затрат по соответствующим формам (Приложения  №  2-7  к форме  05 б ИП).

Руководитель планово-экономического отдела                                                                Руководитель планово-экономического государственного 	заказчика												отдела организации

__________________            ___________     					_______________     ____________

(подпись)                                                   (Ф.И.О.)                                                                                                                     (подпись)                                     (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

_______________      ____________

(подпись)                                    (Ф.И.О.)

Приложение 2 к форме 05 б ИП

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на заработную плату по инновационному проекту

________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

| Наименование категорий и должностей работников, занятых в выполнении проекта | Численность исполнителей (чел.) | Количество человеко-месяцев, подлежащих отработке | Должностной оклад (тарифная ставка), (тыс. руб.) | Доплаты и надбавки (тыс.руб.) | Материальное стимулирование (тыс. руб.) | Сумма расходов на оплату труда (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе в планируемом году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего затрат |  |  |  |  |  |  |  |

# Руководитель планово-экономического                                               Руководитель планово-экономического

отдела государственного заказчика                                                                                                    отдела организации

________________      _______________                                                                                             _______________       ________________

(подпись)                                           (Ф.И.О.)                                                                                                                                                                           (подпись)                                             (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

________________    ________________

(подпись)                                         (Ф.И.О.)

Приложение 3 к форме 05 б ИП

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на приобретение материалов и комплектующих изделий  по инновационному проекту ________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

| Наименование комплектующих изделий, материалов и других материальных ресурсов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1999 г. | 2000 г. |  | Всего | 1999 г. | 2000 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| проволока | т | 0,03 | 0,02 | 20 | 1 | 0,6 | 0,4 |
| фольга цинковая | кг | 5 | 5 | 0,03 | 0,3 | 0,15 | 0,15 |
| и т. д. |  |  |  |  |  |  |  |

Итого затрат

Руководитель планово-экономического                                                                                             Руководитель планово-экономического

отдела государственного заказчика                                                                                                    отдела организации

________________      _______________                                                                                            ________________    _______________

(подпись)                                          (Ф.И.О.)                                                                                                                    		                  (подпись)                                        (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

_______________      ________________

(подпись)                                             (Ф.И.О.)

Приложение 4 к форме 05 б ИП

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на приобретение специального оборудования,

необходимого для проведения научных

(экспериментальных) работ по инновационному проекту

________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

| Наименование специальных инструментов, приспособлений, приборов, устройств и другого специального оборудования | Организация(предприятие) изготовитель (поставщик) | Количество | Цена за единицу тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Итого затрат

Руководитель планово-экономического отдела                                                                    Руководитель планово-экономического отдела

государственного заказчика                                                                                                    организации

____________________  ___________________                                                                      ___________________  ____________________

(подпись)                                             (Ф.И.О.)                                                                                                                                                         (подпись)                                                (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

___________________  ___________________                                                                                                                                                                                   				           						                         (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Приложение 5 к форме 05 б ИП

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на научно-производственные командировки,

связанные с выполнением работ по инновационному проекту

________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

| Цель командировки | Пункт назначения, организация (предприятие) | Количество командируемых | Продолжительность командировки | Расходы на командировки, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Итого затрат

Руководитель планово-экономического								         Руководитель планово-экономического

отдела государственного заказчика							                       отдела организации

_______________         _____________							                       ______________        _______________

(подпись)                                          (ФИО)							                                                                   (подпись)			(ФИО)

Научный руководитель проекта

______________        _______________

(подпись)		 (ФИО)

Приложение 6 к форме 05 б ИП

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на топливно-энергетические ресурсы,  необходимые

для проведения инновационных работ по проекту

________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

| № п/п | Наименование оборудования, использу- емого для научно-экспериментальных и технологических целей | Установленная мощность | Время использования, час. | Тариф за единицу | Сумма затрат, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Итого затрат

Руководитель планово-экономического                                                                                  	Руководитель планово-экономического

отдела государственного заказчика                                                                                                   отдела организации

___________  ________________                                                                                                        _____________  _________________

(подпись)                          (Ф.И.О.)                                                                                                                			            (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

_____________  _________________

(подпись)                                    (Ф.И.О.)

Приложение 7 к форме 05 б ИП

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

по статье “Прочие прямые расходы”

по инновационному проекту ________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

| № п/п | Наименование расхода | Сумма расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Итого затрат

Руководитель планово-экономического                        Руководитель планово-экономического

отдела государственного заказчика                               отдела организации

____________ _______________                                    ___________  _________________

(подпись)                         (Ф.И.О.)                                              	             (подпись)                              (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

____________    _________________

(подпись)                                    (Ф.И.О.)

Приложение Д

Утверждено

Приказ Государственного комитета

по науке и технологиям

Республики Беларусь,

Министерства финансов

Республики Беларусь,

Министерства экономики

Республики Беларусь

30 июля 1999г.

№ 201а/207/76

ТИПОВОЙ   ДОГОВОР

на создание (передачу) научно-технической продукции

и финансирование инновационного проекта на возвратной основе

ДОГОВОР №________

г. Минск					                  «____»   ___________   _____г.

Настоящий договор заключен в соответствии с Положением о порядке конкурсного отбора и реализации инновационных проектов, финансируемых из республиканского бюджета, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 1999 г. № 819 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 46, 5/965), и на основании приказа Государственного комитета по науке и технологиям от «____»________    ____г. № _____ «Об утверждении инновационного проекта и выделении средств из республиканского бюджета на его выполнение».

Белорусский инновационный фонд, именуемый в дальнейшем Белинфонд, в лице директора Белинфонда _____________________________,

__________________________________ действующего на основании Положения о Белорусском инновационном фонде, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 ноября 1998г. № 1739 (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г.,  № 32), с одной стороны, и

__________________________________________________________________    (наименование организации - поставщика научно-технической продукции)

именуемой в дальнейшем Организация, в лице__________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании_________________________________________

__________________________________________________________________

(устава, положения, зарегистрированного, утвержденного где, когда)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Организация обязуется выполнить и сдать Белинфонду, а последний обязуется принять и финансировать на возвратной основе научно-техническую продукцию в размере ___________ % от общей стоимости  инновационного проекта (пункт 2.1. настоящего договора)

__________________________________________________________________

(наименование инновационного проекта)

_____________________________________________________________________________

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к результатам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ     (в дальнейшем - НИОКР) изложены в техническом задании (приложение 1).

1.3. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом (приложение 2).

1.4. Организация  обязана в письменной форме уведомить Белинфонд не позднее чем за 10 дней до окончания работы в целом о готовности работы к сдаче. Уведомление должно быть подписано руководителем Организации, уполномоченным им лицом, или лицом, его заменяющим.

2. Порядок финансирования и представления отчётов о выполнении работ

2.1. Общая стоимость инновационного проекта в соответствии с плановой калькуляцией (приложение 3) составляет ___________________________________________________________тыс.руб.

(сумма прописью)

в том числе:

финансируемых Белинфондом за счет средств республиканского бюджета на возвратной основе (в соответствии с пунктами 3.1, 3.2, 3.3 настоящего договора) ______________________________________________

___________________________________________________________тыс.руб.;

(сумма прописью)

за счет средств других источников ________________________тыс.руб.

Стоимость работ исчисляется исходя из цен, тарифов, тарифных ставок и окладов, действующих по состоянию на «___» __________ ____ г.

2.2. Стоимость работ, финансируемых Белинфондом по настоящему договору в ______ году составляет ____________________________тыс. руб.

(сумма прописью)

Стоимость работ последующих лет определяется дополнительными соглашениями после утверждения республиканского бюджета.

2.3. Оплата работ  по настоящему договору производится___________

__________________________________________________________________

(указывается порядок: единовременно за законченную работу, поэтапно за законченные этапы, с авансовым платежом в размере ________% от стоимости  этапа)

2.4. Для оплаты расходов по работам, выполняемым соисполнителями, Организация представляет договоры с соисполнителями.

При этом размер авансов на оплату работ соисполнителей не должен превышать пятьдесят процентов от стоимости работ по договору/этапу договора.

Основанием для оплаты работ, выполняемых соисполнителями в рамках указанного в настоящем договоре инновационного проекта, является акт сдачи-приемки научно-технических работ по договору (этапу договора) между Организацией и соисполнителями.

Организация и соисполнители обязаны обеспечить у себя бухгалтерский учет и анализ фактической стоимости выполняемой научно-технической работы и ее отдельных этапов.

2.5. Основанием для оплаты работ, выполненных Организацией в рамках настоящего договора, является утвержденный акт сдачи-приемки научно-технической продукции.

2.6. Государственный заказчик и Белинфонд в течение _____ дней со дня получения отчетных документов  о завершении работ по инновационному проекту  в целом обязаны создать комиссию для приемки-сдачи научно-технической продукции. Комиссия в течение ________ дней обязана принять научно-техническую продукцию или направить Организации мотивированный отказ от приемки работ.

2.7. В случае мотивированного отказа Белинфонда от подписания акта о выполнении работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем недостатков и сроков их устранения.

Устранение недостатков, указанных в акте, производится за счет Организации.

2.8. После устранения Организацией недостатков акт о выполнении работ и итоговые материалы повторно представляются Белинфонду для рассмотрения в порядке, установленном пунктом 2.6.

2.9. В случае досрочного выполнения работ Белинфонд вправе досрочно принять и оплатить работы, перечисленные в акте сдачи приемки работ согласно настоящему договору.

3. Порядок возврата средств

3.1. Организация обязуется возвратить Белинфонду полученные  средства до __________  ___г. в полном объеме в соответствии с подпунктами 3.2-3.4 настоящего пункта. Обязательства по возврату Организацией средств республиканского бюджета Белинфонду  осуществляются согласно приложению 4.

3.2. Сумма средств, подлежащая возврату Организацией Белинфонду, рассчитывается  путем умножения возвращаемой части суммы  договора на процент средневзвешенной ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 100.

3.3. Процент средневзвешенной ставки рефинансирования рассчитывается на основе учетных ставок рефинансирования, объявленных Национальным банком, за период со дня поступления денежных средств Белинфонда на расчетный счет Организации по день перечисления возвращаемой  Организацией суммы на расчетный счет Белинфонда  по каждой возвращаемой сумме денежных средств.

3.4. Возврат средств Организацией производится путем перечисления на расчетный счет Белинфонда сумм в белорусских рублях и может производиться как в полном объеме денежных средств, подлежащих возврату, так и частями в сроки, указанные в приложении 4 настоящего договора.

4. Права и обязанности сторон

4.1. В течение срока действия договора Белинфонд имеет право проверять финансово-хозяйственную деятельность Организации в части выполнения настоящего договора.

4.2. В случае существенного нарушения одной из сторон договорных обязательств другая сторона вправе в установленном порядке потребовать  расторжения договора.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае если на любом этапе реализации проекта будет установлено, что получить предусмотренные проектом результаты не представляется возможным, Организация обязана приостановить работу и в 10-дневный срок письменно уведомить об этом Белинфонд.

Решение о прекращении работ по проекту, финансируемому из республиканского бюджета, принимает Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь (в дальнейшем - ГКНТ) по представлении Белинфонда.

5.2. При неэффективном или нецелевом использовании средств республиканского бюджета, выделенных на выполнение проекта, ГКНТ принимает решение о прекращении его финансирования, о чем информирует соответствующего государственного заказчика и Министерство финансов.

5.3. После расторжения договора Организация в течение тридцати дней с даты расторжения договора производит досрочный возврат средств в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 3.2, 3.3 настоящего договора.

5.4. За невыполнение условий договора, нецелевое и неэффективное использование средств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством и настоящим договором.

5.5. При нарушении установленных сроков выполнения и сдачи работ по соответствующему этапу, проекту в целом Организация выплачивает Белинфонду неустойку (штраф, пеню) в размере _______% от стоимости работ за каждый день просрочки (ст. 311 ГК Республики Беларусь).

5.6. За нарушение сроков приемки научно-технической продукции, предусмотренных в пункте 2.6 настоящего договора, Белинфонд уплачивает Организации неустойку (штраф, пеню) в размере _______% от стоимости работ, указанных в акте сдачи-приемки работ (ст. 311 ГК Республики  Беларусь) за каждый день просрочки.

5.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.

5.8. Разногласия сторон в отношении качества, глубины исследования и разработки, обоснованности выводов и других вопросов, относящихся к предмету договора, разрешаются путем привлечения независимых экспертов. Срок разрешения разногласий _____ дней. Стоимость экспертизы возмещает сторона, выводы которой экспертами признаны необоснованными. При частичной необоснованности выводов обеих сторон они несут затраты поровну.

5.9. Споры по настоящему договору разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством.

6. Дополнительные условия

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть согласованы  путем заключения сторонами дополнительного соглашения.

6.2. Результаты НИОКР переходят в собственность Организации при условии полного возврата средств Белинфонду в срок, оговоренный условиями договора.

6.3. В случае необходимости стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении полученных одной стороной от другой стороны или ставших им известными в ходе выполнения работ документации, информации, знаний, опыта и других научно-технических сведений, характер конфиденциальности которых обусловлен в дополнительном соглашении, подписанным сторонами. Это требование относится к физическим и юридическим лицам, которым стороны предоставили доступ к указанным данным в ходе проведения работ.

6.4. В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 настоящего договора стороны обязуются подписать до _________ «Обязательства по возврату Организацией средств республиканского бюджета Белинфонду».

6.5. _________________________________________________________

7. Срок действия договора, адреса и реквизиты сторон

7.1. Срок действия договора:  начало       “___”_________ ___ г.

окончание “___”_________ ___ г.

7.2. Юридические адреса и реквизиты:

Белинфонд:___________________________________________________

(наименование, адрес, банковские реквизиты, телефон, факс)

Организация: ______________________________________________________

От Белинфонда				                     От Организации

Директор   Белинфонда         				 _______________________

(должность)

________  ______________				 ________  ______________

(подпись)			                       (подпись)   	       (И.О. Фамилия)

М.П.								М.П.

«___» _______________ ____ г. 			«___» _________________ г.

Приложение 1

договору

от «___»_______ ___ г. № _____

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение НИОКР инновационного проекта

по договору №____ от  “____” _________ ____ г.

_________________________________________________________________________

(наименование проекта)

- Основание для выполнения НИОКР

_________________________________________________________________________

(наименование документа, на основе которого должны выполняться НИОКР)

2. Сроки выполнения

_________________________________________________________________________

(начало и окончание выполнения НИОКР)

- Организация-исполнитель НИОКР

_________________________________________________________________________

(наименование организации- исполнителя)

- Предприятие-изготовитель

_________________________________________________________________________

(наименование предприятия-изготовителя)

- Источник финансирования

_________________________________________________________________________

(бюджет, внебюджетные средства с указанием   их принадлежности)

- Цели, задачи, назначение НИОКР

_________________________________________________________________________

(цель выполнения, характеристика  области применения, технический уровень, функциональное назначение, потребительские качества)

7. Основные требования к научно-технической продукции

_________________________________________________________________________

8. Состав научно-технической продукции

_________________________________________________________________________

9. Технические требования

9.1. требования к конструктивному устройству

_________________________________________________________________________

9.2. показатели назначения

_________________________________________________________________________

(технические характеристики, а также показатели использования сырья, материалов, энергии и т.д.)

9.3. требования к надежности

_________________________________________________________________________

9.4. требования к технологичности

_________________________________________________________________________

9.5. требования к уровню унификации и стандартизации

_________________________________________________________________________

9.6. требования к безопасности и экологии

_________________________________________________________________________

9.7. эстетические и эргономические требования

_________________________________________________________________________

9.8. требования к дизайну

_________________________________________________________________________

9.9. требования к метрологическому обеспечению

_________________________________________________________________________

9.10. требования к патентной чистоте

_________________________________________________________________________

9.11. требования к маркировке и упаковке

__________________________________________________________________

9.12. требования к транспортированию, эксплуатации, хранению, ремонту

_________________________________________________________________________

10. Требования к составным частям НИОКР (при их наличии)

_________________________________________________________________________

11. Экономические показатели

_________________________________________________________________________

12. Потребительские свойства (качество)

_________________________________________________________________________

13. Этапы НИОКР

_________________________________________________________________________

14. Порядок рассмотрения, сдачи и приемки результатов НИОКР

_______________________________________________________________

(материалы, предъявляемые по окончанию отдельных этапов и НИОКР в целом)

15. Требования по обеспечению коммерческой тайны (при необходимости)

_______________________________________________________________________

16. Приложения

________________________________________________________________________

| ДИРЕКТОР БЕЛИНФОНДА ____________ ______________ (подпись) (И.О. Фамилия) М.П. «___» ____________ ___ г. | РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ _____________________________ (должность) ____________ ______________ (подпись) (И.О. Фамилия) М.П. «___» ________________ ___ г. |
| --- | --- |

Приложение 2

к договору

от «___»_______ ___ г.№ _____

Календарный план работы по договору № ______

от “____” _________ ____ г.

______________________________________________________________________________,

(наименование договора)

| Номер этапа | Наименование этапа | Срок выполнения | Стоимость этапа, тыс. руб. | Отчетность по этапам. Результаты работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало квартал, год | Окончание квартал, год | Республиканский бюджет | другие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| ДИРЕКТОР БЕЛИНФОНДА ____________ ______________ (подпись) (И.О. Фамилия) М.П. «___» ____________ ___ г. | РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ _____________________________ (должность) ____________ ______________ (подпись) (И.О. Фамилия) М.П. «___» ________________ ___ г. |
| --- | --- |

Приложение 3 а

к договору

от «___»_______ ___ г. № _____

## Калькуляция плановой себестоимости работ по договору

____________________________________________

(номер договора)

Срок выполнения работ____________________________________________________

(начало, окончание)

| Наименование статей расходов | Сумма расходов по договору в целом, тыс.руб. | В том числе по этапу работ, выполняемой в планируемом году |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия |  |  |
| Топливно-энергетические ресурсы для научно-экспериментальных целей |  |  |
| Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ |  |  |
| Заработная плата научно-производственного персонала |  |  |
| Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды от средств на оплату труда научно-производственного персонала |  |  |
| Научно-производственные командировки |  |  |
| Работы и услуги сторонних организаций |  |  |
| Прочие прямые расходы |  |  |
| Накладные расходы |  |  |
| Итого полная себестоимость |  |  |
| Налоговые отчисления, исчисляемые от себестоимости продукции в соответствии с действующим законодательством в области налогообложения |  |  |
| Всего расходов |  |  |
| Примечание: *) к калькуляции прилагаются соответствующие расшифровки статей затрат. |

| ДИРЕКТОР БЕЛИНФОНДА ____________ ______________ (подпись) (И.О. Фамилия) М.П. «___» ____________ ___ г. | РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ _____________________________ (должность) ____________ ______________ (подпись) (И.О. Фамилия) М.П. «___» ________________ ___ г. |
| --- | --- |

Приложение 3 а –1

к договору

от «___»_______ ___ г. № _____

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними

организациями, по инновационному проекту

________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Договор от  “____” _________200_ г.  №____ .

| Наименование сторонней организации | Наименование работ и услуг, выполняемых сторонней организацией | Срок выполнения Начало ¦ Окончание | Стоимость работ,* тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Итого затрат

Примечание: *) по работам и услугам, выполняемым сторонними организациями, представляются расчеты затрат в соответствии с формами 3 а-2 – 3 а-7.

Руководитель планово-экономического						Руководитель планово-экономического управления Белинфонда    										отдела организации

__________________            ___________     						_______________     ____________

(подпись)                                                (Ф.И.О.)                                                                                                             (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

_______________      ____________

(подпись)                                (Ф.И.О.)

Приложение 3 а-2

к договору

от «___»_______ ___ г. № _____

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на заработную плату по инновационному проекту

________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Договор  от “____” _________200_ г. №____ .

| Наименование категорий и должностей работников, занятых в выполнении проекта | Численность исполнителей (чел.) | Количество человеко-месяцев, подлежащих отработке | Должностной оклад (тарифная ставка), (тыс. руб.) | Доплаты и надбавки (тыс.руб.) | Материальное стимулирование (тыс. руб.) | Сумма расходов на оплату труда (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе в планируемом году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего затрат |  |  |  |  |  |  |  |

Итого затрат

# Руководитель планово-экономического								Руководитель планово-экономического

управления Белинфонда											отдела организации

________________      _______________									_______________       ________________

(подпись)                                           (Ф.И.О.)                                                                                                                                                                                    (подпись)                                             (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

________________    ________________

(подпись)                                             (Ф.И.О.)

Приложение 3 а-3

к договору

от «___»_______ ___ г. № _____

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на приобретение материалов и комплектующих изделий  по инновационному проекту ________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Договор от  “____” _________200_ г.  №____ .

| Наименование комплектующих изделий, материалов и других материальных ресурсов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1999 г. | 2000 г. |  | Всего | 1999 г. | 2000 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| проволока | т | 0,03 | 0,02 | 20 | 1 | 0,6 | 0,4 |
| фольга цинковая | кг | 5 | 5 | 0,03 | 0,3 | 0,15 | 0,15 |
| и т. д. |  |  |  |  |  |  |  |

Итого затрат

Руководитель планово-экономического								Руководитель планово-экономического

управления Белинфонда										отдела организации

________________      _______________								________________    _______________

(подпись)                                          (Ф.И.О.)                                                                                                                    		            (подпись)                                        (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

_______________      ________________

(подпись)                                             (Ф.И.О.)

Приложение 3 а-4

к договору

от «___»_______ ___ г. № _____

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на приобретение специального оборудования,

необходимого для проведения научных

(экспериментальных) работ по инновационному проекту

________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Договор от  “____” _________200_ г.  №____ .

| Наименование специальных инструментов, приспособлений, приборов, устройств и другого специального оборудования | Организация(предприятие) изготовитель (поставщик) | Количество | Цена за единицу тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Итого затрат

Руководитель планово-экономического							Руководитель планово-экономического отдела

управлени Белинфонда									организации

____________________  ___________________						___________________  ____________________

(подпись)                                             (Ф.И.О.)                                                                                                                                        (подпись)                                                (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

__________________  ___________________                                                                                                                                                                                   	                   (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Приложение 3 а-5

к договору

от «___»_______ ___ г. № _____

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на научно-производственные командировки,

связанные с выполнением работ по инновационному проекту

________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Договор от  “____” _________200_ г.  №____ .

| Цель командировки | Пункт назначения, организация (предприятие) | Количество командируемых | Продолжительность командировки | Расходы на командировки, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Итого затрат

Руководитель планово-экономического									Руководитель планово-экономического

управлени Белинфонда											отдела организации

_______________         _____________									______________        _______________

(подпись)                                          (ФИО)							                                                                   (подпись)			(ФИО)

Научный руководитель проекта

______________        _______________

(подпись)		                   (ФИО)

Приложение 3 а-6

к договору

от «___»_______ ___ г. 	№ _____

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на топливно-энергетические ресурсы,  необходимые

для проведения инновационных работ по проекту

________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Договор от  “____” _________200_ г.  №____ .

| № п/п | Наименование оборудования, использу- емого для научно-экспериментальных и технологических целей | Установленная мощность | Время использования, час. | Тариф за единицу | Сумма затрат, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Итого затрат

Руководитель планово-экономического								Руководитель планово-экономического

управлени Белинфонда										отдела организации

___________  _______________									_____________  _________________

(подпись)                          (Ф.И.О.)                                                                                                                			            (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

_____________  _________________

(подпись)                                    (Ф.И.О.)

Приложение 3 а-7

к договору

от «___»_______ ___ г.  	№ _____

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

по статье “Прочие прямые расходы”

по инновационному проекту ________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Договор от  “____” _________200_ г.  №____ .

| № п/п | Наименование расхода | Сумма расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы на экспертизу |  |

Итого затрат

Руководитель планово-экономического			Руководитель планово-экономического

управлени Белинфонда					отдела организации

____________ _______________				____________  _________________

(подпись)                         (Ф.И.О.)                                              		         (подпись)                              (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

____________    _________________

(подпись)                                    (Ф.И.О.)

Приложение 3 б

к договору

от «___»_______ ___ г. № _____

## Калькуляция плановой себестоимости работ по договору

____________________________________________

(номер договора)

Срок выполнения работ____________________________________________________

(начало, окончание)

| Наименование статей расходов | Сумма расходов по договору всего тыс.руб. | В том числе по этапам работ, выполняемых в планируемом году |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия |  |  |
| Топливно-энергетические ресурсы для научно-экспериментальных целей |  |  |
| Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ |  |  |
| Заработная плата научно-производственного персонала |  |  |
| Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды от средств на оплату труда научно-производственного персонала |  |  |
| Научно-производственные командировки |  |  |
| Работы и услуги сторонних организаций |  |  |
| Прочие прямые расходы |  |  |
| Накладные расходы |  |  |
| Итого полная себестоимость |  |  |
| Налоговые отчисления, исчисляемые от себестоимости продукции в соответствии с действующим законодательством в области налогообложения |  |  |
| Всего расходов |  |  |
|  | РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ _______________________________ (должность) _______________________________ (подпись, расшифровка подписи) ______________________________ (дата) М.П. |

Приложение 3 б-1

к договору

от «___»_______ ___ г. № _____

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними

организациями, по инновационному проекту

________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Договор от  “____” _________200_ г.  №____ .

| Наименование сторонней организации | Наименование работ и услуг, выполняемых сторонней организацией | Срок выполнения Начало ¦ Окончание | Стоимость работ,* тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Итого затрат

Примечание: *) по работам и услугам, выполняемым сторонними организациями, представляются расчеты затрат в соответствии с формами 3 б-2 – 3 б-7.

Руководитель планово-экономического

отдела организации

_______________     ____________

(подпись)                                     (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

_______________      ____________

(подпись)                                    (Ф.И.О.)

Приложение 3 б-2

к договору

от «___»_______ ___ г. 	№ _____

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на заработную плату по инновационному проекту

________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Договор  от “____” _________200_ г. №____ .

| Наименование категорий и должностей работников, занятых в выполнении проекта | Численность исполнителей (чел.) | Количество человеко-месяцев, подлежащих отработке | Должностной оклад (тарифная ставка), (тыс. руб.) | Доплаты и надбавки (тыс.руб.) | Материальное стимулирование (тыс. руб.) | Сумма расходов на оплату труда (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе в планируемом году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего затрат |  |  |  |  |  |  |  |

Итого затрат

Руководитель планово-экономического

отдела организации

_______________     ____________

(подпись)                                     (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

_______________      ____________

(подпись)                                    (Ф.И.О.)

Приложение 3 б-3

к договору

от «___»_______ ___ г. № _____

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на приобретение материалов и комплектующих изделий  по инновационному проекту ________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Договор от  “____” _________200_ г.  №____ .

| Наименование комплектующих изделий, материалов и других материальных ресурсов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1999 г. | 2000 г. |  | Всего | 1999 г. | 2000 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| проволока | т | 0,03 | 0,02 | 20 | 1 | 0,6 | 0,4 |
| фольга цинковая | кг | 5 | 5 | 0,03 | 0,3 | 0,15 | 0,15 |
| и т. д. |  |  |  |  |  |  |  |

Итого затрат

Руководитель планово-экономического

отдела организации

_______________     ____________

(подпись)                                     (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

_______________      ____________

(подпись)                                    (Ф.И.О.)

Приложение 3 б-4

к договору

от «___»_______ ___ г. № _____

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на приобретение специального оборудования,

необходимого для проведения научных

(экспериментальных) работ по инновационному проекту

________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Договор от  “____” _________200_ г.  №____ .

| Наименование специальных инструментов, приспособлений, приборов, устройств и другого специального оборудования | Организация(предприятие) изготовитель (поставщик) | Количество | Цена за единицу тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Итого затрат

Руководитель планово-экономического

отдела организации

_______________     ____________

(подпись)                                     (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

_______________      ____________

(подпись)                                    (Ф.И.О.)

Приложение 3 б-5

к договору

от «___»_______ ___ г. № _____

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на научно-производственные командировки,

связанные с выполнением работ по инновационному проекту

________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Договор от  “____” _________200_ г.  №____ .

| Цель командировки | Пункт назначения, организация (предприятие) | Количество командируемых | Продолжительность командировки | Расходы на командировки, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Итого затрат

Руководитель планово-экономического

отдела организации

_______________     ____________

(подпись)                                     (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

_______________      ____________

(подпись)                                    (Ф.И.О.)

Приложение 3 б-6

к договору

от «___»_______ ___ г. № _____

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на топливно-энергетические ресурсы,  необходимые

для проведения инновационных работ по проекту

________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Договор от  “____” _________200_ г.  №____ .

| № п/п | Наименование оборудования, использу- емого для научно-экспериментальных и технологических целей | Установленная мощность | Время использования, час. | Тариф за единицу | Сумма затрат, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Итого затрат

Руководитель планово-экономического

отдела организации

_______________     ____________

(подпись)                                     (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

_______________      ____________

(подпись)                                    (Ф.И.О.)

Приложение 3 б-7

к договору

от «___»_______ ___ г. № _____

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

по статье “Прочие прямые расходы”

по инновационному проекту ________________________________________________________________________________________________(наименование проекта)

Договор от  “____” _________200_ г.  №____ .

| № п/п | Наименование расхода | Сумма расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |

Итого затрат

Руководитель планово-экономического

отдела организации

_______________     ____________

(										подпись)                                     (Ф.И.О.)

Научный руководитель проекта

______________      ____________

(подпись)                                    (Ф.И.О.)

Приложение 4

к договору

от «___»_______ ___ г. 	№ _____

Обязательства Организации по возврату средств республиканского бюджета Белинфонду

_______________________________________________________________________

(наименование Организации)

обязуется возвратить полученные от Белинфонда денежные средства за период с _____________ по ____________ в сумме _________________________________ рублей

(сумма указывается прописью)

с учётом средневзвешенной ставки рефинансирования, объявленной Национальным банком Республики Беларусь, за период пользования указанной суммой в соответствии с пунктами 3.1-3.4 настоящего договора.

| Обязательства по возврату денежных средств |
| --- |
| Денежные средства, полученные от Белинфонда (тыс. руб.) | дата возврата | денежные средства, подлежащие возврату (тыс. руб.) |
| 1 | 3 | 4 |

| ДИРЕКТОР БЕЛИНФОНДА ___________________________________ (подпись, расшифровка подписи) М.П. (дата) ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ___________________________________ (подпись, расшифровка подписи) | РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ________________________________ (должность) ________________________________ (подпись, расшифровка подписи) ________________________________ М.П. (дата) ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ________________________________ (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |

Приложение Е

Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь

ПАСТАНОВА

13 мая 1997 г. N 472 г.Мiнск

АБ АЖЫЦЦЯЎЛЕННI ДЗЯРЖАЎНАЙ РЭГIСТРАЦЫI НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫХ,

ВОПЫТНА-КАНСТРУКТАРСКIХ I ВОПЫТНА-ТЭХНАЛАГIЧНЫХ РАБОТ

===

У мэтах забеспячэння вядзення дзяржаўнага рэестра навукова-даследчых, вопытна-канструктарскiх i вопытна-тэхналагiчных работ, камплектавання фонду навукова-тэхнiчных дакументаў па гэтых работах Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

1. Устанавiць, што:

дзяржаўная рэгiстрацыя навукова-даследчых, вопытна- канструктарскiх i вопытна-тэхналагiчных работ, якiя выконваюцца аб'яднаннямi, прадпрыемствамi, арганiзацыямi i ўстановамi рэспублiкi, незалежна ад формаў уласнасцi i падпарадкаванасцi, а таксама вядзенне iх дзяржаўнага рэестра ажыццяўляюцца Беларускiм iнстытутам сiстэмнага аналiзу i iнфармацыйнага забеспячэння навукова-тэхнiчнай сферы;

прадстаўленне ў падатковую iнспекцыю афiцыйнага паведамлення Беларускага iнстытута сiстэмнага аналiзу i iнфармацыйнага забеспячэння навукова-тэхнiчнай сферы аб рэгiстрацыi названых работ у дзяржаўным рэестры з'яўляецца падставай для вызвалення ад падатку на дабаўленую вартасць навукова-даследчных, вопытна-канструктарскiх i вопытна-тэхналагiчных работ, што выконваюцца для спажыўцоў Рэспублiкi Беларусь, згодна з пунктам 33 артыкула 5 Закона Рэспублiкi Беларусь "Аб падатку на дабаўленую вартасць".

2. Зацвердзiць Парадак дзяржаўнай рэгiстрацыi навукова-даследчых, вопытна-канструктарскiх i вопытна-тэхналагiчных работ (прыкладаецца).

3. Мiнiстэрствам i iншым рэспублiканскiм органам дзяржаўнага кiравання, аб'яднанням, прадпрыемстам, арганiзацыям i ўстановам забяспечыць ва ўстаноўленым парадку абавязковую дзяржаўную рэгiстрацыю навукова-даследчых, вопытна-канструктарскiх i вопытна-тэхналагiчных работ, якiя выконваюцца за кошт сродкаў рэспублiканскага бюджэту.

4. Мiнiстэрству фiнансаў, Дзяржаўнаму камiтэту па навуцы i тэхналогiях штогод пры фармiраваннi праекта рэспублiканскага бюджэту прадугледжваць асiгнаваннi на правядзенне дзяржаўнай рэгiстрацыi навукова-даследчых, вопытна-канструктарскiх i вопытна-тэхналагiчных работ.

5. Беларускаму iнстытуту сiстэмнага аналiзу i iнфармацыйнага забеспячэння навукова-тэхнiчнай сферы прадстаўляць штоквартальна ў Дзяржаўны камiтэт па навуцы i тэхналогiях звесткi аб навукова-даследчых, вопытна-канструктарскiх i вопытна-тэхналагiчных работах, якiя прайшлi дзяржаўнаю рэгiстрацыю. Дзяржаўны камiтэт па навуцы i тэхналогiях кожнае паўгоддзе прадстаўляе гэтыя звесткi ў Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь.

6. Прызнаць страцiўшай сiлу пастанову Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 23 мая 1996 г. N 339 "Аб ажыццяўленнi дзяржаўнай рэгiстрацыi навукова-даследчых, вопытна-канструктарскiх i вопытна-тэхналагiчных работ" (Збор указаў Прэзiдэнта i пастаноў Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь, 1996 г., N 15, арт.377).

Прэм'ер-мiнiстр

Рэспублiкi Беларусь С.Лiнг

ЗАЦВЕРДЖАНА

Пастанова Савета Мiнiстраў

Рэспублiкi Беларусь

13.05.1997 N 472

ПАРАДАК

дзяржаўнай рэгiстрацыi навукова-даследчых,

вопытна-канструктарскiх i вопытна-тэхналагiчных работ

1. Дадзены Парадак вызначае патрабаваннi да дзяржаўнай рэгiстрацыi i вядзення дзяржаўнага рэестра навукова-даследчых, вопытна-канструктарскiх i вопытна-тэхналагiчных работ (далей - дзяржаўны рэестр).

2. У дзяржаўным рэестры могуць быць зарэгiстраваны ўсе навукова-даследчыя, вопытна-канструктарскiя i вопытна-тэхналагiчныя работы, якiя выконваюцца аб'яднаннямi, прадпрыемствамi, арганiзацыямi i ўстановамi, незалежна ад формаў уласнасцi i падпарадкаванасцi (далей - арганiзацыi-выканаўцы), на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь. Работы, якiя выконваюцца за кошт сродкаў рэспублiканскага бюджэту, падлягаюць абавязковай дзяржаўнай рэгiстрацыi.

3. Дзяржаўную рэгiстрацыю навукова-даследчых, вопытна-канструктарскiх i вопытна-тэхналагiчных работ ажыццяўляе Беларускi iнстытут сiстэмнага аналiзу i iнфармацыйнага забеспячэння навукова-тэхнiчнай сферы (далей - БелIСА).

На падставе дакументаў, якiя прадстаўляюцца арганiзацыямi-выканаўцамi, БелIСА ўносiць звесткi аб рэгiструемых работах у дзяржаўны рэестр i камплектуе фонд навукова-тэхнiчных дакументаў па гэтых работах.

Навукова-тэхнiчная прадукцыя, якая атрымлiваецца ў вынiку выканання работ i прапануецца для практычнай рэалiзацыi, рэкламуецца па жаданню заказчыка гэтых работ шляхам выдання iнфармацыйных матэрыялаў. Рэкламаванне навукова-тэхнiчнай прадукцыi аплачваецца заказчыкам.

Выключнае права на валоданне i распараджэнне iнфармацыяй аб навуковых даследаваннях, вопытна-канструктарскiх i вопытна-тэхналагiчных распрацоўках, а таксама на яе выкарастанне належыць заказчыку, калi ў дагаворы памiж заказчыкам i арганiзацыяй-выканаўцай не агавораны iншыя ўмовы.

4. Арганiзацыi-выканаўцы навукова-даследчых, вопытна- канструктарскiх i вопытна-тэхналагiчных работ бясплатна прадстаўляюць у БелIСА ўсе прадугледжаныя дадзеным Парадкам дакументы.

5. Арганiзацыi-выканаўцы навукова-даследчых, вопытна- канструктарскiх i вопытна-тэхналагiчных работ, якiя прадставiлi ў БелIСА прадугледжаныя дадзеным Парадкам рэгiстрацыйныя дакументы, маюць права бясплатна карыстацца фондам навукова-тэхнiчных дакументаў па гэтых работах.

6. БелIСА аказвае метадычную дапамогу арганiзацыям-выканаўцам у дзяржаўнай рэгiстрацыi навукова-даследчых, вопытна-канструктарскiх i вопытна-тэхналагiчных работ i ажыццяўляе кантроль за станам рэгiстрацыi работ, якiя выконваюцца за кошт сродкаў рэспублiканскага бюджэту.

7. Арганiзацыя-выканаўца для дзяржаўнай рэгiстрацыi навукова-даследчай, вопытна-канструктарскай або вопытна-тэхналагiчнай работы накiроўвае ў БелIСА рэгiстрацыйную карту ўстаноўленага БелIСА па ўзгадненню з Дзяржаўным камiтэтам па навуцы i тэхналогiях узору.

Тэрмiн прадстаўлення рэгiстрацыйнай карты ў БелIСА не павiнен перавышаць 30 дзён з пачатку выканання работы, якая падлягае рэгiстрацыi. Няправiльна аформленыя рэгiстрацыйныя карты вяртаюцца арганiзацыям-выканаўцам для выпраўлення з указаннем прычын вяртання.

Сумесна з рэгiстрацыйнай картай у якасцi дадатку да яе падаюцца тэхнiчнае заданне альбо тэхнiка-эканамiчнае абгрунтаванне на выконваемыя работы.

Пры правядзеннi работы некалькiмi арганiзацыямi (комплексная работа) кожная арганiзацыя-выканаўца можа накiроўваць у БелIСА рэгiстрацыйныя дакументы на частку работы, якая выконваецца ёю самастойна.

Пасля заканчэння зарэгiстраванай работы арганiзацыя-выканаўца накiроўвае ў БелIСА iнфармацыйную карту ўстаноўленага БелIСА па ўзгадненню з Дзяржаўным камiтэтам па навуцы i тэхналогiях узору. Разам з iнфармацыйнай картай у якасцi дадатку да яе падаюцца:

справаздача аб навукова-даследчай рабоце, зацверджаная кiраўнiком арганiзацыi-выканаўцы. Справаздача афармляецца ў адпаведнасцi з дзеючымi нарматыўнымi актамi;

тлумачальная запiска да вопытна-канструктарскай i вопытна-тэхналагiчнай работы, зацверджаная кiраўнiком арганiзацыi-выканаўцы. Тлумачальная запiска афармляецца ў адпаведнасцi з дзеючымi нарматыўнымi актамi.

8. БелIСА, атрымаўшы рэгiстрацыйную карту з прыкладзенымi дакументамi, прысвойвае навукова-даследчай, вопытна-канструктарскай або вопытна-тэхналагiчнай рабоце нумар дзяржаўнай рэгiстрацыi, уносiць звесткi аб ёй у дзяржаўны рэестр, уключае ў фонд навукова-тэхнiчных дакументаў тэхнiка-эканамiчныя абгрунтаваннi i (або) тэхнiчныя заданнi i ў 20-дзённы тэрмiн накiроўвае арганiзацыi-выканаўцы паведамленне аб рэгiстрацыi работы. Пасля атрымання iнфармацыйнай карты з прыкладзенымi дакументамi БелIСА ўводзiць iх у фонд навукова-тэхнiчных дакументаў i ў 30-дзённы тэрмiн накiроўвае (выдае) арганiзацыi-выканаўцы даведку аб паступленнi дакументаў у названы фонд.

Узор паведамлення аб рэгiстрацыi работы ўстанаўлiвае БелIСА па ўзгадненню з Дзяржаўным камiтэтам па навуцы i тэхналогiях.

9. У выпадку спынення выканання зарэгiстраванай навукова-даследчай, вопытна-канструктарскай або вопытна- тэхналагiчнай работы арганiзацыя-выканаўца абавязана ў 30-дзённы тэрмiн пiсьмова паведамiць пра гэты БелIСА, пазначыўшы рэгiстрацыйны нумар, назву работы i прычыну выключэння яе з дзяржаўнага рэестра.

Пры змене назвы работ арганiзацыя-выканаўца накiроўвае ў БелIСА нанава аформленую рэгiстрацыйную карту i гэтая работа ўключаецца ў дзяржаўны рэестр пад новым рэгiстрацыйным нумарам, ранейшы нумар анулюецца.

| Приложение Ж Номенклатура статей общепроизводственных расходов |
| --- |
| № п/п | Наименование статей расходов | Характеристика и содержание расходов |
| 1 | 2 | 3 |
| А. Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования |
| 1 | Амортизация оборудования, транспортных средств и ценного инструмента | Амортизационные отчисления и полное восстановление производственного оборудования, транспортных средств и ценного инструмента по действующим нормам; плата за аренду отдельных видов оборудования, транспортных средств и ценного инструмента; расходы по лизинговым операциям; компенсация за износ (амортизацию) использованных для нужд предприятия личных транспортных средств, оборудования, инструментов и приспособлений по договоренности. ¦ |
| 2. | Эксплуатация оборудования (кроме расходов на ремонт) | Затраты, связанные с эксплуатацией производственного оборудования: стоимость смазочных, обтирочных материалов, эмульсий для охлаждения и прочих вспомогательных материалов, необходимых для ухода за оборудованием и содержания его в рабочем состоянии; затраты на оплату труда вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование (наладчиков, сказочников, электромонтеров, слесарей, ремонтных и других вспомогательных рабочих, обслуживающих производственное оборудование, а также кладовщиков в кладовых механика и энергетика); I стоимость потребленных топлива, электроэнергии, воды, пара, сжатого воздуха и других видов энергии на приведение в движение станков, кранов, насосов, подъемников, прессов и других производственных механизмов; стоимость услуг вспомогательных производств, связанных с содержанием и эксплуатацией оборудования и тому подобные расходы (например, профилактические осмотры, испытания оборудования, регулировка его др.). |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3. | Ремонт оборудования и транспортных средств | Затраты на ремонт производственного оборудования, ценного инструмента и транспортных средств: стоимость запасных частей к других материалов, расходуемых при ремонте; расходы на оплату труда ремонтных рабочих (слесарей, станочников, электро- и газосварщиков, печников, фрутеровщиков и других рабочих, занятых на работах по ремонту; стоимость услуг ремонтных цехов, других вспомогательных производств и сторонних предприятий по ремонту. При образовании ремонтного фонда в себестоимость продукции (работ, услуг) включаются отчисления в этот фонд, определяемые исходя из балансовой стоимости производственного оборудования транспортных средств и ценного инструмента и утверждаемых самим предприятием нормативов отчислений. При этом затраты на ремонт на себестоимость не относятся. |
| 4. | Внутризавод- ское перемещение грузов | Расходы на содержание и эксплуатацию собственных и привлеченных со стороны средств (грузовых автомашин , авто- и электрокар, автопогрузчиков и других видов транспорта), занятых перемещением сырья, материалов, инструментов деталей, заготовок и т.п. с базисного склада в цеху и доставкой готовой продукции на склады хранения; стоимость смазочных и обтирочных материалов, горючего, запасных частей и других материалов, израсходованных в связи с эксплуатации указанных транспортных средств; оплата труда рабочих (водителей авто- и электрокар машинистов, сцепщиков, стропальщиков, крановщиков, вспомогательных рабочих и т.п.), занятых перемещен грузов, подвозкой в цех, выгрузкой материалов инструментов и деталей к рабочим местам и уборкой их от станков и других рабочих мест и доставкой готовой продукции на склады хранения; стоимость транспортных услуг вспомогательных цехов и хозяйств; стоимость транспортных услуг, оказанных сторонними организациями. |

| 5. | Износ малоценных и быстро изнашивающих- ся инструментов и приспособле- ний | Погашение износа, ремонт и восстановление малоценных инструментов общего назначения: износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов общего назначения по установленным нормативам; потребление малоценных и быстроизнашивающихся инструментов, стоимость которых полностью списывается при передаче их со склада в эксплуатацию на себестоимость продукции в соответствии с действующим положением; стоимость материалов, энергии, расходуемых на ремонт и восстановление инструментов общего пользования; оплата труда рабочих, занятых ремонтом и восстановлением инструмента: слесарей, токарей, фрезеровщиков от деления ремонта штампов, бюро инструментального хозяйства, заточников и других рабочих; оплата труда кладовщиков и других работников инструментальных кладовых цехов; стоимость услуг вспомогательных цехов и хозяйств по ремонту, восстановлению и заточке инструмента; оплата услуг сторонних организаций по ремонту и восстановлению инструментов. |
| --- | --- | --- |
| 6. | Прочие расходы | Затраты на переналадку оборудования, обеспечение рабочих мест дополнительными приспособлениями и устройствами, средствами контроля качества и т д., связанные с подготовкой к выпуску ранее освоенной продукции (при изменении номенклатуры, модификации изделий, изготовлении продукции с изменениями ее характеристик и параметров по условию заказчиков). |
| 7. | Содержание аппарата | Затраты на оплату труда персонала управления цеха; другие расходы по управлению цехом, в частности: расходы на командировки работников аппарата цеха; расходы и подъемные при перемещениях работников аппарата цеха и их семей; расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, бланков учета, отчетности и других документов, почтово-телеграфные и телефонные расходы. |
| 8. | Содержание неуправленчес- кого цехового персонала | Затраты на оплату труда специалистов, других работников (не относящихся к управленческому персоналу); |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 9. | Амортизация зданий, сооружений и инвентаря | Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов цеха (зданий, сооружений, инвентаря и прочих основных фондов общецехового назначения) по действующим нормам, кроме амортизации, включаемой в расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования; плата за аренду. |
| 10. | Содержание зданий сооружений и инвентаря | Расходы по содержанию зданий, сооружений и инвентаря цеха: стоимость материалов, израсходованных на хозяйственные нужды, а также на содержание электросети, отопительной сети, водоснабжения и канализации, на содержание помещений в чистоте и другие хозяйственные нужды; стоимость топлива, израсходованного на отопление; затраты на оплату труда вспомогательных рабочих, занятых на разных хозяйственных работах (содержание отопительной сети, электросети, водоснабжения и канализации, уборка производственных помещений, содержание дымоходов, очистка крыш от снега, вывозка и вынос мусора, очистка, уборка отнесенных к цеху проездов и тротуаров и другие хозяйственные работы); стоимость энергии, воды, пара, потребляемых на хозяйственные нужды; оплата работ и услуг сторонних организаций по содержанию зданий, сооружений и ценного инвентаря цехов. |
| 11. | Ремонт зданий, сооружений и инвентаря | Затраты на ремонт зданий, сооружений и инвентаря; стоимость ремонтно-строительных материалов, израсходованных для ремонта помещений, отопительных трубопроводов, осветительных сетей и арматуры водоснабжения, канализации и других хозяйственно-бытовых устройств цехов, рельсовых путей, дорог тротуаров и заборов, закрепленных за цехом, а также инвентаря, относящегося к основным фондам цеха; затраты на оплату труда рабочих, выполняющих ремонтные работы; стоимость услуг других цехов предприятия и хозяйств по ремонту; оплата услуг сторонних организаций по ремонту. При образовании ремонтного фонда (резерва средств) в себестоимость продукции (работ, услуг) включаются отчисления в этот фонд, определяемые исходя из балансовой стоимости зданий, сооружений и инвентаря и утвержденных самим предприятием нормативов отчислений. При этом затраты на ремонт на себестоимость продукции не относятся. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 12. | Испытания, опыты, исследования | Расходы, связанные с проведением испытаний, опытов и исследований цехового назначения: стоимость материалов и полуфабрикатов, изделий, инструментов, топлива и электроэнергии, расходуемых на осуществление анализов, опытов, испытаний, исследований; стоимость услуг других цехов предприятия по проведению опытов, испытаний, исследований; оплата туда работников цеховых лабораторий; оплата труда рабочих, занятых на испытаниях, опытах и исследованиях; оплата услуг сторонних организации по проведению опытов, исследований, оплата экспертиз и консультаций. |
| 13. | Рационализация и изобрета-тельство | Расходы по рационализации, изобретательству, техническим усовершенствованиям и рационализаторским предложениям цехового назначения, не являющиеся капитальными затратами: расходы на проведение опытно-экспериментальных работ, изготовление и испытание моделей и образцов в том числе: стоимость расходуемых материалов, полуфабрикатов изделий, инструмента, топлива и электроэнергии, стоимость услуг других цехов; оплата труда рабочих; оплата услуг сторонник организаций, включая оплату изготовления и испытания опытных образцов; выплата авторских вознаграждений, оплата экспертиз консультаций; организация выставок, смотров, кон курсов, расходы на техническую информацию и наглядные пособия. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 14. | Охрана труда | Затраты на материалы, оплата труда рабочих, услуги других цехов и сторонних организаций, и денежные расходы на номенклатурные мероприятия по охране труда цехового назначения (некапитального характера), а именно: мероприятия по предупреждению несчастных случаев; мероприятия по предупреждению заболеваний; Примечание: Подробный перечень номенклатурных мероприятий по охране труда устанавливается соответствующими законодательными и нормативными актами. Расходы на номенклатурные мероприятия цехового назначения: погашение износа и затраты на стирку и ремонт спецодежды, спец. обуви и индивидуальных защитных приспособлений, стоимость спец. мыла, безвозмездно выдаваемых работникам (в установленных законом случаях); стоимость молока, жиров и других нейтрализующих веществ, предназначенных для работников горячих цехов и вредных производств, оплачиваемых предприятием; дезинфекция мест общего пользования, озеленение цехов, содержание установок по газированию воды и другие расходы. |
| 15. | Износ и ремонт малоценного и быстроизнаши- ваюшегося инвентаря | Сумма износа и услуги по ремонту малоценного и быстроизнашивающегося хозяйственного инвентаря цеха; потребление предметов, стоимость которых в соответствии с действующим положением полностью списывается при передаче их со склада в эксплуатацию на себестоимость продукции; расходы на командировки работников цехов, за исключением работников аппарата управления цеха. |
| 16. | Прочие расходы | Расходы, не предусмотренные предыдущими статьями, в том числе: доплаты за работу в сверхурочное время: за работу в выходные и праздничные (нерабочие) дни; за работу в условиях ненормируемого рабочего дня; за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, компенсация работникам цеха за не использованный отпуск; выплаты работникам цеха, высвобождаемым в связи с его реорганизацией, сокращением численности и штатов; расходы по инвентаризации незавершенного производства, материалов, инструментов и других ценностей, находящихся в цехах; |

| 1 | 2 | з |
| --- | --- | --- |
| В. Непроизводительные расходы |
| 17. | Потери от простоев | Затраты на оплату труда рабочих за время простоя, имевшего место по вине цеха; доплата рабочим, которые за время простоя были использованы на работах, требующих применения менее квалифицированного труда; стоимость сырья, топлива и энергии, непроизводительно затраченных в период остановки производства. |
| 18. | Недостачи и потери материальных ценностей и не завершенного производства (за вычетом излишков) | Стоимость испорченных материалов, полуфабрикатов и изделий при хранении в цеховых кладовых, списываемых в установленном порядке и в приделах норм естественной убыли. Потери от недоиспользования деталей и узлов устаревшей конструкции, а также инструментов и приспособлений, когда эти потери обусловлены недостатками цехового планирования (завышенный или некомплектный запуск и т. п.). |

| Приложение 3 |
| --- |
| Номенклатура статей общехозяйственных расходов |
| № п/п | Наименование статей расходов | Характеристика и содержание расходов |
| А. Расходы на управление |
| 1. | Затраты на оплату аппарата управления предприятия | Затраты на оплату труда персонала управления предприятием |
| 2. | Командировки и перемещения | Расходы на служебные командировки. Расходы, связанные со служебными разъездами городским транспортом работников аппарата управления в пункте нахождения предприятия. Расходы по переезду и подъемные, выплачиваемые работникам аппарата управления в соответствии с действующим законодательством о компенсации и гарантиях при переводе, приеме вновь и направлении на работу в другие места. Расходы на содержание служебных легковых автомобилей. Стоимость горючего, смазочных и других материалов износа и ремонта автомобильной резины, эксплуатационного ремонта и технического обслуживания. Амортизационные отчисления на автомобили и здания гаражей. Расходы на содержание гаражей. Арендная плата за гаражи и места сто янки автомобилей. Расходы по переезду и подъемные, выплачиваемые водителям и другим работникам, обслуживающим служебные легковые автомобили в соответствии с действующим законодательством о компенсациях и гарантиях при переводе, приеме вновь и направлении на работу в другие местности. Расходы на наем служебных легковых автомобилей. Компенсации, выплачиваемые работникам предприятия за использование служебных поездок личных легковых автомобилей по договоренности. Другие расходы на содержание служебных легковых автомобилей. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3. | Прочие расходы | Содержание и обслуживание технических средств управления: вычислительных центров, узлов связи, средств сигнализации, других технических средств управления. Оплата услуг сторонних организаций включая предпринимателей по управлению производством в тех случаях, когда штатным расписанием предприятия не предусмотрен те или иные функциональные службы. Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг. Расходы на типографские работы для аппарата управления на содержание и эксплуатацию машинописной, множительной и другой оргтехники, расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, бланков учета, отчетности и других документов, почтово-телеграфные и телефонные расходы. Расходы на подписку периодических изданий. Расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, занимаемых и используемых аппаратом управления (отопление, освещение, канализация). Расходы на ремонт зданий, помещений, сооружений и других основных фондов, используемых для аппарата управления. , Прочие расходы. |
| Б. Расходы по организации и обслуживанию производственно хозяйственной деятельности |
| 4. | Содержание персонала не управленческо- го характера | Затраты на оплату труда руководителей технологических, конструкторских и проектных служб главных специалистов, инженеров, техников, занятых на технологической, конструкторской и проектной работах для текущего производства. Затраты на оплату труда персонала неуправленческого характера. |
| 5. | Амортизация зданий, сооружений и инвентаря общезаводско- го назначения | Амортизационные отчисления от стоимости основных фондов общезаводского назначения. Амортизационные отчисления от стоимости фондов, предоставляемых предприятиям общественного питания, а также предоставляемые медицинским учреждениям для организации мед. пунктов непосредственно на территории предприятия. Плата за аренду отдельных объектов основных фондов. |
| 6. | Износ по нематериаль- ным активам | Отчисления от стоимости нематериальных активов по нормам, рассчитанным исходя из сроков пользования (но не более срока деятельности предприятия). |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 7. | Содержание и ремонт зданий, сооружений и инвентаря Общезаводско- го назначения | Расходы на содержание в исправном рабочем состоянии всех основных средств и инвентаря общезаводского характера (зданий, сооружений, передаточных устройств подъемных кранов, погрузочно-разгрузочных приспособлений, обслуживающих операции общезаводских складов и др., кроме зданий, сооружений и инвентаря заводоуправления): Стоимость смазочных и обтирочных материалов, а также горючего используемых при эксплуатации указанных основных фондов и инвентаря общезаводского характера. Затраты на топливо, энергию и материалы для отопления, освещения и содержания в чистоте и порядке основных фондов и инвентаря, а также для содержания дворов и дорог общезаводского назначения. Расходы на водоснабжение, канализацию и ассенизацию. Затраты по возмещению износа и ремонту быстроизнашивающегося инвентаря и других малоценных предметов, не числящихся в основных фондах. Затраты на оплату труда рабочих, обслуживающих помещении сооружений дворы и дороги общезаводского назначения. Расходы по содержанию предприятий общественного питания, обслуживающих коллективы работников предприятия (освещение и отопление горячая и холодная вода, топливо для приготовления пищи и силовая электроэнергия). Расходы на ремонт зданий, сооружений и инвентаря общезаводского назначения. Затраты на содержание помещений и инвентаря, предоставляемые предприятием медицинским учреждениям для организации медпунктов непосредственно на территории предприятия. При образовании на предприятии ремонтного фонда в себестоимость продукции (работ, услуг) включаются отчисления в этот фонд, определяемые исходя из балансовой стоимости зданий, сооружений и инвентаря и утвержденных самим предприятием нормативов отчислений. При этом расходы на ремонт на себестоимость продукции не относятся. |
| 8 | Производство испытаний. опытов, исследований, содержание общезаводских лабораторий | Затраты на испытания, опыты и исследования, которые предназначены для определения качества поступающих на предприятия материалов и полуфабрикатов, а также полуфабрикатов собственного изготовления, для контроля за соблюдением установленных технологических процессов и т.п. Оплата анализов, проб, испытаний, консультаций, экспертиз и других работ, проводимых сторонними организациями. Расходы на оплату труда работников общезаводских лабораторий, включая работников ОТК общезаводских лабораторий. Погашение износа малоценных предметов и приборов лаборатории и отделов технического контроля и ремонт этих предметов и приборов. |

| 1 | 2 | 3 i |
| --- | --- | --- |
| 9. | Охрана труда | Затраты на материалы, оплату труда рабочих, услуги цехов и сторонних организаций, разные денежные расходы на номенклатурные мероприятия по охране труда общезаводского назначения (некапитального характера), а именно: Мероприятия по предупреждению несчастных случаев. Мероприятия по предупреждению заболеваний. Мероприятия по общему улучшению условий труда. Подробный перечень номенклатурных мероприятий по охране труда устанавливается соответствующими законодательными и нормативными актами. Расходы на номенклатурные мероприятия общезаводского назначения: Погашение износа и затраты на стирку и ремонт спецодежды, спецобуви и индивидуальных защитных приспособлений, стоимость спец мыла, безвозмездно выдаваемых работникам (в установленных законом случаях). Дезинфекция мест общего пользования, озеленение территории завода, содержание установок по газированию воды и другие расходы. Прочие мероприятия (приобретение справочников и плакатов по охране груда, организация выставок, докладов, лекций по технике безопасности и т п.). |
| 10. | Содержание протнвопожар ной и сторожевой охраны | Расходы на оплату труда работников противопожарной и сторожевой охраны. Расходы на командировки. Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов, связанных с охраной; затраты по возмещению износа и ремонту быстроизнашивающегося инвентаря и других малоценных предметов. Ремонт основных фондов, связанных с охраной, или отчисления в ремонтный фонд. Услуги сторонних организаций по охране. Расходы по обеспечению охранно-пожарной сигнализации на действующих объектах. Прочие расходы, в частности, расходы и подъемные при перемещении работников охраны. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 11. | Подготовка кадров | Расходы по выплате работникам предприятий средней заработной платы по основному месту работы во время их обучения с отрывом от работы в системе квалификации и переподготовки кадров; оплата труда квалифицированных рабочих, не освобожденных от основной работы, по обучению учеников и по повышению квалификации рабочих. Заработная плата ученикам, состоящим в списочном составе предприятия, которая не может быть отнесена на соответствующие выполненной работе статьи издержек производства (за исключением заработной платы, выплачиваемой ученикам по нарядам за выполнение производственных операций). Оплата труда студентов высших учебных заведений и учащихся средних специальных и профессионально технических учебных заведений, проходящих производственную практику на предприятии, а также оплата труда учащихся общеобразовательных школ в период профессиональной ориентации. Расходы, связанные с изготовлением и приобретением учебно- наглядных пособий и инвентаря. Стоимость материалов, деталей, полуфабрикатов и инструментов, израсходованных при обучении учеников. Оплата отпусков с сохранением полностью или частично заработной платы, представляемых в соответствии с действующим законодательством лицам, успешно обучающимся в вечерних и заочных высших и средних специальных учебных заведениях, в заочной аспирантуре, в вечерних (сменных) и заочных общеобразовательных школах, в вечерних (сменных) профессионально технических училищах, а также поступающим в аспирантуру с отрывом и без отрыва от производства, оплата их проезда к месту учебы и обратно, предусмотренная законодательством. Затраты, связанные с выплатой стипендий, платой за обучение на основе договоров с учебными заведениями за предоставление дополнительных услуг по подготовке, повышению квалификации и переподготовке кадров. ¦ Плата за обучение специалистов предприятия на курсах, сминарах. Затраты базовых предприятий по оплате труда инженерных работников и квалифицированных рабочих, освобожденных от основной работы, по руководству обучением в условиях производства и производственной практики учащихся общеобразовательных школ, средних профессионально технических училищ и средних специальных учебных заведений студентов высших учебных заведений. Другие расходы по подготовке, и переподготовке и повышению квалификации кадров. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 12. | Организованн-ый набор рабочей силы | Расходы,связанные с набором рабочей силы, предусмотренные действующим законодательством включая расходы на оплату выпускникам средних профессионально-технических училищ и молодым специалистам, окончившим высшее или среднее специальное учебное заведение, проезд к месту работы, а также по предоставлению им отпуска перед началом работы. |
| 13. | Представитель-ские расходы, связанные с деятельностью предприятия, в соответствии с установленны-ми нормами | Оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате предприятия, расходы по проведению официального приема иностранных представителей (включая государства СНГ), на посещение ими культурно-зрелищных мероприятий, а также буфетное и прочее обслуживание во время деловых переговоров и посещений культурно-зрелищных мероприятий. |
| 14. | Охрана окружающей среды | Текущие расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией фондов природоохранного назначения, (очистных 'сооружений, золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов). Расходы по захоронению экологически опасных отходов. Оплата услуг сторонних организаций за прием, хранение и уничтожение экологически опасных отходов, очистку сточных вод. Другие виды текущих природоохранных затрат. Экологический налог, состоящий из платежей за добычу природных ресурсов и выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах установленных лимитов. Затраты, связанные с использованием природного сырья в части затрат на рекультивацию земель, платы за древесину, отпускаемую на корню, а также платы за воду, забираемую промышленными предприятиями из водохозяйственных систем в пределах установленных лимитов. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 15. | Прочие расходы | Расходы по транспортировке работников ведомственным транспортом, специальными маршрутами к месту работы и обратно в направлениях, не обслуживаемых пассажирским транспортом общего пользования, включая дополнительные расходы на специальные маршруты городского пассажирского транспорта, организованные в соответствии с договорами, заключенными с транспортными предприятиями (сверх стоимости, оплачиваемой работниками предприятий по действующим тарифам на соответствующий вид транспорта). Дополнительные затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом, включая доставку работников от места нахождения предприятия или пункта сбора до места работы и обратно, и от места проживания в вахтовом поселке до места работы и обратно, а также не компенсируемые расходы по эксплуатации и содержанию вахтового поселка. Расходы по перевозке работников внутри предприятия. Оплата процентов (кроме процентов по просроченным и отсроченным ссудам и ссудам, полученным на приобретение основных средств и нематериальных активов), оплата по займам других юридических и физических лиц. Оплата процентов за приобретение материальных ресурсов (проведение работ, оказание услуг сторонними предприятиями) в кредит, предоставляемый поставщиком материальных ресурсов (производителем работ, услуг). Оплата процентов по ссудам, связанным с осуществлением операций по сбыту продукции отражается по статье «Коммерческие расходы». Оплата услуг банка по выдаче работникам предприятия заработной платы через учреждения банков. Платежи за услуги банков по ведению счетов и другим операциям. Расходы на приобретение книг и журналов для технической библиотеки (периодические и непериодические издания), расходы на переводы иностранной литературы, расходы на техническую информацию (справочники, проспекты и другие информационные материалы). Расходы на служебные командировки общезаводского персонала, не относящегося к аппарату управления. Компенсация общезаводскому персоналу за неиспользованный Отпуск. Выплаты общезаводскому персоналу, высвобождаемому в связи с реорганизацией общезаводских служб, сокращением численности и штатов. Оплата труда рабочих, дополнительно привлеченных на работу, связанную с инвентаризацией имущественно материальных ценностей на общезаводских складах. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В. Общехозяйственные непроизводственные расходы |
| 16. | Потери от простоев по внутрипроизво-дственным причинам | Фактически начисленная сумма оплаты труда. Производственных рабочих, причитающаяся за время простоев не по вине конкретного цеха, или сумма доплат до установленного заработка, если рабочие были заняты в период простоев на других менее квалифицированных работах, стоимость сырья, материалов, топлива и всех видов энергии, непроизводительно затраченных в период остановки производства. Соответствующая доля расходов по содержанию и эксплуатации машин и оборудования, связанная с простоями. Потери от простоев по внешним при чинам (за вычетом сумм, возмещенных виновниками) относятся на счет «Прибыли и убытки» |
| 17. | Потери от порчи материалов и продукции при хранении на заводских складах в пределах норм | Потери, вызванные порчей готовых изделий, полуфабрикатов, материалов и др. материальных ценностей при хранении на заводских складах, в тех случаях, когда они не могут быть взысканы с виновников порчи (несоблюдение нормальных условий консервации и хранения и т.п. в пределах норм). Потери от недоиспользования запасных частей оборудования устаревших конструкций, потери от недоиспользования деталей и узлов устаревших конструкций, а также инструмента и приспособлений в тех случаях, когда эти потери вызваны недостатками общезаводского планирования (завышенный или некомплексный запуск в производство и т.п.). |
| 18. | Недостача материалов и продукции на заводских складах | Недостача материалов, полуфабрикатов и продукции на заводских складах (в пределах норм — естественной убыли); (за вычетом излишков) потери и недостачи материальных ценностей, включая готовую продукцию сверх норм естественной убыли (в тех случаях, когда виновники не установлены или во взыскании которых отказано судом). |

| Приложение И Номенклатура статей коммерческих расходов |
| --- |
| № п. /п. | Содержание и характеристика расходов | Номенклатура статей расходов |
| А. Расходы по организации сбыта (маркетинговые операции) |
| 1. | Оплата услуг сторонних организаций | Оплата услуг сторонних организаций по маркетингу в случаях, когда штатным расписанием не предусмотрены соответствующие функциональные службы (изучение рынков сбыта, конкурентоспособности выпускаемой продукции и др.); затраты на оплату процентов по краткосрочным ссудам банков, связанным с операциями по сбыту продукции; оплата услуг банков по осуществлению в соответствии с заключенными договорами факторинговых операций. |
| 2 | Расходы на рекламу | На разработку и издание рекламных изделий (иллюстрированных прейскурантов, каталогов, брошюр альбомов, проспектов, плакатов, афиш, рекламных писем и открыток и т.п.); на разработку и изготовление эскизов, этикеток образцов оригинальных и фирменных пакетов упаковки и т.д; на рекламные мероприятия (объявления в печати, передача по радио и телевидению); на световую и иную наружную рекламу; на изготовление стендов, муляжей, рекламных щитов, указателей и др.; на хранение и экспедирование рекламных материалов; на оформление витрин, выставок- продаж комнат образцов; на уценку товаров, полностью или частично потерявших свое ¦ первоначальное качество при экспонировании в витринах; на проведение иных рекламных мероприятий; Расходы, вызванные участием предприятия в выставках в пределах республики, аукционах, товарных биржах, в международных ярмарках и выставках за границей. |
| Б. Транспортно-экспедиционные расходы |

| 1 | 7 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3. | Расходы на тару и упаковку изделий на складах готовой продукции. Другие операции, обеспечиваю-щие сохранность грузов при перевозке | Услуги вспомогательных цехов и участков по изготовлению тары и упаковки, по консервации и затариванию продукции. Расходы на оплату труда рабочих, занятых упаковкой, консервацией и затариванием продукции на складе готовой продукции отдела сбыта. Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды от средств на оплату труда. Стоимость материалов, расходуемых при упаковке готовой продукции. Стоимость тары, приобретаемой на стороне. Оплата услуг сторонних специализированных организаций по затариванию и упаковке изделий. |
| 4. | Расходы на погрузку и транспортиров- ку продукции | Стоимость услуг вспомогательных цехов по доставке продукции на станцию или пристань отправления и погрузке ее в вагоны и суда. Оплата услуг специализированных транспортно-экспедиционных и посреднических организаций. Расходы по креплению изделий на железнодорожных платформах и вагонах. |
| 5. | Прочие расходы по сбыту | Другие расходы, связанные с реализацией продукции. |

Приложение К

### Таблица 3.1.

Сравнение продукции выпускаемой по ИП с продукцией ближайших конкурентов.

| Фактор сравнения | Коэффициент весомости фактора | Ед. изм. | Продукция выпускаемая по ИП | Продукция конкурентов | Сравнение базового варианта с конкурентом | Сравнение базового варианта с конкурентом в соответствии коэффициентом весомости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отечественного | Зарубежного | Отечественным 5/4 | Зарубежным 6/4 | Отечественным 7*2 | Зарубежным 8*2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цена продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функциональ-ные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1 |  |  |  |  |  |  | ( | ( |

### Таблица 4.1.

#### Методы расчета цен на создаваемую продукцию.

| Наименование | Область применения | Формула расчета | Условные обозначения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Затратный |  | Ц=С+П+Н | С - себестоимость единицы продукции; П – прибыль; Н – налоги. | Сложно рассчитать на начальных стадиях проектирования |
| Параметрический (метод прямого сравнения технико-экономических показателей и цен конкурирующих изделий). | При существенном улучшении потребительских свойств, при неадекватном изменении затрат | Ц=Цб ((качj Ц=Цб ((кач осн | (качj – взвешенный коэффициент i – ой характеристики качества n – количество характеристик ((кач осн – взвешенный коэффициент основного качественного показателя | Не учитывается платежеспособность, конъюнктура рынка. |
| Агрегатный | на проектных стадиях | Изделия, принятое за базовое расчленяется на отдельные составляющие части (агрегаты), определяются фактические затраты по каждому из них; устанавливается коэффициент, учитывающий повышение (снижение) себестоимости каждого агрегата в связи с конструкторскими и технологическими изменениями. К общей сумме затрат добавляется планируемая прибыль и все налоги, включаемые в цену. |
| Корреляционно-регрессивный (устанавливаются зависимости цены от изменения основных технико-экономических параметров) | при прогнозировании цен на разрабатываемую продукцию | Формула зависимости цены от технических параметров. |  | Имеющиеся данные могут быть использованы только для тех видов продукции, по которым проводились исследования |

### Таблица 4.2.

#### Цена на новую продукцию.

| Наименование продукции | Цена (рублей) |
| --- | --- |
| Продукция А: |  |
| внутренний рынок |  |
| страны СНГ |  |
| дальнее зарубежье |  |
| Продукция Б: |  |
| внутренний рынок |  |
| страны СНГ |  |
| дальнее зарубежье |  |

### Таблица 5.1.

Программа производства и реализации продукции.

|  | Наименование показателя | Ед. Изм. | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | t |
| 1 | Годовой объем реализации в натуральном выражении: |  |  |  |  |
| 2 | Продукция А |  |  |  |  |
| 3 | Продукция В |  |  |  |  |
| 4 | Выручка от реализации: |  |  |  |  |
| 5 | Продукции А |  |  |  |  |
| 6 | Продукции В |  |  |  |  |
| 7 | Выручка от реализации продукции всего |  | = стр.5 +стр.6 |  |  |

### Таблица 5.2.

Сведения о поставщиках сырья и материалов.

|  | Наименование сырь | Цена поставляемого сырья и материалов (руб.) | Условия поставок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сложившиеся поставщики | Альтернативные поставщики | Сложившиеся поставщики | Альтернативные поставщики |  |
| 1 | Сырье A, B, C, …n |  |  |  |  |  |
| 2 | Основные материалы A, B, C,….n |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретаемые комплектующие A, B, C, …n |  |  |  |  |  |

###### Таблица 5.4.

###### Полные издержки на реализуемую продукцию (в рублях).

|  | Виды и статьи затрат | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | 2 год | t |
| 1 | Затраты на производство – всего В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сырье, материалы, покупные комплектующие (стр.5 таб.5.3.) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Топливо и энергия на технологические цели |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заработная плата производственных рабочих |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отчисления от средств на оплату труда |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Общепроизводственные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Общехозяйственные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Амортизация основных фондов |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Налоги относимые на себестоимость выпускаемой продукции |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сбытовые издержки |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Полные издержки на реализуемую продукцию (стр.1+стр.10) |  |  |  |  |  |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Переменные издержки ((стр.2,3,4,5,9,10) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Постоянные издержки (стр.11-стр.12) |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 6

Расчет потребности в сырьевых ресурсах.

|  | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Цена единицы (руб.) | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2…t |
|  |  |  |  | Количество | Стоимость тыс. руб. | Количество | Стоимость тыс. руб. |
| 1 | Потребность в сырьевых ресурсах на этапе НИР и ОКР, в том числе (стр.2+стр.3+стр.4): |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сырье A, B, C, …n |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основные и вспомогательные материалы |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приобретаемые комплектующие |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потребность в сырьевых ресурсах на стадии производства (стр.6+стр.7+стр.8): |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сырье A, B, C, …n |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основные и вспомогательные материалы |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Приобретаемые комплектующие |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Итого затрат на материалы (стр.1+стр.5) |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Данные для заполнения стр.1,2,3,4 приведены в формах ИП. Данные для заполнения стр.5,6,7,8 рассчитываются путем умножения норм расхода на единицу продукции на планируемый объем производства (таблица 5.1.).

### Таблица 6.1.

Расчет потока денежных средств по ИП (в рублях).

|  | Виды поступлений и издержек | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | 2 год | t |
| 1 | Приток денежных средств – всего ( ( стр.2, 3, 4 ) В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выручка от реализации продукции (стр.7 таб.5.1) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кредиты, займы и т.д. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отток денежных средств - всего ( ( стр.6, 7, 8, 9) В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Затраты на НИО и ОКР (стр.1 таб.6.1.) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Полные издержки на реализуемую продукцию (стр.11 таб.5.4.) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Налоги и неналоговые платежи из выручки |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Налоги из прибыли |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Чистый поток денежных средств (стр.1-стр.5) |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 6.2.

Расчет чистой прибыли от реализации проекта (в рублях).

|  | Виды поступлений и издержек | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | 2 год | t |
| 1 | Выручка от реализации продукции (стр.7 таб.5.1.) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Налоги и неналоговые платежи из выручки (стр.8 таб.6.1.) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Переменные издержки (стр.12 таб.5.4.) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Переменная прибыль (стр.1-стр.2-стр.3) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Постоянные издержки (стр.13 таб.5.4.) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прибыль от реализации продукции (стр.4-стр.5) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Налоги из прибыли (стр.9 таб.6.1.) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Чистая прибыль всего: ( стр.6-стр.7) |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 6.3.

Проектно-балансовая ведомость по предприятию (в рублях).

|  | Статьи баланса | Базовый период. | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год | 2 год | t |
|  | АКТИВЫ |  |  |  |  |
| 1 | Долгосрочные активы |  |  |  |  |
| 2 | Нематериальные активы |  |  |  |  |
| 3 | Текущие активы (( стр.4,5,6,7,8,9) |  |  |  |  |
| 4 | Запасы сырья и материалов |  |  |  |  |
| 5 | Незавершенное производство |  |  |  |  |
| 6 | Готовая продукция |  |  |  |  |
| 7 | Денежные средства на счетах |  |  |  |  |
| 8 | Дебиторская задолженность |  |  |  |  |
| 9 | Прочие текущие активы |  |  |  |  |
| 10 | Итого активы ((стр.1, 2, 3.) |  |  |  |  |
|  | ПАССИВЫ |  |  |  |  |
| 11 | Собственные средства ((стр.12,13,14.) |  |  |  |  |
| 12 | Уставной капитал |  |  |  |  |
| 13 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет |  |  |  |  |
| 14 | Прочие собственные средства |  |  |  |  |
| 15 | Долгосрочные финансовые обязательства |  |  |  |  |
| 16 | Краткосрочные финан-совые обязательства ((стр.17,18.) |  |  |  |  |
| 17 | Краткосрочные кредиты |  |  |  |  |
| 18 | Кредиторская задолженность |  |  |  |  |
| 19 | Итого пассивы ((стр.11,15,16) |  |  |  |  |

### .Расчет финансовой устойчивости проекта. 			Таблица 7.1

| Наименование показателя | Способ расчета | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент покрытия задолженности | Кп.з. = чистый доход /(погашение основного долга + погашение процентов) | >1,3 |
| Рентабельность собственных средств (капитала) (стр.8 таб.6.2./стр.11таб.6.3) | Рс.к. = чистая прибыль / собственные средства |  |
| Рентабельность инвестиций (стр.8 таб.6.2/стр.11таб.6.3. + стр.15таб.6.3.) | Ри = (чистый доход)/(собственные средства + долгосрочные финансовые обязательства) |  |
| Рентабельность инвестированного капитала (рентабельность активов) (стр.8 таб.6.2./стр.10таб.6.3) | Ра = чистая прибыль/итого по активам |  |
| Рентабельность продаж (оборота) (стр.8 таб.6.2/ стр.1таб.6.2.) | Рп = чистая прибыль /выручка от реализации |  |
| Рентабельность реализуемой продукции (стр.8 таб.6.2./стр.11таб.5.4) | Рр.п = чистая прибыль /затраты на производство |  |
| Коэффициент финансовой независимости (стр.11таб.6.3/ стр.19 таб.6.3) | Ка = собственные средства /итого по пассивам | >0,6 |
| Коэффициент финансовой напряженности ((стр.15таб.6.3+стр.16таб.6.3)/ стр.19 таб.6.3) | Кф.н = сумма долгосрочных и краткосрочных финансовых обязательств /итого по пассивам | <0,5 |
| Коэффициент структуры капитала ((стр.15таб.6.3+стр.16таб. 6.3)/ стр.11 таб. 6.3) | Кс.к. = заемные средства / собственные средства | >1 |
| Коэффициенты оборачиваемости (стр.1 таб.6.2/стр.19таб. 6.3) | всего капитала = выручка от реализации / итого по пассивам |  |
| (стр.1 таб.6.2./ стр.8таб. 6.3) | дебиторской задолженности = выручка от реализации / дебиторская задолженность |  |
| (стр.1 таб.6.2/ стр.11таб. 6.3) | кредиторской задолженности = выручка от реализации / кредиторская задолженность |  |
| Коэффициент текущей ликвидности (стр.3 таб. 6.3/стр.16таб.6.3) | Клик = текущие активы / краткосрочные финансовые обязательства |  |

Примечание. Целесообразно проводить расчеты вышеприведенных финансовых показателей до начала реализации проекта, во время реализации проекта не реже раза в год и после реализации проекта.

### Таблица 8.1

Расчет чистого дисконтированного потока наличности

|  | Наименование показателя | Сроки реализации проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | 2 год | t |
| 1 | Коэффициент дисконтирования |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приток денежных средств (стр.1таб.6.1.) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дисконтированный приток денежных средств (стр.1*стр.2) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отток денежных средств (стр.5таб.6.1.) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дисконтированный отток денежных средств (стр.1*стр.4) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Дисконтированный чистый поток денежных средств (стр.4-стр.5) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Чистый дисконтированный доход (нарастающим итогом по стр.6) | Х | Х | Х | Х | Х | ( |

### Таблица 8.2

Расчет эффективности государственной поддержки.

|  | Наименование показателя | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | 2 год | t |
| 1 | Расходы бюджетных средств – всего В том числе: ((стр.2,3,4,5,6) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Субсидирование |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дотации |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Займы |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Льготы по налогообложению |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение акций |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Прочие виды государственного участия |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Поступления в бюджет средств – всего В том числе: ((стр.9,10,11,12) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Прирост налоговых поступлений и сборов |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Возврат займа(ссуды) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Проценты по займам |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Дивиденды по акциям, находящимся в собственности государства |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Чистый доход государства (стр.8-стр.1) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Коэффициент дисконтирования Стр.1 таб.12 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Чистый дисконтированный доход государства (стр.14*стр.12) нарастающим итогом с начала реализации ИП |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Дисконтированный срок окупаемости государственной поддержки |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Дисконтированный срок окупаемости государственной поддержки - период времени, за который покрываются государственные расходы на ИП. (период времени в котором ЧДД государства (стр.15) становится положительной величиной.

### Таблица 9.1.

Критические факторы, последствия их воздействия и необходимые мероприятия.

| Факторы | Последствия | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Увеличение физического объема продаж | Снижение цены Усиленная реклама Развитие дистрибьютерской сети Стимулирование спроса Повышение качества продукции | • Снижение относительного объема продаж в денежном выражении л Дополнительные затраты на рекламу • Затраты на открытие новых сбытовых агентств • Потери на скидках и прочих льготах для потребителей • Дополнительные затраты на НИОКР и производство |
| 2. Повышение цены на продукцию | • Сокращение физического объема продаж • Усиление маркетинга | • Снижение поступлений от продажи единицы продукции • Дополнительные затраты на маркетинг |
| 3. Сокращение прямых (переменных) производственных издержек | • Закупка более дешевых материалов. • Снижение материалоемкости конструкции, Поиск новых альтернативных материалов • Создание больших производственных запасов материалов и комплектующих "по старым" ценам | • Сокращение объема сбыта продукции вследствие снижения качества • Дополнительные затраты на НИОКР • Рост общих (постоянных) издержек вследствие выплат процентов по кредитам, использованным на приобретение материалов и комплектующих в запас |
| 4. Сокращение общих (постоянных) издержек | • Сокращение затрат на маркетинг • Сокращение затрат на заработную плату. Сокращение затрат на потребление энергоресурсов. Сокращение затрат на транспортные услуги • Сокращение затрат на аренду помещений | • Снижение объемов сбыта .Снижение квалификации персонала и, как следствие, ухудшение качества продукции • Затраты на приобретение нового, менее энергоемкого оборудования • Приобретение собственного транспорта • Строительство собственного здания |
| 5. Увеличение инвестиций | • Приобретение нового технологического оборудования • Приобретение лицензии на производство нового продукта. • Приобретение нового здания цеха | • Сокращение текущих производственных затрат в связи с более высокой производительностью и уровнем автоматизации технологического оборудования. • Увеличение объема сбыта продукции вследствие более высокого спроса. • Сокращение текущих постоянных затрат вследствие исключения арендных платежей |
| 6. Продолжительность производственно-технологического цикла | • Приобретение более производственно-технологического оборудования • Увеличение загрузки оборудования посредством изменения режима работы (увеличение сменности) • Разработка нотой, более -технологичной концепции проекта | • Увеличение инвестиционных затрат • Увеличение затрат на заработную плазу и обслуживание оборудования • Затраты на проведение НИОКР и подготовку производства |
| 7. Продолжительность сбыта продукции на рынке | • Развитие дистрибьюторской сети • Рекламная кампания • Стимулирование спроса посредством льготных условий сбыта • Модернизация дизайна и упаковки • Улучшение потребительских свойств продукта по сравнению с продукцией конкурентов • Снижение цены | • Затраты на рекламную кампанию. • Снижение объема сбыта в денежном выражении в связи с дополнительными затратами на скидки. • Затраты на проведение дизайнерских работ • Затраты на НИР и ОКР • Сокращение относительного объема продаж в денежном выражении |
| 8. Время задержки платежей за реализованную продукцию | • Отгрузка только после предоплаты • Освоение новых рынков с более развитой системой платежей (например, экспорт в Западную Европу) • Ориентация только на гарантированно платежеспособных клиентов | • Сокращение объема продаж вследствие снижения спроса. • Затраты на маркетинг в Западной Европе. • Сокращение объема продаж вследствие ограничений на выбор потребителя |
| 9. Колебания спроса на продукцию | • Создание страхового запаса готовой продукции на складе | • Дополнительные производственные затраты |
| 10. Нестабильность поставок материалов и комплектующих изделий | • Создание страхового запаса материалов и комплектующих изделий | • Дополнительные затраты на создание страхового запаса • Дополнительные затраты на строительство или аренду складских помещений, а также их обслуживание |
| 11. Периодичность и объемы формирования текущих производственных запасов | • Приобретение материалов и комплектующих в запас на определенный производственный период | • Значительная потребность в капитале и, как следствие, необходимость привлечения дополнительных финансовых ресурсов, например кредитов • Снижение себестоимости продукции за счет низкой стоимости материалов и комплектующих |
| 12. Увеличение доли заемного капитала по отношению к собственному | • Привлечение банковских кредитов | • Увеличение текущих общих затрат вследствие увеличения выплат процентов по кредитам • Увеличение уровня дохода на акцию при снижении общей прибыльности проекта |
| 13. Увеличение доли собственного капитала | • Организация активной подписной кампании. | • Снижение уровня дохода на акцию при росте общей прибыльности проекта • Дополнительные затраты на привлечение акционеров |

### Таблица 9.2.

Определение рейтинга факторов проекта, проверяемых на риск.

| Переменная (фактор) х | Изменение фактора (х,% | Новое значение ЧДД | Изменение (ЧДД, % . | Эластичность (ЧДД % (х,% | Рейтинг факторов проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

### Таблица 9.3.

Показатели чувствительности (важности) и прогнозируемости переменных в проектах

| Переменная | Эластичность ЧДД | Чувствительность (важность) | Возможность прогнозирования | Критическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чувствительность: | Низкая |  |  |
|  | Средняя |  |  |
|  | Высокая |  |  |
| Возможность прогноза: | Низкая |  |
|  | Средняя |  |
|  | Высокая |  |

#### Таблица 9.4.

#### Матрица чувствительности и предсказуемости

| Чувствительность переменной |
| --- |
| Высокая | Средняя | Низкая |
| I | I | II |
| I | II | III |
| II | III | III |

Примечание: I – дальнейшая проверка; II – внимательно отслеживать; III – установить и забыть.

# Приложение Л

# ФОРМА СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА

К ОТЧЁТНЫМ ДОКУМЕНТАМ

___________________					Директору Белинфонда

## Организация – Заявитель проекта				Гришановичу А. П.

220072, г. Минск

ул. Сурганова, 15,17

тел/факс 375(017)2840031

Настоящим направляю комплект документов по приёмке этапа(или этапов) работ ______________________ по инновационному  проекту

(номер этапов, полное название этапов)

________________________________________________________________

(полное название проекта)

Приложение:

#### ________________________				__________________            Руководитель Организации – Заявителя проекта                                                                                   (подпись)

# Приложение М

# ФОРМА АКТА

о разработке, изготовлении и передаче научно-технической продукции

###### УТВЕРЖДАЮ *                                            УТВЕРЖДАЮ

Организация – Производитель                    Организация – Заявитель проекта

###### АКТ

разработки, изготовления и передачи

________________________________________________________________

(наименование продукции с указанием регистрационных номеров)

Составлен  ____________

(дата)

Настоящий акт составлен в том, что в соответствии с договором

от ___________ №____ по этапам работ

(дата)

________________________________________________________________

(Номер этапов, полное название этапов)

инновационного проекта

________________________________________________________________

(Полное название инновационного проекта)

была разработана, изготовлена и передана в

________________________________________________________________

(название службы учёта и хранения научно-технической документации у заявителя проекта или (и) планируемого производителя данной продукции)

следующая научно-техническая продукция:

- ______________________________________________________________

(наименование продукции)

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Примечание: *)  заполняется при передаче научно - технической продукции на производство.

Приложение Н

Форма справки отчёта о выполнении работ по НИР и ОКР (СТБ 1080-97)

УТВЕРЖДАЮ

_____________________________

должность, наименование предприятия (организации)

_________  ____________

Подпись           Расшифровка  подписи

___________

Дата

СПРАВКА – ОТЧЁТ

о выполнении работ по НИР, ОКР_______________________________________

наименование НИР, ОКР

____________________________________________________________________

предприятием________________________________________________________

наименование предприятия-исполнителя НИР, ОКР

согласно договору №_____ 			                          от____________200_ г.

Этап №____ *

| Номер этапа календарного плана | Номер этапа по ТЗ | Наименование работ | Срок выполнения | Стоимость работы, тыс. руб. | Результаты работы с указанием конкретных данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Руководитель НИР                 					_________   ____________

(Главный конструктор ОКР)                                                 Подпись                Расшифровка

_________	            подписи

Дата

## Начальник планово-

экономической службы                                  		_________   __________

Подпись	    Расшифровка

подписи

_________

Дата

________

* При составлении справки-отчёта по этапу

# Приложение П

# ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА К ОТЧЁТУ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

### ________________________________________________________________

(Государственный заказчик, организация-Заявитель проекта)

### СОГЛАСОВАНО                                         УТВЕРЖДАЮ

### Директор Белинфонда                                 Организация – Заявитель проекта

### _____________А.П. Гришанович

### «___»_______________200_ г.

##### ОТЧЁТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

по договору от ___________ №____

(дата)

________________________________________________________________

(Полное название инновационного проекта)

________________________________________________________________

(Номер этапов, полное название этапов)

###### Научный руководитель                                             _______________

###### проекта                                                                                  (подпись)

Минск 200_ г.